Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Вытегорского муниципального района

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| .1 | Доля муниципальных учреждений культуры района, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества муниципальных учреждений культуры района | %. | 50 | 75 | 75 |  |
| 2 | Доля населенных пунктов, в которых имеются источники наружного противопожарного водоснабжения, находящиеся в исправном состоянии, от общего количества населённых пунктов района | %. | 80 | 80 | 80 |  |
| 3 | Количество отремонтированных пожарных депо | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | Доля выполненных мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в здании Администрации Вытегорского муниципального района, от общего числа запланированных мероприятий | % | 80 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля глав района и поселений и уполномоченных специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, прошедших обучение в области ГО и защиты от ЧС, от общего числа глав района и поселений и уполномоченных специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | % | 90 | 95 | 95 |  |
| 6 | Доля граждан, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, от общего числа жителей района | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 7 | Доля фактических выездов оперативной группы КЧС и ПБ района к месту загрязнения на водных объектах от общего числа необходимых выездов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Степень функционирования системы оповещения ЕДДС | % | 75 | 85 | 85 |  |
| 9 | Отношение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Прирост (снижение) количества преступлений, совершённых несовершеннолетними, в т.ч. в сфере компьютерных технологий, по отношению к 2013 году | % | -10,6 | -10,6 | -10,6 |  |
| 11 | Наличие функционирующей системы АПК «Безопасный город» | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | Доля обеспечения функционирующих камер видеонаблюдения правоприменительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 0 | 7 | 7 |  |
| 13 | Отсутствие фактов террористических актов и проявлений экстремизма на территории района | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» с диагнозом «наркомания», по отношению к 2013 году | % | -50 | -50 | -50 |  |
| 15 | Количество установленных видеокамер в МБОУ «СОШ № 1 г. Вытегры» | Ед. | 9 | 0 | 0 |  |
| 16 | Количество установленных видеокамер в Администрации Вытегорского муниципального района | Ед. | 0 | 8 | 8 |  |
| 17 | Снижение уровня преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на тысячу человек населения) к 2030 году по отношению к 2017 году на 10 % | % | -1 | -1,5 | -1,5 |  |
| 18 | Доля выполненных мероприятий мобилизационной подготовки на территории Вытегорского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Вытегорского муниципального района

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)

| N П№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения пожарной безопасности на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 1.1 | 1.1. Замена пожарной сигнализации в Белоусовском ДК | Администрация Вытегорского муниципального района, МБУК «Вытегорский районный центр культуры» | январь |  | сентябрь | январь |  | сентябрь | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Заменена пожарная сигнализации в Белоусовском ДК |  |
| 1.2 | 1.2. Замена резервного блока питания с АКБ и дымовых датчиков | Администрация Вытегорского муниципального района, МБУК «Вытегорский районный центр культуры» | март |  | сентябрь | март |  | сентябрь | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Заменен резервный блок питания с АКБ и дымовых датчиков в Клубе п. Мирный |  |
| 1.3 | 1.3. Огнезащитная обработка сценического убранства, деревянных конструкций и чердачных перекрытий в Белоусовском, Девятинском, Ковжинском ДК | Администрация Вытегорского муниципального района, МБУК «Вытегорский районный центр культуры» | июль |  | сентябрь | июль |  | сентябрь | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Проведена огнезащитная обработка сценического убранства, деревянных конструкций и чердачных перекрытий в Белоусовском, Девятинском, Ковжинском ДК |  |
| 1.4 | 1.4. Приобретение огнетушителей | Администрация Вытегорского муниципального района, МБУК «Вытегорский районный центр культуры» | июль |  | сентябрь | июль |  | сентябрь | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Приобретены огнетушители |  |
| 1.5 | 1.5. Приобретение дверей и люка противопожарных | Администрация Вытегорского муниципального района, МБУК «Вытегорский районный центр культуры» | июль |  | сентябрь | июль |  | сентябрь | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Приобретен противопожарные двери и люк в Белоусовский ДК |  |
| 1.6 | 1.6. Изготовление плана эвакуации | Администрация Вытегорского муниципального района, МБУК «Вытегорский районный центр культуры» | июль |  | сентябрь | июль |  | сентябрь | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Изготовлен плана эвакуации для Белоусовского ДК |  |
| 1.7 | 1.7. Приобретение знаков пожарной безопасности, эвакуационных знаков | Администрация Вытегорского муниципального района, МБУК «Вытегорский районный центр культуры» | июль |  | сентябрь | июль |  | сентябрь | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Приобретены знаки пожарной безопасности, эвакуационных знаков |  |
| 1.8 | 1.8. Подготовка и издание памяток, направленных на профилактику обеспечения пожарной безопасности на территории Вытегорского района | Администрация Вытегорского муниципального района | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Изготовление и распространение памяток, направленных на профилактику обеспечения пожарной безопасности на территории Вытегорского района | Изготовлены и распространены памяток, направленных на профилактику обеспечения пожарной безопасности на территории Вытегорского района |  |
| 1.9 | 1.9. Текущий ремонт в здании Администрации района, в связи с исполнением предписания ОНД и ПР по Вытегорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «МФЦ» | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Исполнены предписания ОНД и ПР по Вытегорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 2.1 | 2.1 Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | МКУ «МФЦ» | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | Наличие функционирующей системы оповещения ЕДДС |  |
| 2.2 | 2.2. Приобретение аншлагов, для установки в местах массового отдыха населения | Администрации Вытегорского муниципального района | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Приобретение и установка аншлагов «Купание запрещено!», «Выход на лед запрещен!», с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей в период купального сезона и в период таяния льда | Приобретены и установлены аншлаги «Купание запрещено!», «Выход на лед запрещен!» |  |
| 22.3 | 2.3. Заключение договора на предоставление специализированной гидрологической информации в период паводка и метеорологической информации в пожароопасный период на территории Вытегорского муниципального района в 2018 году | Администрация Вытегорского муниципального района | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Предоставление специализированной гидрологической информации в период паводка и метеорологической информации в пожароопасный периода на территории Вытегорского района | Предоставление специализированной гидрологической информации в период паводка и метеорологической информации в пожароопасный периода на территории Вытегорского района |  |
| 2.4 | 2.4 Приобретение оргтехники в ЕДДС Вытегорского муниципального района | МКУ «МФЦ» | 11.2019 |  | 12.2019 | 11.2019 |  | 12.2019 | Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | Приобретен компьютер для обеспечения функционирования ЕДДС |  |
| 2.5 | 2.5. Приобретение МФУ в ЕДДС Вытегорского муниципального района | Администрация Вытегорского муниципального района, МКУ «МФЦ» | 11.2019 |  | 12.2019 | 11.2019 |  | 12.2019 | Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | Приобретено МФУ для обеспечения функционирования ЕДДС района |  |
| 22.6 | 2.6. Приобретение радиостанции в ЕДДС Вытегорского муниципального района | Администрация Вытегорского муниципального района, МКУ «МФЦ» | 11.2019 |  | 12.2019 | 11.2019 |  | 12.2019 | Приобретение радиостанции в ЕДДС. Приведение в соответствие с требованием ГОСТ Р 22.7.01-2016 | Приобретена радиостанция для обеспечения функционирования ЕДДС района |  |
| 22.7 | 2.7. Приобретение метеостанции в ЕДДС Вытегорского муниципального района | Администрация Вытегорского муниципального района, МКУ «МФЦ» | 11.2019 |  | 12.2019 | 11.2019 |  | 12.2019 | Приобретение метеостанции в ЕДДС. Приведение в соответствие с требованием ГОСТ Р 22.7.01-2016 | Приобретена метеостанция для обеспечения функционирования ЕДДС района |  |
| 22.8 | 2.8. Приобретение прибора радиационного контроля в ЕДДС Вытегорского муниципального района | Администрация Вытегорского муниципального района, МКУ «МФЦ» | 11.2019 |  | 12.2019 | 11.2019 |  | 12.2019 | Приобретение прибора радиационного контроля в ЕДДС. Приведение в соответствие с требованием ГОСТ Р 22.7.01-2016 | Приобретен прибор радиационного контроля для обеспечения функционирования ЕДДС района |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение метеостанции в ЕДДС. Приведение в соответствие с требованием ГОСТ Р 22.7.01-2016 |  | нет |
| 3.1 | 3.1. Районный этап областного конкурса «Неделя в армии» | МКУ ВР МЦ «Альтернатива» Управление образования Администрации Вытегорского муниципального района | июль |  | сентябрь | июль |  | сентябрь | Создание условий для социализации, альтернативных форм организации досуга подростков | Проведено мероприятие, направленное на предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних |  |
| 3.2 | 3.2 Районный конкурс «Безопасное колесо» | Управление образования Администрации района, ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району | март |  | апрель | март |  | апрель | Создание условий для социализации, альтернативных форм организации досуга подростков находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете КДН и ЗП, ГПН ОМВД России по Вытегорскому району | Проведено мероприятие, направленное на предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних |  |
| 3.3 | 3.3 Районный конкурс «Засветись» | МЦ «Альтернатива», ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району | октябрь |  | октябрь | октябрь |  | октябрь | Создание условий для социализации, альтернативных форм организации досуга подростков находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете КДН и ЗП, ГПН ОМВД России по Вытегорскому району | Проведено мероприятие, направленное на предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних |  |
| 3.4 | 3.4 Методическая поддержка субъектов профилактики | Заместитель Главы Администрации Вытегорского муниципального района | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Методическая поддержка субъектов профилактики | Годовая подписка на журнал «Инспектор по делам несовершеннолетних» |  |
| 33.5 | 3.5 Районный конкурс «Дорожная азбука» | Управление образования Администрации района, ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району | февраль |  | апрель | февраль |  | апрель | Создание условий для социализации, альтернативных форм организации досуга подростков | Проведено мероприятие, направленное на предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 4.1 | 4.1. Выполнение работ по монтажу комплекса фото-видео фиксации проходящих транспортных средств возле БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» на Архангельском тракте | Администрация Вытегорского муниципального района | 01.2019 |  | 12.2019 | 01.2019 |  | 12.2019 | Обеспечение условий для создания и развития АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района | Приобретен и установлен комплекс фото-видео фиксации проходящих транспортных средств возле БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» на Архангельском тракте |  |
| 4.2 | 4.2. Установка камеры видеонаблюдения по адресу: г.Вытегра, ул. Архангельский тракт 21 | Администрация Вытегорского муниципального района | 01.2019 |  | 12.2019 | 01.2019 |  | 12.2019 | Обеспечение условий для создания и развития АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района | Приобретена и установлена камера видеонаблюдения по адресу г.Вытегра, ул. Архангельский тракт 21 |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. Предупреждение терроризма и экстремизма. Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 55.1 | 5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, а также уменьшения количества преступлений, совершенных с применением оружия | Администрация Вытегорского муниципального района | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия | Проведены мероприятия, направленные на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия |  |
| 5.2 | 5.2. Разработка, издание и распространение памяток, направленных на проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма | Администрация Вытегорского муниципального района | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Изготовление и распространение памяток, направленных на проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма | Изготовлены и распространены памятки, направленных на проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма |  |
| 6 | Основное мероприятие 6. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 6.1 | 6.1. Изготовление печатной продукции | МКУ ВР МЦ «Альтернатива» | июнь |  | август | июнь |  | август | Изготовление и распространение памяток, буклетов | Изготовление и распространение памяток и буклетов |  |
| 6.2 | 6.2. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции населением района | Управление образования Администрации района | апрель |  | октябрь | апрель |  | октябрь | Проведение районного этапа оборонно-спортивной игры «Зарница», участие в областном мероприятии | Проведен районный этап оборонно-спортивной игры «Зарница», участие в областном мероприятии |  |
| 6.3 | 6.3. Приобретение электронного тира | Заместитель руководителя Администрации района Управление образования Администрации района | ноябрь |  | декабрь | ноябрь |  | декабрь | Приобретение электронного тира | Приобретен электронный тир |  |
| 7 | Основное мероприятие 7. Профилактика преступности на территории Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 7.1 | 7.1. Профилактика преступлений в сфере компьютерных технологий, выявление и пресечение «групп смерти» в социальных сетях (формирование кибердружин, создание и разработка нормативной базы, подбор кандидатов) | Заместитель Руководителя Администрации Вытегорского муниципального района, ОМВД России по Вытегорскому району | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Проведение мероприятий, направленных на снижение преступлений в сфере компьютерных технологий, выявление и пресечение «групп смерти» в социальных сетях | Создана нормативная база, сформирована кибердружина, подобраны кандидаты |  |
| 7.2 | 7.2. Поощрение активных членов добровольных дружин, студенческих отрядов, внештатных сотрудников полиции, сотрудников полиции участвующих в охране общественного порядка | Заместитель Руководителя Администрации Вытегорского муниципального района | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Поощрение активных членов добровольных дружин, студенческих оперативных отрядов, внештатных сотрудников полиции, сотрудников полиции, участвующих в охране общественного порядка, страхование членов ДНД, приобретение жилетов для членов ДНД | Поощрены активные члены добровольных дружин, студенческих оперативных отрядов, внештатных сотрудников полиции, сотрудников полиции, участвующих в охране общественного порядка, страхование членов ДНД, приобретение жилетов для членов ДНД |  |
| 7.3 | 7.3. Страхование членов добровольных дружин | Заместитель Руководителя | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Страхование членов ДНД | Застрахованы члены ДНД |  |
| 77.4 | 7.4. Обеспечение камерами видеонаблюдения Администрации Вытегорского муниципального района | МКУ «МФЦ» | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Обеспечение камерами видеонаблюдения Администрации района | Приобретены и установлены камеры видеонаблюдения |  |
| 8 | Основное мероприятие 8. Обеспечение выполнения мероприятий мобилизационной подготовки на территории Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 8.1 | 8.1. Обеспечение выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке на территории Вытегорского муниципального района | Администрация Вытегорского муниципального района | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Обеспечение выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке на территории Вытегорского муниципального района | Обеспечение выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке на территории Вытегорского муниципального района |  |
|  | Приобретение шредера (уничтожение секретных документов) | Администрация Вытегорского муниципального района | В течение года |  | В течение года | В течение года |  | В течение года | Обеспечение выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке на территории Вытегорского муниципального района | Приобретен шредер (уничтожение секретных документов) |  |

Приложение 14

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Вытегорского муниципального района

Отчет об использовании средств районного бюджета

на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчётного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплексная безопасность населения Вытегорского муниципального района на 2014-2020 год |  |  | всего, в том числе | 4373,0 | 4460,8 | 4459,8 |
|  |  |  | собственные доходы | 3840,8 | 3928,8 | 3927,6 |
|  |  |  | средства федерального бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета<*> | 532,2 | 532,2 | 532,2 |
|  |  |  | средства поселений |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для обеспечения пожарной безопасности на территории района | Администрация района, МКУ «МФЦ» | всего, в том числе | 1452,0 | 1357,2 | 1357,2 |
|  |  |  | собственные доходы | 1452,0 | 1357,2 | 1357,2 |
| Основное мероприятие 2 | Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | Администрация района, | всего, в том числе | 2124,5 | 2297,5 | 2297,5 |
|  |  |  | собственные доходы | 1689,5 | 1862,5 | 1862,5 |
|  |  |  | средства областного бюджета | 435,0 | 435,0 | 435,00 |
| Основное мероприятие 3. | Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних. | МКУ ВР МЦ «Альтернатива» Управление образования Администрации Вытегорского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району, Заместитель Главы Администрации Вытегорского муниципального района | всего, в том числе | 62,5 | 59.9 | 59,9 |
|  |  |  | собственные доходы | 62,5 | 59.9 | 59,9 |
| Основное мероприятие 4. | Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района | Администрация района, МКУ «МФЦ» | всего, в том числе | 400,0 | 378,6 | 378,6 |
|  |  |  | собственные доходы | 302,8 | 281,4 | 281,4 |
|  |  |  | средства областного бюджета | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| Основное мероприятие 5. | Предупреждение терроризма и экстремизма. Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия | Администрация района, | всего, в том числе | 212,0 | 32,0 | 31,0 |
|  |  |  | собственные доходы | 212,0 | 32,0 | 31,0 |
| Основное мероприятие 6 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции | Администрация района, | всего, в том числе | 52,0 | 118,0 | 118,0 |
|  |  |  | собственные доходы | 52,0 | 118,0 | 118,0 |
| Основное мероприятие 7 | Профилактика преступности на территории Вытегорского муниципального района | Заместитель Руководителя Администрации Вытегорского муниципального района, ОМВД России по Вытегорскому району | всего, в том числе | 55,0 | 185,6 | 185,6 |
|  |  |  | собственные доходы | 55,0 | 185,6 | 185,6 |
| Основное мероприятие 8 | Обеспечение выполнения мероприятий мобилизационной подготовки на территории Вытегорского муниципального района | Администрация района, | всего, в том числе | 15,0 | 32,0 | 32,0 |
|  |  |  | собственные доходы | 15,0 | 32,0 | 32,0 |

Пояснительная записка

Программа реализуется в сфере комплексной безопасности жизнедеятельности населения  района и включает в себя несколько направлений:

- обеспечение пожарной безопасности;

2) осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) гражданская оборона;

4) объединение существующих и планируемых к созданию систем управления, информирования и оповещения в единое информационное пространство, обеспечивающее прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, а также контроль устранения последствий их и правонарушений для повышения общего уровня комплексной безопасности жизнедеятельности населения района.

3.1 Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения пожарной безопасности на территории района.

Цель: повысить уровень пожарной безопасности на территории района.

В рамках осуществления данного мероприятии  предусматриваются:

1) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в МКУК «ВЦБС»;

2) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в МБОУ ДОД ВМР «Вытегорская ДМШ» (с 28 декабря 2015 года переименована в МБОУ ДО ВМР «Вытегорская ШИ»);

3) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в МБУК «ВРЦК»;

4) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в МБУК «ВОМ»;

5) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в здании Администрации района;

6) ремонт и телефонизация пожарного депо на территории сельского поселения Андомское;

7) обустройство пожарных водоисточников в населенных пунктах сельских поселений: Анненское, Девятинское, Оштинское и муниципального образования «Город Вытегра»;

8) организация мероприятий по проведению и подведению итогов районного этапа областного конкурса «Пожарная безопасность»;

9) изготовление и распространение листовок, памяток по действиям при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций   среди населения.

3.2 Основное мероприятие 2. Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций

Цель: повысить уровень защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

В рамках осуществления данного мероприятии  предусматривается:

1) организация обучения работников органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

2) обеспечение транспортом оперативной группы КЧС и ПБ района для выездов к месту загрязнения на водных объектах;

3) содержание ЕДДС;

4) оснащение ЕДДС необходимым оборудование;

5) заключение договора на предоставление специализированной гидрологической информации в период паводка и метеорологической информации в пожароопасный период на территории района;

6) приобретение оборудования для определения координат местоположения объекта;

7) оборудование помещения ЕДДС Вытегорского муниципального района в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»;

8) приобретение аншлагов, для установки в местах массового отдыха населения, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей.

3.3 Основное мероприятие 3. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних.

Цель мероприятия - укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

1) изготовление и размещение в местах массового пребывания граждан агитационно-пропагандистских материалов, направленных на предупреждение насилия в семье и повышение ответственности родителей;

2) изготовление и размещение на улицах населенных пунктов района баннеров, изготовление и распространение буклетов для школьников по профилактике преступлений и правонарушений;

3) проведение мероприятий по повышению квалификации, семинаров-совещаний с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района с участием представителей органов власти, общественных и религиозных организаций, правоохранительных органов по организации работы, направленной на профилактику подростковой преступности и правонарушений;

4) организация и проведение практических семинаров  для специалистов, организующих работу с семьей и детьми по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, насилия в семье;

5) участие в издании сборника информационно-методических материалов из опыта реализации социальных проектов, направленных на профилактику социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

6) организация «Дней профилактики» в образовательных организациях представителями районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях изучения и анализа, состояния работы органов местного самоуправления района и учреждений образования и культуры района в сфере организации досуга и занятости несовершеннолетних;

7) разработка и издание методических рекомендаций по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав района, по профилактике безнадзорности и правонарушений;

8) организация издания и распространение справочно-информационных бюллетеней, буклетов, памяток по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения;

9) организация и проведение мониторинга доступа обучающихся образовательных организаций к сайтам информационно-телекоммуникационных сетей, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью;

10) содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время;

11) проведение районного этапа областного конкурса «Неделя в армии» для подростков;

12) подготовка и издание социальной рекламы, направленной на профилактику алкоголизма и наркомании, употребления психоактивных веществ;

13) реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан;

14) создание условий для социализации, альтернативных форм организации досуга подростков находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете КДН и ЗП района, ГПН ОМВД России по Вытегорскому району, путем организации и проведения мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних.

15) проведение районного конкурса «Безопасное колесо» для подростков;

16) проведение районного конкурса «Засветись» для подростков;

17)  проведение районного конкурса «Дорожная азбука» для подростков;

18) оказание методической поддержки субъектам профилактики по предупреждению беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сроки реализации мероприятия: 2014 – 2020 годы.

3.4 Основное мероприятие 4. Построение  и развитие АПК «Безопасный город».

Цель мероприятия – повышение общественной безопасности на территории района.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- проведение строительно-монтажных работ по установке оборудования системы интеллектуального видеонаблюдения по следующим адресам:

- угол Архангельского тракта - ул. Володарского (опора ЛЭП);

- проспект Ленина (здание ГП ВО «ГПТП «Фармация»);

- угол Советского проспекта - ул. Вянгинская (Опора ЛЭП);

- угол Советского проспекта - проспект Ленина (опора ЛЭП);

- Советский проспект здание ККЗ «Волго-Балт»;

- Советский проспект у здания ККЗ «Волго-Балт» (опора ЛЭП);

- пересечение улиц Архангельский тракт - ул. Южная;

- Пудожский тракт (возле поворота в аэропорт);

- Ленинградский тракт (въезд на территорию приемного покоя БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»);

- опора Архангельский тракт возле дома № 21.

- проведение строительно-монтажных работ по установке оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в г. Вытегра по следующим адресам:

- г. Вытегра, проспект Ленина, д. 68,

- г. Вытегра, Советский проспект, д. 70,

- г. Вытегра, ул. Володарского, д. 36,

- г. Вытегра, проспект Победы, д. 4;

- проведение строительно-монтажных работ по установке оборудования системы комплексного мониторинга окружающей среды вблизи д. Устье на территории ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»;

- проведение ремонта вводно-распределительного устройства здания Администрации района в связи с повышением нагрузки на электрические сети здания;

5) приобретение источников БПП для обеспечения первого класса энергоэффективности здания Администрации района;

6) проведение ремонтных работ системы кондиционирования в Администрации Вытегорского муниципального района;

7) обеспечение функционирующих камер видеонаблюдения правоприменительного сегмента АПК «Безопасный город».

3.5 Основное мероприятие 5. Предупреждение терроризма и экстремизма.

Цель мероприятия – обеспечение участия в создании условий, способствующих недопущению террористических актов и экстремистских проявлений.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

1) организационное обеспечение деятельности антитеррористической комиссии района;

2) участие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей: образовательные организации, учреждения культуры, учреждения социальной защиты населения, объекты транспортной инфраструктуры, торговые центры;

3) изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан: образовательные организации, учреждения культуры, учреждения социальной защиты населения, объекты транспортной инфраструктуры, торговые центры, оздоровительные лагеря;

4) организация обучения руководителей, сотрудников и персонала муниципальных учреждений образования, культуры, направленного на повышение степени готовности к противодействию террористическим актам, ликвидации вызванных ими последствий;

5) организация тренировочных занятий по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей;

6) организация процесса оформления паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей;

7) мониторинг политических, социально-экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму;

8) проведение рабочих встреч с представителями общественных объединений и организаций (в т.ч. с представителями религиозных объединений и национальных диаспор) по вопросам профилактики и противодействия проявлениям, связанных с возбуждением социальной, национальной и религиозной розни;

9) проведение мероприятий, направленных на  добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, на возмездной основе (выплата денежного вознаграждения), в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения количества преступлений, совершенных с применением оружия;

10) разработка, издание и распространение памяток, направленных на проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии и терроризма.

11) Обеспечение мест массового пребывания людей комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в соответствии с перечнем мест массового пребывания людей, согласованным с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти области и утвержденным первым заместителем Губернатора области,  председателем Правительства области.

3.6 Основное мероприятие 6.  Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.

Цель мероприятия – повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения, снижение уровня потребления наркотических веществ и алкогольной продукции населением района.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

1) организация и проведение районных спортивных мероприятий для несовершеннолетних (а также их участие в областных соревнованиях), с целью приобщения детей и подростков к здоровому образу жизни и  уменьшению выявления фактов употребления несовершеннолетними спиртных напитков и употребления психоактивных веществ;

2) проведение в учреждениях образования, социального обслуживания, культуры, спорта мероприятий по профилактике  здорового образа жизни;

3) проведение районного этапа оборонно-спортивной игры «Зарница», участие в областном мероприятии;

4) организация и проведение районного конкурса на лучшее мероприятие по профилактике здорового образа жизни;

5) проведение мероприятий по выявлению семей, склонных к злоупотреблению алкоголем, принимающих наркотические или психоактивные вещества, с целью выявления фактов вовлечения детей и подростков в употребление спиртных напитков, наркотиков и преступную деятельность;

6) организация правовой пропаганды, информационно-просветительской работы в учебных заведениях с обучающимися и родителями, в учреждениях культуры, социального обслуживания по вопросам предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с наркотиками, противодействия наркомании и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией;

7) организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на период каникул и в свободное от учебы время, привлечение подростков «группы риска»;

8) проведение комплексных мероприятий по профориентации обучающихся, определению будущей профессии с учетом психологического состояния, уровня соматического и психического здоровья;

9) проведение рабочих совещаний, семинаров  специалистов соответствующих ведомств с главами поселений по вопросам предупреждения распространения наркотиков растительного происхождения;

10) проведение практических занятий и семинаров с организаторами мероприятий с привлечением врачей – специалистов по проблемам профилактики наркомании и деструктивных форм поведения несовершеннолетних;

11) развитие и поддержка волонтерского движения;

12) информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ;

13) развитие института социальной рекламы;

14) изготовление и распространение памяток, буклетов, наручные браслеты с символикой по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с наркотиками, противодействия наркомании и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией;

15) приобретение электронного тира в целях пропаганды здорового образа жизни среди подростков

Сроки реализации мероприятия: 2014 – 2020 годы.

3.7 Основное мероприятие 7. Профилактика преступности на территории района

Цель мероприятия – повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

1) профилактика преступлений в сфере компьютерных технологий;

2) выявление и пресечение «групп смерти» в социальных сетях;

3) формирование кибердружин, создание и разработка нормативной базы, а также подбор и обучение кандидатов;

4) поощрение активных членов добровольных дружин, студенческих отрядов, внештатных сотрудников полиции, участвующих в охране общественного порядка, граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам;

5) страхование жизни и здоровья членов добровольных дружин;

6) обеспечение спецодеждой членов добровольных дружин;

7) обеспечение камерами видеонаблюдения  образовательных организаций района.

8) обеспечение камерами видеонаблюдения здания Администрации района;

9) оказание поддержки лицам, вернувшимся из мест лишения свободы и осужденным без изоляции от общества в своевременном оформлении необходимых документов, учете и регистрации по месту пребывания и проживания;

10)  оказание помощи лицам, вернувшимся из мест лишения свободы и осужденным без изоляции от общества в своевременном выявлении и лечении инфекционных заболеваний, прохождения ими медицинских осмотров.

3.8 Основное мероприятие 8. Обеспечение выполнения мероприятий мобилизационной подготовки на территории Вытегорского муниципального района

Цель мероприятия – повышение уровня мобилизационной подготовки на территории Вытегорского муниципального района.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

1) техническая поддержка для объекта информатизации в части касающейся взаимодействия специального программного обеспечения и средства защиты информации.

2) обеспечение выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке на территории района.

3) приобретение оборудования для функционирования режимно-секретного подразделения в Администрации Вытегорского муниципального района.