**Администрация муниципального образования «Октябрьское»**

**Устьянского района Архангельской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

рп. Октябрьский

от 06 февраля 2020 г. №43

**О подготовке и проведении народного гуляния «Масленица»**

**на территории муниципального образования «Октябрьское»**

В связи с подготовкой и проведением народного гуляния «Масленица»

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить состав оргкомитета:
2. Половников А.А.– Глава МО «Октябрьское», председатель
3. Андреева Т.В. – советник главы администрации по вопросам ЖКХ
4. Пикунова Е.Е. - ведущий специалист МО «Октябрьское»
5. Чеснокова Г.В. – ведущий специалист МО «Октябрьское»
6. Протасова О.Л. – директор МБУК «ОЦДК»
7. Мякшина И.Н.– заведующая творческим отделом МБУК «ОЦДК»
8. Иевлев А.Н. – зам.директора по хоз.части МБУК «ОЦДК»
9. Стальмаков С.В. – зам.начальника полиции ОМВД России по Устьянскому району по охране общественного порядка (по согласованию);
10. Резцов А.П. – руководитель ДНД
11. Баженов Е.В. – директор МУП «Благоустройство»
12. План мероприятий по проведению народного гуляния «Масленица»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  за исполнение |
| 1. | Подготовка поселка к празднованию:  подготовка территории у сцены  подготовка сцены, оформление  подготовка площади к торговле,  вывоз снега  установка знаков ограничения движения по ул.Ленина и ул.Советской, по ул.Клубная  согласование схемы перекрытия движения по ул.Ленина и ул.Советской, ул.Клубная  установка столба для розыгрыша призов на площади (установка, наращивание льда на столбе, подвоз опилка) | до 27.02.20  до 01.03.20  до 01.03.20  до 28.02.20  01.03.2020  до 17.02.20  до 28.02.20 | Иевлев А.Н  Протасова О.Л.  Баженов Е.В.  Пикунова Е.Е.  Баженов Е.В.  Пикунова Е.Е  Баженов Е.В. |
| 2. | Текст афиши программы мероприятия, объявления в газету, на сайт | до 17.02.20 | Протасова О.Л.  Мякшина И.Н. |
| 3. | Составление и утверждение сценарного хода и сметы праздника | до 17.02.20 | Протасова О.Л. |
| 4. | Организация и проведение праздничной программы; проведение игровых и спортивных площадок | 01.03.20 | Протасова О.Л.  Мякшина И.Н. |
| 5. | Размещение торговых мест в соответствии со схемой, сбор платы за торговые места, уборка территории | 01.03.20 | Андреева Т.В.  Баженов Е.В. |
| 6. | Содействие в организации общественного порядка во время проведения народного гуляния | 01.03.20 | Стальмаков С.В.  Резцов А.П. |
| 7. | Подготовка постановлений: - по оплате за торговые места - по ограничению дорожного движения | до 17.02.20 | Андреева Т.В. |
| 8. | Подготовка уведомления в ОМВД о проведении народного гуляния «Масленица», информирование ГБУЗ АО «УЦРБ» | до 18.02.20 | Чесноков Г.В. |
| 9. | Подготовка схемы территории проведения массового праздника, информирование организаций, ИП, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции о времени и месте проведения мероприятия | до 17.02.20 | Андреева Т.В. |
| 10. | Подготовка ходатайств спонсорам на предоставление призов для проведения конкурса «Ледовый столб» | до 14.02.20 | Половников А.А.  Чеснокова Г.В. |

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава

муниципального образования А.А.Половников