## Приложение 1
Приложение 1
к Программе комплексного развития
транспортной инфраструктуры МО
Октябрьское
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОКТЯБРЬСКОЕ" УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км | График реализации мероприятий | [6 empty] | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027
1. | Проектирование
1.1. | Разработка ПСД на реконструкцию а/дороги ул. Победы | Разработка ПСД на реконструкцию а/дороги ул. Победы ( общая площадь 5775 кв.м.) | Дорога IV катергории | 0,140 |  | ПИР | [5 empty] | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение взаимной танспортной доступности районов поселка.
2. | Капитальный ремонт
2.1. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Советская | от ул.Первомайская до ул. Коммунальная | Дорога IV катергории | 0.192 |  | КР | [5 empty] | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Увеличение протяженности УДС. Обеспечение транспортной доступности производственных объектов.
2.2. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Ленина | Участок автомобильной дороги от улицы Первомайская до соединения с улично-дорожной сетью улицы Коммунальная | Дорога IV катергории | 0.25 |  |  |  |  | КР |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение транспортной доступности и благоустройство районов перспективной застройки.
2.3. | Капитальный ремонт а/дороги ул. 60 лет СССР | Автомобильная дорога: от примыкания к ул. Ленина до примыкания к ул. Кашина | Дорога V катергории | 0.16 |  | КР |  | КР |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение транспортной доступности и благоустройство районов перспективной застройки.
2.4. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Гагарина | Участок автомобиль-ной дороги от улицы Советская до примыка-ния к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская | Дорога IV катергории | 0.25 |  | КР | [5 empty] | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение взаимной танспортной доступности районов поселка.
2.5. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Коммунальная | Автомобильная дорога от перекрестка с ул. Ленина и ул. Свободы до примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская | Дорога IV катергории | 0.4 | КР | [6 empty] | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.6. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Первомайская | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Физкультурников | Дорога IV катергории | 0.61 |  |  |  | КР |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.7. | Реконструкция а/дороги ул. Победы | Реконструкцию авто-дороги ул. Победы. 5775 кв.м. | Дорога IV катергории | 0.14 |  | КР | [5 empty] | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.8. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Комсомольская | Автомобильная дорога от съезда в Дом Интер-нат до примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская | Дорога IV катергории | 0.68 |  |  | КР |  |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.9. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Загородная | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Дружбы | Дорога IV катергории | 0.968 |  |  | КР |  |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.10. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Кашина | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Энергетиков | Дорога IV катергории | 0.884 |  |  | КР |  |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.11. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Профсоюзная | Автомобильная дорога от примыкания ул. Новая до примыкания к ул. Дачная | Дорога IV катергории | 0.386 |  |  |  |  | КР |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.12. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Просторная | Участок автомобильной дороги от улицы Загородная до примыкания к ул. Детская | Дорога V катергории | 0.128 |  |  |  | КР |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.13. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Советская | Участок автомобильной дороги от улицы Комсомольская до дома № 20 ул. Советская | Дорога IV катергории | 0.354 |  |  |  |  | КР |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.14. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Свободы | Автомобильная дорога от примыкания к ул. Ленина и ул. Коммунальная до примыкания к ул. Профсоюзная | Дорога IV катергории | 0.358 |  |  |  | КР |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.15. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Домостроителей | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до съезда к д. № 52ул. Домостроителей | Дорога IV катергории | 0.987 |  |  |  |  | КР |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.16. | Реконструкция а/дороги ул. Ломоносова | Реконструкция автодо-роги ул. Ломоносова от примыкания к а/д Ко-ноша-Вельск-Шангалы ул. Магистральная до д. № 20 ул. Ломоносова | Дорога IV катергории | 0.205 | [5 empty] | КР |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.17. | Реконструкция а/дороги ул. Пролетарская | Реконструкция автодороги ул. Пролетарская от примыкания ул. Ленина до д. № 14 ул. Пролетарская | Дорога V катергории | 0.138 | [5 empty] | КР |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.18. | Реконструкция а/дороги ул. Спортивная | Реконструкция автодороги ул. Спортивная от примыкания ул. Лени-на до примыкания ул. Агрохимиков | Дорога V катергории | 0.347 | [5 empty] | КР |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.19. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Лесная | Автомобильная дорога от дома № 10 ул. до дома № 20 ул. Лесная | Дорога V катергории | 0.143 | [5 empty] | КР |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.20. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Советская | Участок автомобильной дороги от улицы Коммунальная до дома № 70 ул. Советская | Дорога IV катергории | 0.186 | [5 empty] | КР |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.21. | Реконструкция а/дороги ул. Просторная | Реконструкция автодороги ул. Просторная | Дорога V катергории | 0.238 | [5 empty] | КР |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.22. | Капитальный ремонт а/дорог д.Павлицево | Капитальный ремонт а/дорог д.Павлицево | Дорога IV катергории | 0.85 |  |  |  | КР |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.23. | Капитальный ремонт а/дорог п.Костылево, ул.Линейная | Капитальный ремонт а/дорог п.Костылево, ул.Линейная | Дорога IV катергории | 1 |  |  |  |  | КР |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.24. | Обустройство тротуара по ул.Ленина | Обустройство тротуара по ул.Ленина (5449,4 кв.м.) | тротуар | 2.477 |  |  |  | КР |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Повышение безопасности дорожного движения.
2.25. | Обустройство тротуара по ул.Советская | Обустройство тротуара по ул.Советская (2218,86 кв.м.) | тротуар | 1.174 |  |  |  | КР |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Повышение безопасности дорожного движения.
2.26. | Обустройство тротуара по ул.Комсомольская | Обустройство тротуара по ул.Комсомольская (390 кв.м.) | тротуар | 0.2 |  |  |  | КР |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Повышение безопасности дорожного движения.
2.27 | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода и установка пешеходных ограждений у МБОУ "ОСОШ №1" на автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Ленина в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области | Пешеходный переход у МБОУ "ОСОШ №1" на автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Ленина в п.Октябрьский | Дорога IV катергории |  |  |  | КР |  |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Повышение безопасности дорожного движения.
ПИР - проектно-изыскательские работы
СМР - строительно-монтажные работы
КР - капитальный ремонт

## Приложение 2
Приложение 2
к Программе комплексного развития
транспортной инфраструктуры
МО "Октябрьское"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОКТЯБРЬСКОЕ" УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км | Стоимость выполнения мероприятия, млн. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027
1. | Проектирование
| Разработка ПСД на реконструкцию а/дороги ул. Победы | Разработка ПСД на реконструкцию а/дороги ул. Победы (общая площадь 5775 кв.м.) | 5775 кв.м. | 0.14 | 290.187 |  | 290.187
| ИТОГО проектирование |  |  |  | 290.187 | 0 | 290.187
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет |  |  | 290.187 | 0 | 290.187
2. | Строительство
2.1.
2.2.
2.3.
2.5.
| ИТОГО строительство дорог |  |  | 8.062 | 63149.1 | 4755.7 | 9079.1 | 6066.2 | 18244.6 | 8834.1 | 16169.4
| В том числе по источникам | Областной бюджет
Местный бюджет
2.. | Реконструкция
2.1. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Советская | Реконструкция автодороги ул. Советская (от ул.Первомайская до ул.Коммунальная) |  | 0.192 | 1929.011 |  | 1929.011
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  |  |  | 1579.011
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 350
2.2. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Ленина | Участок автомобиль-ной дороги от улицы Первомайская до со-единения с улично-дорожной сетью улицы Коммунальная |  | 0.25 | 1801.4 |  |  |  |  | 1801.4
2.3. | Капитальный ремонт а/дороги ул. 60 лет СССР | Автомобильная дорога: от примыкания к ул. Ленина до примыкания к ул. Кашина |  | 0.16 | 1988.4 |  | 0 |  | 1988.4
2.4. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Гагарина | Участок автомобиль-ной дороги от улицы Советская до примыка-ния к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская |  | 0.25 | 2516.213 |  | 2516.213
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  |  |  | 1988.4
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 527.813
2.5. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Коммунальная | Автомобильная дорога от перекрестка с ул. Ленина и ул. Свободы до примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская |  | 0.4 | 3591.426 | 3591.426
2.6. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Первомайская | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Физкультурников |  | 0.61 | 4395.5 |  |  |  | 4395.5
2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Победы | Реконструкцию автомобильной дороги ул. Победы. |  | 0.14 | 16549.944 |  | 16549.944
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  |  |  | 13872.3316
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2677.6124
2.8. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Комсомольская | Автомобильная дорога от съезда в Дом Интер-нат до примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская |  | 0.68 | 10873.478 |  |  | 10873.478
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [5 empty] | 5634.0375
|  | Местный бюджет | [5 empty] | 5239.4405
2.9. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Загородная | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Дружбы |  | 0.968 | 10334.375 |  |  | 10334.375
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [5 empty] | 8574.375
|  | Местный бюджет | [5 empty] | 1760
2.10. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Кашина | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Энергетиков |  | 0.884 | 11546.451 |  |  | 11546.451
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [5 empty] | 9696.451
|  | Местный бюджет | [5 empty] | 1850
2.11. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Профсоюзная | Автомобильная дорога от примыкания ул. Новая до примыкания к ул. Дачная |  | 0.386 | 2781.4 |  |  |  |  | 2781.4
2.12. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Просторная | Участок автомобиль-ной дороги от улицы Загородная до примы-кания к ул. Детская |  | 0.128 | 922.3 |  |  |  | 922.3
2.13. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Советская | Участок автомобиль-ной дороги от улицы Комсомольская до до-ма № 20 ул. Советская |  | 0.354 | 2550.8 |  |  |  |  | 2550.8
2.14. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Свободы | Автомобильная дорога от примыкания к ул. Ленина и ул. Комму-нальная до примыка-ния к ул. Профсоюзная |  | 0.358 | 2579.6 |  |  |  | 2579.6
2.15. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Домостроителей | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до съезда к д. № 52ул. Домостроителей |  | 0.987 | 7112 |  |  |  |  | 7112 | 0
2.16. | Реконструкция а/дороги ул. Ломоносова | Реконструкция автодо-роги ул. Ломоносова от примыкания к а/д Ко-ноша-Вельск-Шангалы ул. Магистральная до д. № 20 ул. Ломоносова |  | 0.205 | 1477.2 | [5 empty] | 1477.2
2.17. | Реконструкция а/дороги ул. Пролетарская | Реконструкция автодо-роги ул. Пролетарская от примыкания ул. Ленина до д. № 14 ул. Пролетарская |  | 0.138 | 994.4 | [5 empty] | 994.4
2.18. | Реконструкция а/дороги ул. Спортивная | Реконструкция автодо-роги ул. Спортивная от примыкания ул. Лени-на до примыкания ул. Агрохимиков |  | 0.347 | 2500.4 | [5 empty] | 2500.4
2.19. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Лесная | Автомобильная дорога от дома № 10 ул. до дома № 20 ул. Лесная |  | 0.143 | 1030.4 | [5 empty] | 1030.4
2.20. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Советская | Участок автомобиль-ной дороги от улицы Коммунальная до дома № 70 ул. Советская |  | 0.186 | 1340 | [5 empty] | 1340
2.21. | Реконструкция а/дороги ул. Просторная | Реконструкция автодо-роги ул. Просторная от примыкания |  | 0.238 | 1715 | [5 empty] | 1715
2.22. | Капитальный ремонт а/дорог д.Павлицево | Капитальный ремонт а/дорог д.Павлицево |  | 0.85 | 6125 |  |  |  | 6125
2.23. | Капитальный ремонт а/дорог п.Костылево, ул.Линейная | Капитальный ремонт а/дорог п.Костылево, ул.Линейная |  | 1 | 7206 |  |  |  |  | 7206
2.24. | Обустройство тротуара по ул.Ленина | Обустройство тротуара по ул.Ленина (5449,4 кв.м.) |  | 2.477 | 6535 |  |  |  | 6535
2.25. | Обустройство тротуара по ул.Советская | Обустройство тротуара по ул.Советская (2218,86 кв.м.) |  | 1.174 | 2661 |  |  |  | 2661
2.26. | Обустройство тротуара по ул.Комсомольская | Обустройство тротуара по ул.Комсомольская (390 кв.м.) |  | 0.2 | 468 |  |  |  | 468
2.27. | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода и установка пешеходных ограждений у МБОУ "ОСОШ №1" на автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Ленина в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области | Пешеходный переход у МБОУ "ОСОШ №1" на автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Ленина в п.Октябрьский |  |  | 2879.29 |  |  | 2879.29
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [5 empty] | 2299.29
|  | Местный бюджет | [5 empty] | 580
| ИТОГО реконструкция |  |  | 13.705 | 116694.175 | 3591.426 | 21285.355 | 35633.594 | 25674.8 | 21451.6 | 9057.4
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  | 93594.6961 | 1767 | 17439.7426 | 26204.1535 | 23674.8 | 19451.6 | 5057.4
|  | Местный бюджет |  |  | 23099.4789 | 1824.426 | 3845.6124 | 9429.4405 | 2000 | 2000 | 4000