**Администрация муниципального образования «Октябрьское»**

**Устьянского района Архангельской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

рп.Октябрьский

от 12 февраля 2015 г. №58

**О подготовке и проведении празднования 70-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования «Октябрьское»**

В связи с подготовкой и проведением празднования 70-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить состав оргкомитета:
2. Харлашина Н.Г. – глава МО «Октябрьское», председатель
3. Дурягина В.Н – председатель Совета депутатов МО «Октябрьское» (по согласованию)
4. Андреева Т.В. – советник главы по вопросам ЖКХ
5. Дьячкова З.С. – ведущий специалист МО «Октябрьское»
6. Чеснокова Г.В. – ведущий специалист МО «Октябрьское»
7. Ипатова Э.И.– специалист МО «Октябрьское»
8. Мемнонова О.В. – руководитель ГКУ Архангельской области «ОСЗН по Устьянскому району» (по согласованию)
9. Протасова О.Л. – директор МБУК «ОЦДК»
10. Мякшина И.Н. – зав.творческим отделом МБУК «ОЦДК»
11. Батурин А.Н. – зам.начальника полиции ОМВД России по Устьянскому району по охране общественного порядка (по согласованию)
12. Заостровцев С.В. – начальник отдела военного комиссариата по Архангельской области в Устьянском районе (по согласованию)
13. Баженов Е.В. – директор МУП «Благоустройство»
14. Жаворонков М.В. – главный специалист управления культуры, спорта, туризма и молодежи администрации МО «Устьянский муниципальный район (по согласованию)
15. Ипатова Н.В. – директор Устьянского краеведческого музея
16. Кошутина Е.А. – директор Центральной районной библиотеки
17. Подшивайлова В.Я. – председатель Совета ветеранов (по согласованию)
18. Нагишев Л.С. – председатель Совета ветеранов п.Костылево (по согласованию)
19. Петров Н.С.– председатель Совета ветеранов ОАО «Октябрьский ДСК» (по согласованию)
20. Акулова Т.В. – председатель Совета ветеранов ООО работников леса (по согласованию)
21. Молчанова Г.П. – председатель Совета ветеранов ОМВД России по Устьянскому району (по согласованию)
22. Коряковская В.С. – председатель Совета ветеранов п.Октябрьский (по согласованию)
23. Чеглаков Н.С. – председатель Совета ветеранов Управления сельского хозяйства
24. Миронова Н.В. – зам.директора по ВР МБОУ «ОСОШ №1» (по согласованию)
25. Соловова Т.И - зам.директора по ВР МБОУ «ОСОШ №2» (по согласованию)
26. Семирикова Т.С. - зам.директора по ВР Устьянский индустриальный техникум (по согласованию)
27. Смирнова Н.В. – председатель Совета женщин при главе МО «Октябрьское» (по согласованию)
28. Жарковский А.Л. – заместитель председателя Вельского РСВА
29. Владимиров Д.В. – председатель клуба моряков Устьи «Фрегат»
30. Ястребова В.П. – ИП (по согласованию)

2.Утвердить план мероприятий по проведению празднования Дня Победы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  за исполнение |
| 1. | Подготовка территории поселения к проведению праздничных мероприятий:  - организация субботников по благоустройству территории поселения (разработать Положение всем организациям и схемы территорий, закрепленных за ними)  - приведение в порядок памятников, посвященных участникам ВОВ  - украшение площади, улиц, фасадов зданий (баннеры, растяжки, флажки)  - благоустройство на ул.Кашина Н.И.(носит имя Героя Советского Союза), закладка аллеи в честь 70-летия Победы | До 4 мая | Андреева Т.В.  Баженов Е.В.  Советы ветеранов  Совет женщин МО «Октябрьское» |
| 2. | Вручение медалей участникам ВОВ «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  - подготовка списков и графиков вручения медалей  - подготовка подарков для участников ВОВ  - организация вручения медалей в торжественной обстановке и на дому | С 1 февраля по 8 мая | Мемнонова О.В.  Дьячкова З.С.  Дурягина В.Н.  Харлашина Н.Г  и председатели Совета ветеранов |
| 3. | Составление сметы на проведение праздника | До 15 апреля  2015 г. | Протасова О.Л. |
| 4. | Текст афиши, объявления в газету, программа мероприятий | До 30.04. 2015 г. | ПротасоваО.Л.  Мякшина И.Н. |
| 5. | Подготовка постановления о временном ограничении движения транспортных средств  Уведомление в ОМВД по мероприятию | До 14 апреля  До 30 апреля | Чеснокова Г.В. |
| 6. | Согласование схемы перекрытия улиц с ГИБДД  Установка знаков ограничения движения транспортных средств | До 20 апреля  9 мая | Баженов Е.В. |
| 7. | Подготовка схемы размещения торговых мест на празднике  Уведомления предприятиям торговли о времени и месте проведения праздничного мероприятия | До 22 апреля | Андреева Т.В. |
| 8. | Подготовить заявки на предоставление газа для вечного огня, заявки на скамейки, на цветы | До 20 апреля | Чеснокова Г.В. |
| 9. | Изготовление приглашений на митинг и поздравительных открыток для участников ВОВ | До 22 апреля 2015 г. | Чеснокова Г.В. |
| 10. | Приглашения организациям для участия в митинге, регистрация заявок | С 22 апреля  2015 г. | Ипатова Э.И. |
| 13. | Подготовка площади к празднованию:  организация уборки территории, помывка площади,  развешивание плакатов, флагов, подвоз скамеек | 8 мая | Ястребова В.П.  Баженов Е.В. |
|  | Участие во Всероссийских акциях:  - «Георгиевская ленточка»  - «Бессмертный полк»  - «Стена памяти» (Октябрьский помнит!)  - «Вахта памяти» (Пост №1 у Стелы)  - «Солдатская каша» | 9 мая | Совет женщин  Общественный Совет по культуре  Эндлер А.  Устьянский индустриальный техникум |
| 14. | Организация и проведение митинга, праздничных мероприятий в п.Октябрьский, п.Костылево,д.Чадрома, д.Рыжковская | 9 мая 2015 г. | Протасова О.Л.  Председатели Советов ветеранов,  Буторина О.П. |
| 15. | Организация спортивных мероприятий | 9 мая 2015г. | Жаворонков М. |
| 16. | Организация общественного порядка во время проведения празднования | 9 мая 2015г. | Батурин А.Н.  Соловов А.А. |
| 17. | Организация построения колонн возле Стелы  Чествование призывников | 9 мая 2015 г. | Белозеров И.В.  Заостровцев С.В. |
| 18. | Организация «живого коридора» из учащихся МБОУ «ОСОШ №1» и МБОУ «ОСОШ №2» для приветствия участников ВОВ и участников акции «Бессмертный полк» | 9 мая 2015 г. | Миронова Н.В.  Соловова Т.И. |
| 19. | Вахта памяти Пост №1 у Стелы, посвященный воинам, погибшим в период ВОВ | 9 мая 2015 г. | Миронова Н.В. |
| 20. | Информирование населения в газете «Новости Октябрьского городского поселения» о подготовке проводимых мероприятий | С февраля по май 2015 г. | Чеснокова Г.В. |

1. Бухгалтерии МО «Октябрьское» обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 70-ой годовщины со Дня Победы в ВОВ в размерах, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Октябрьское»
2. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста муниципального образования «Октябрьское» Чеснокову Г.В. .

Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина