## Приложение 1
Приложение 1
к Программе комплексного развития
транспортной инфраструктуры МО
Октябрьское
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОКТЯБРЬСКОЕ" УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км | График реализации мероприятий | [6 empty] | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027
1. | Проектирование
1.1. | Разработка ПСД на реконструкцию а/дороги ул. Победы | Разработка ПСД на реконструкцию а/дороги ул. Победы ( общая площадь 5775 кв.м.) | Дорога IV катергории | 0,140 |  | ПИР | [5 empty] | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение взаимной танспортной доступности районов поселка.
1.2. | Разработка ПСД | [5 empty] | ПИР |  |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение взаимной танспортной доступности районов поселка.
1.3. | Проверка достоверности сметной стоимости | [6 empty] | ПИР |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение взаимной танспортной доступности районов поселка.
2. | Капитальный ремонт
2.1. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Советская | от ул.Первомайская до ул. Коммунальная | Дорога IV катергории | 0.192 |  | Р | [5 empty] | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Увеличение протяженности УДС. Обеспечение транспортной доступности производственных объектов.
2.2. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Ленина, ул.Советская, ул.Первомайская, ул.Физкультурников, Примыкания и съезды с а/б покрытием 9 шт | Участок автомобильной дороги от ул.Ленина (от примыкания к ул.Заводская до примыкания к у.Коммунальная);ул.Советская (от примыкания к ул.Комсомольская до примыкания до примыкания к пер. Соденьгский) + Комсомольская 7 + площадь у остановки);ул.Первомайская (от примыкания к ул.Заводская до примыкания к ул.Физкультурников);ул.Физкультурников (от примыкания с ул.Первомайской до примыкания к ул.Профсоюзная) | Дорога IV катергории | 6.335 |  |  |  | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение транспортной доступности и благоустройство районов перспективной застройки.
2.3. | Капитальный ремонт а/дороги ул. 60 лет СССР | Автомобильная дорога: от примыкания к ул. Ленина до примыкания к ул. Кашина | Дорога V катергории | 0.16 |  | Р |  | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение транспортной доступности и благоустройство районов перспективной застройки.
2.4. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Гагарина | Участок автомобиль-ной дороги от ул.Гагарина (от примыкания к ул.Советская до примыкания к ул.Ленина) | Дорога IV катергории | 0.133 |  | Р |  | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение взаимной танспортной доступности районов поселка.
2.5. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Коммунальная | Автомобильная дорога от перекрестка с ул. Ленина и ул. Свободы до примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская | Дорога IV катергории | 0.4 | Р | [6 empty] | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.6. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Первомайская | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Физкультурников | Дорога IV катергории | 0.61 |  |  |  |  | Р |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.7. | Реконструкция а/дороги ул. Победы | Реконструкцию авто-дороги ул. Победы. 5775 кв.м. | Дорога IV катергории | 0.14 |  | Р | [5 empty] | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.8. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Комсомольская | Автомобильная дорога от съезда в Дом Интер-нат до примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская | Дорога IV катергории | 0.68 |  |  | Р | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.9. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Загородная | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Дружбы | Дорога IV катергории | 0.968 |  |  | Р |  |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.10. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Кашина | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Энергетиков | Дорога IV катергории | 0.884 |  |  | Р |  |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.11. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Профсоюзная, пер.Соденьгский | Автомобильная дорога от ул.Профсоюзная (от примыкания к ул.Новая до примыкания к ж/б покрытию), пер.Соденьгский (от примыкания к ул. Советская до примыкания к ул.Новая) | Дорога IV катергории | 1.206 |  |  |  | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.12. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Просторная | Участок автомобильной дороги от улицы Загородная до примыкания к ул. Детская | Дорога V катергории | 0.128 |  |  |  |  | Р |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.13. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Зеленая | Участок автомобильной дороги от ул.Зелёная (от примыкания к ул.Лесная до ж/б плит д.17) | Дорога IV катергории | 0.295 |  |  |  | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.14. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Свободы, ул.Новая | Автомобильная дорога от ул.Свободы (от примыкания к ул.коммунальная до примыкания к ул.Профсоюзная), ул.Новая (от примыкания к пер. Соденьгский до примыкания к ул.Профсоюзная) | Дорога IV катергории | 0.483 |  |  |  | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.15. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Домостроителей | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до съезда к д. № 52ул. Домостроителей | Дорога IV катергории | 0.987 |  |  |  | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.16. | Реконструкция а/дороги ул. Ломоносова | Реконструкция автодо-роги ул. Ломоносова от примыкания к а/д Ко-ноша-Вельск-Шангалы ул. Магистральная до д. № 20 ул. Ломоносова | Дорога IV катергории | 0.205 | [5 empty] | Р |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.17. | Реконструкция а/дороги ул. Пролетарская ул.спортивная | Реконструкция автодороги Медицинский переулок, ул.Спортивная (от примыкания к ул.Ленина до примыкания к ул.Пролетарская), ул.Пролетарская (от примыкания к ул.Спортивная до примыкания к ул.Южная), ул.Агрохимиков (от примыкания к ул.Комсомольская до примыкания ул.Спортивная) | Дорога V катергории | 0.384 |  |  |  | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.18. | Реконструкция а/дороги ул. Школьная | Реконструкция автодороги ул.Школьная (от примыкания к ул. Лесная до примыкания к ул.Профсоюзная) | Дорога V катергории | 0.347 |  |  |  | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.19. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Лесная, ул.Ягодная | Автомобильная дорога от дома № 10 ул. до дома № 20 ул. Лесная; ул.Ягодная (от примыкания к ул.Лесная до примыкания к ул.Профсоюзная) | Дорога V катергории | 0.347 |  |  |  | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.20. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Железнодорожная, ул.Гагарина | Участок автомобильной дороги от пер.Железнодорожный (от примыкания к ул.Заводская до примыкания к ул.Советская), ул.Гагарина (от примыкания к ул.Советская до примыкания к ул.Ленина) | Дорога IV катергории | 0.368 |  |  |  | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.21. | Реконструкция а/дороги ул. Просторная | Реконструкция автодороги ул. Просторная | Дорога V катергории | 0.238 | [5 empty] | Р |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.22. | Капитальный ремонт а/дорог д.Павлицево | Капитальный ремонт а/дорог д.Павлицево | Дорога IV катергории | 0.85 |  |  |  |  | Р |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.23. | Капитальный ремонт а/дорог п.Костылево, ул.Линейная | Капитальный ремонт а/дорог п.Костылево, ул.Линейная | Дорога IV катергории | 1 |  |  |  |  | Р |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.24. | Обустройство тротуара по ул.Ленина | Обустройство тротуара по ул.Ленина (5449,4 кв.м.) | тротуар | 2.477 |  |  |  |  | Р |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Повышение безопасности дорожного движения.
2.25. | Обустройство тротуара по ул.Советская | Обустройство тротуара по ул.Советская (2218,86 кв.м.) | тротуар | 1.174 |  |  |  |  | Р |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Повышение безопасности дорожного движения.
2.26 | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода и установка пешеходных ограждений у МБОУ "ОСОШ №1" на автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Ленина в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области | Пешеходный переход у МБОУ "ОСОШ №1" на автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Ленина в п.Октябрьский | Дорога IV катергории |  |  |  | КР |  |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Повышение безопасности дорожного движения.
2.27 | Ремонт дорог | территория МО "Октябрьское" | [5 empty] | Р |  |  |  | Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области | Повышение безопасности дорожного движения.
ПИР - проектно-изыскательские работы
СМР - строительно-монтажные работы
Р - ремонт дорог
КР-каптальный ремонт

## Приложение 2
Приложение 2
к Программе комплексного развития
транспортной инфраструктуры
МО "Октябрьское"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОКТЯБРЬСКОЕ" УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км | Стоимость выполнения мероприятия, млн. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027
1. | Проектирование
1.1. | Разработка ПСД на реконструкцию а/дороги ул. Победы | Разработка ПСД на реконструкцию а/дороги ул. Победы (общая площадь 5775 кв.м.) | 5775 кв.м. | 0.14 | 290.187 | 0 | 290.187 | 0 | 0
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет |  |  | 290.187 | 0 | 290.187 | 0 | 51.5851
1.2. | Разработка ПСД |  | х |  | 464.1204 | 0 | 0 | 214.1204 | 250
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет |  |  | 464.1204 | 0 | 0 | 214.1204 | 250
1.3. | Проверка достоверности сметной стоимости |  | х |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет |  |  | 254.1204 | 0 | 0 | 214.1204 | 40
| ИТОГО проектирование |  |  |  | 794.3074 | 0 | 0 | 214.1204 | 290
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет |  |  | 1008.4278 | 0 | 290.187 | 214.1204 | 290
2. | Строительство
2.1.
2.2.
2.3.
2.5.
| ИТОГО строительство дорог |  |  | 8.062 | 63149.1 | 4755.7 | 9079.1 | 6066.2 | 18244.6 | 8834.1 | 16169.4
| В том числе по источникам | Областной бюджет
Местный бюджет
2.. | Реконструкция
2.1. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Советская | от ул.Первомайская до ул. Коммунальная |  | 0.192 | 1929.011 |  | 1929.011
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  |  |  | 1579.011
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 350
2.2. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Ленина, ул.Советская, ул.Первомайская, ул.Физкультурников, Примыкания и съезды с а/б покрытием 9 шт | Участок автомобильной дороги от ул.Ленина (от примыкания к ул.Заводская до примыкания к у.Коммунальная);ул.Советская (от примыкания к ул.Комсомольская до примыкания до примыкания к пер. Соденьгский) + Комсомольская 7 + площадь у остановки);ул.Первомайская (от примыкания к ул.Заводская до примыкания к ул.Физкультурников);ул.Физкультурников (от примыкания с ул.Первомайской до примыкания к ул.Профсоюзная) |  | 6.335 | 54839.767 |  |  |  | 54839.767
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [6 empty] | 54839.767
|  | Местный бюджет | [6 empty] | 0
2.3. | Капитальный ремонт а/дороги ул. 60 лет СССР | Автомобильная дорога: от примыкания к ул. Ленина до примыкания к ул. Кашина |  | 0.16 | 2152.464 |  | 0 |  | 2152.464
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [6 empty] | 2152.464
|  | Местный бюджет | [6 empty] | 0
2.4. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Гагарина | Участок автомобиль-ной дороги от улицы Советская до примыка-ния к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская |  | 0.25 | 2516.213 |  | 2516.213
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  |  |  | 1988.4
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 527.813
2.5. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Коммунальная | Автомобильная дорога от перекрестка с ул. Ленина и ул. Свободы до примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская |  | 0.4 | 3591.426 | 3591.426
2.6. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Первомайская | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Физкультурников |  | 0.61 | 4395.5 |  |  |  |  | 4395.5
2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Победы | Реконструкцию автомобильной дороги ул. Победы. |  | 0.14 | 16549.944 |  | 16549.944
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  |  |  | 13872.3316
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2677.6124
2.7.1 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Победы (экономия) | Реконструкцию автомобильной дороги ул. Победы. |  |  |  |  | 441.816
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  |  |  | 369.4284
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 72.3876
2.8. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Комсомольская | Автомобильная дорога от съезда в Дом Интер-нат до примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская |  | 0.68 | 10873.478 |  |  | 6924.158 | 3949.32 | 0
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  | 8947.4779 |  |  | 5648.1579 | 3299.32
|  | Местный бюджет |  |  | 1926.0001 |  |  | 1276.0001 | 650
2.9. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Загородная | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Дружбы |  | 0.968 | 10334.375 |  |  | 10334.375
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [5 empty] | 8574.375
|  | Местный бюджет | [5 empty] | 1760
2.10. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Кашина | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Энергетиков |  | 0.884 | 11546.451 |  |  | 11546.451
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [5 empty] | 9696.451
|  | Местный бюджет | [5 empty] | 1850
2.11. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Профсоюзная, пер.Соденьгский | Автомобильная дорога от ул.Профсоюзная (от примыкания к ул.Новая до примыкания к ж/б покрытию), пер.Соденьгский (от примыкания к ул. Советская до примыкания к ул.Новая) |  | 1.206 | 3580.558 |  |  |  | 3580.558
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [6 empty] | 3580.558
|  | Местный бюджет | [6 empty] | 0
2.12. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Просторная | Участок автомобиль-ной дороги от улицы Загородная до примы-кания к ул. Детская |  | 0.128 | 922.3 |  |  |  |  | 922.3
2.13. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Зеленая | Участок автомобильной дороги от ул.Зелёная (от примыкания к ул.Лесная до ж/б плит д.17) |  | 0.354 | 2131.996 |  |  |  | 2131.996
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [6 empty] | 2131.996
|  | Местный бюджет | [6 empty] | 0
2.14. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Свободы, ул.Новая | Автомобильная дорога от ул.Свободы (от примыкания к ул.коммунальная до примыкания к ул.Профсоюзная), ул.Новая (от примыкания к пер. Соденьгский до примыкания к ул.Профсоюзная) |  | 0.483 | 4784.525 |  |  |  | 4784.525
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [6 empty] | 4784.525
|  | Местный бюджет | [6 empty] | 0
2.15. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Домостроителей | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до съезда к д. № 52ул. Домостроителей |  | 0.987 | 15083.087 |  |  |  | 15083.087
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [6 empty] | 12633.087
|  | Местный бюджет | [6 empty] | 2450
2.16. | Реконструкция а/дороги ул. Ломоносова | Реконструкция автодо-роги ул. Ломоносова от примыкания к а/д Ко-ноша-Вельск-Шангалы ул. Магистральная до д. № 20 ул. Ломоносова |  | 0.205 | 2130 | [5 empty] | 2130
2.17. | Реконструкция а/дороги ул. Пролетарская ул.спортивная | Реконструкция автодороги Медицинский переулок, ул.Спортивная (от примыкания к ул.Ленина до примыкания к ул.Пролетарская), ул.Пролетарская (от примыкания к ул.Спортивная до примыкания к ул.Южная), ул.Агрохимиков (от примыкания к ул.Комсомольская до примыкания ул.Спортивная) |  | 0.384 | 4332.512 |  |  |  | 4332.512
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [6 empty] | 4332.512
|  | Местный бюджет | [6 empty] | 0
2.18. | Реконструкция а/дороги ул. Школьная | Реконструкция автодороги ул.Школьная (от примыкания к ул. Лесная до примыкания к ул.Профсоюзная) |  | 0.347 | 3746.811 |  |  |  | 3746.811
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [6 empty] | 3746.811
|  | Местный бюджет | [6 empty] | 0
2.19. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Лесная, ул.Ягодная | Автомобильная дорога от дома № 10 ул. до дома № 20 ул. Лесная; ул.Ягодная (от примыкания к ул.Лесная до примыкания к ул.Профсоюзная) |  | 0.347 | 3340.298 |  |  |  | 3340.298
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [6 empty] | 3340.298
|  | Местный бюджет | [6 empty] | 0
2.20. | Капитальный ремонт а/дороги ул. Железнодорожная, ул.Гагарина | Участок автомобильной дороги от пер.Железнодорожный (от примыкания к ул.Заводская до примыкания к ул.Советская), ул.Гагарина (от примыкания к ул.Советская до примыкания к ул.Ленина) |  | 0.368 | 3243.533 |  |  |  | 3243.533
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [6 empty] | 3243.533
|  | Местный бюджет | [6 empty] | 0
2.21. | Реконструкция а/дороги ул. Просторная | Реконструкция автодо-роги ул. Просторная от примыкания |  | 0.238 | 2000 | [5 empty] | 2000
2.22. | Капитальный ремонт а/дорог д.Павлицево | Капитальный ремонт а/дорог д.Павлицево |  | 0.85 | 6125 |  |  |  |  | 6125
2.23. | Капитальный ремонт а/дорог п.Костылево, ул.Линейная | Капитальный ремонт а/дорог п.Костылево, ул.Линейная |  | 1 | 7206 |  |  |  |  | 7206
2.24. | Обустройство тротуара по ул.Ленина | Обустройство тротуара по ул.Ленина (5449,4 кв.м.) |  | 2.477 | 6535 |  |  |  |  | 6535
2.25. | Обустройство тротуара по ул.Советская | Обустройство тротуара по ул.Советская (2218,86 кв.м.) |  | 1.174 | 2661 |  |  |  |  | 2661
2.26. | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода и установка пешеходных ограждений у МБОУ "ОСОШ №1" на автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Ленина в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области | Пешеходный переход у МБОУ "ОСОШ №1" на автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Ленина в п.Октябрьский |  |  | 2879.29 |  |  | 3025.0388
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [5 empty] | 2299.29
|  | Местный бюджет | [5 empty] | 725.7488
2.26.1 | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода и установка пешеходных ограждений у МБОУ "ОСОШ №1" на автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Ленина в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области | Пешеходный переход у МБОУ "ОСОШ №1" на автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Ленина в п.Октябрьский |  |  | 95.0622 |  |  | 95.0622
2.27 | Ремонт дорог | территория МО "Октябрьское" | [6 empty] | 3937.8
| В том числе по источникам | Областной бюджет | [6 empty] | 3937.8
|  | Местный бюджет | [6 empty] | 0
|  | Местный бюджет | [5 empty] | 95.0622
| Ремонт дорог | Ремонт дорог |  |  |  |  | 1988.4
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  |  |  | 1988.4
Местный бюджет
| ИТОГО реконструкция |  |  | 21.167 | 196885.2585 | 3591.426 | 23715.571 | 32139.2054 | 105464.2561 | 27844.8 | 4130
| В том числе по источникам | Областной бюджет |  |  | 177375.3781 | 1767 | 19797.571 | 26313.3361 | 102022.671 | 27344.8 | 130
|  | Местный бюджет |  |  | 19509.8803 | 1824.426 | 3918 | 5825.8693 | 3441.5851 | 500 | 4000