**Администрация муниципального образования «Октябрьское»**

**Устьянского района Архангельской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

рп. Октябрьский

от 25 января 2017 г. №28

**О подготовке и проведении народного гуляния «Масленица»**

**на территории муниципального образования «Октябрьское»**

В связи с подготовкой и проведением народного гуляния «Масленица»

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить состав оргкомитета:
2. Половников А.А.– Глава МО «Октябрьское», председатель
3. Андреева Т.В. – советник главы администрации по вопросам ЖКХ
4. Пикунова Е.Е. - ведущий специалист МО «Октябрьское»
5. Чеснокова Г.В. – ведущий специалист МО «Октябрьское»
6. Протасова О.Л. – директор МБУК «ОЦДК»
7. Мякшина И.Н.– заведующая творческим отделом МБУК «ОЦДК»
8. Батурин А.Н. – зам.начальника полиции ОМВД России по Устьянскому району по охране общественного порядка (по согласованию);
9. Баженов Е.В. – директор МУП «Благоустройство»
10. Самодурова Е.М.- руководитель отдела спорта и молодежи МО «Устьянский муниципальный район» (по согласованию)
11. Ястребова В.П. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)
12. План мероприятий по проведению народного гуляния «Масленица»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственный за исполнение  |
| 1. | Подготовка поселка к празднованию:подготовка территории у сцены подготовка сцены, оформлениеподготовка площади к торговле,вывоз снегаустановка знаков ограничения движения по ул.Ленина и ул.Советскойсогласование схемы перекрытия движения по ул.Ленина и ул.Советскойустановка столба для розыгрыша призов на площади (установка, наращивание льда на столбе, подвоз опилка) | до 26.02.17до 26.02.17до 26.02.17до 23.02.1726.02.2017до 16 февралядо 26.02.17 | Зайцева Н.В.Протасова О.Л.Ястребова В.П.Пикунова Е.Е.Баженов Е.В.Баженов Е.В.Баженов Е.В. |
| 2. | Текст афиши, объявления в газету, Программа мероприятия | до 13 февраля | Протасова О.Л.Мякшина И.Н. |
| 3. | Составление и утверждение сценарного хода праздника | до 9 февраля | Протасова О.Л. |
| 4. | Организация и проведение праздничной программы; проведение игровых и спортивных площадок  | 26.02.17 | Протасова О.Л.Мякшина И.Н.Чеснокова Г.В.Самодурова Е.М. |
| 5. | Размещение торговых мест в соответствии со схемой, сбор платы за торговые места, уборка территории | 26.02.17 | Андреева Т.В.Ястребова В.П. |
| 6. | Организация общественного порядка во время проведения народного гуляния | 26.02.17 | Батурин А.Н. |
| 7. | Подготовка постановлений:- по оплате за торговые места- по ограничению дорожного движения | до 8.02.2017 | Андреева Т.В. |
| 8. | Подготовка уведомления в ОМВД о проведении народного гуляния «Масленица», информирование ГБУЗ АО «УЦРБ» (для организации дежурства «Скорой помощи») | до 16.02.17 | Чесноков Г.В. |
| 9. | Подготовка схемы территории проведения массового праздника, информирование организаций, ИП, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции о времени и месте проведения мероприятия | до 16.02.17 | Андреева Т.В. |
| 10. | Подготовка ходатайств спонсорам на предоставление призов для проведения конкурса «Ледовый столб» | до 7 февраля | Половников А.А.Чеснокова Г.В. |

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава

 муниципального образования А.А.Половников