Администрация муниципального образования «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 г. № 273

**О подготовке и проведении празднования 65-летия поселка Октябрьский**

**на территории муниципального образования «Октябрьское»**

В связи с подготовкой и проведением празднования 65-летия поселка Октябрьский

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить состав оргкомитета:
2. Харлашина Н.Г. – глава МО «Октябрьское», председатель
3. Андреева Т.В. – советник главы администрации по вопросам ЖКХ
4. Демидова С.Г. – советник главы администрации по вопросам бухгалтерского учёта и отчётности администрации МО «Октябрьское»
5. Чеснокова Г.В. – ведущий специалист администрации МО «Октябрьское»
6. Полосков Ю.С. - ведущий специалист администрации МО «Октябрьское»
7. Протасова О.Л.– директор МБУК «ОЦДК»
8. Мякшина И.Н. – зав.творческим отделом МБУК «ОЦДК»
9. Пушкина О.Г. – режиссер массовых праздников МБУК ОЦДК
10. Батурин А.Н. – зам.начальника полиции ОМВД России по Устьянскому району по охране общественного порядка (по согласованию);
11. Баженов Е.В.– директор МУП «Благоустройство»
12. Дурягина В.Н. – председатель Совета депутатов МО «Октябрьское»
13. Подшивайлова В.Я. – председатель Совета ветеранов Устьянского района
14. Кошутина Е.А. – директор центральной библиотеки
15. Ипатова Н.В. – директор МБУК «Устьянский краеведческий музей»
16. Семирикова Т.С. – зам.директора по воспитательной работе УИТ
17. Цаплина Н.В.-зам.директора по воспитательной работе МБОУ «ОСОШ №1»
18. Соловова Т.И. - зам.директора по воспитательной работе МБОУ «ОСОШ №2»
19. Смирнова Н.В. – председатель Совета женщин при администрации МО «Октябрьское»
20. Борисова В.А. – председатель Общественного Совета по культуре при администрации МО «Октябрьское»
21. Марчик И.Н. – представитель СМИ
22. Бардеев В.А. – индивидуальный предприниматель
23. Ястребова В.П. – ИП (по согласованию)
24. Утвердить план мероприятий по проведению празднования 65-летия поселка Октябрьский:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  за исполнение |
| 1. | Подготовка поселка к празднованию:  организация уборки улиц Советская и Ленина, вывоз мусора с территории поселка, Сосновый бор  подготовка площади,  подготовка сцены, оформление  развешивание плакатов, флагов  приведение улицы Клубная в надлежащий вид (подсыпка и грейдирование) | До 4 .06.16  10.06.2016  12.06.2016  12.06.2016  До 10 .06.16 | Андреева Т.В.  Баженов Е.В..,    Ястребова В.П.  Зайцева Н.В.  Баженов Е.В.  Пикунова Е.Е. |
| 2. | Текст афиши, объявления в газету, на радио, программа мероприятий | До 16.05.16 | Протасова О.Л. |
|  | Создание фильма о поселке | До 20.05.16 | Марчик И.Н. |
|  | Разработка буклета, приглашений на празднование юбилея | До 16.05.16 | Полосков Ю.С.  Чеснокова Г.В. |
|  | Списки приглашенных | До 16.05.16 | ДьячковаЗ.С. |
|  | Подготовка грамот, благодарностей | До 03.06.16 | Дьячкова З.С.  Чеснокова Г.В. |
|  | Изготовление баннеров к юбилею | До 04.06.16 | Протасова О.Л. |
|  | Газета «Новости Октябрьского городского поселения» в цветном варианте | До 08.06.16 | Чеснокова Г.В.  Марчик И.Н. |
|  | Организация встреч с ветеранами поселка «От всей души» | 23.05.16  25.05.16 | Борисова В.А. |
|  | Краеведческая викторина к юбилею поселка | До 12.06.16 | Ипатова Н.Н. |
|  | Размещение информации на сайте «Октябрьскому -65!»  Интерактивная площадка «Читай и процветай Октябрьский» | До 01.06.16  12.06.16 | Кашутина Е.А. |
|  | Конкурс рисунков «Будущее поселка Октябрьский» | До 01.06.16 | Климова Ю.И. |
|  | Организация спортивных мероприятий | 12.06.16 | Протасова О.Л. |
|  | Составление сметы на проведение праздника | до 20.05.16 | Протасова О.Л.  Чеснокова Г.В. |
|  | Организация и проведение праздничной программы,  Подготовка положения по карнавальному шествию трудовых коллективов и рассылка приглашений | 12.06.16 г.  До 12.05.16г. | Протасова О.Л.  Мякшина И.Н.  Пушкина О.Г. |
|  | Организация торжественного собрания, чаепития | 12.06.16 | Протасова О.Л.  Чеснокова Г.В. |
|  | Сценарий торжественного собрания | До 25.05.16 | Мякшина И.Н. |
|  | Организация общественного порядка во время проведения празднования | 12.06.16г. | Батурин А.Н.  Соловов А.А. |
|  | Подготовка схемы размещения торговых мест на празднике  Уведомления предприятиям торговли о времени и месте проведения праздничного мероприятия  Подготовка постановления по оплате за торговые места | до 01.06.16 г. | Андреева Т.В.. |
|  | Размещение торговых мест в соответствии со схемой, сбор платы за торговые места | 12.06.16 | Ястребова В.П. |
|  | Согласование схемы перекрытия улиц с ГИБДД  Установка знаков ограничения движения транспортных средств | До 30.05.16  12.06.16 | Пикунова Е.Е.  Баженов Е.В.. |
|  | Подготовка постановления о временном ограничении движения транспортных средств  Подготовка уведомление в ОМВД о проведении празднования юбилея поселка | До 26.05.16  До 2.06.16 | Андреева Т.В.  Чеснокова Г.В. |

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина