Администрация муниципального образования «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2018 г. № 280

О подготовке и проведении празднования Дня России, Дня поселка

на территории муниципального образования «Октябрьское»

В связи с подготовкой и проведением празднования Дня поселка

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить состав оргкомитета:

- Половников А.А.– глава МО «Октябрьское», председатель

- Андреева Т.В. – советник главы администрации по вопросам ЖКХ

- Демидова С.Г. – советник главы по вопросам бухгалтерского учета и отчетности

- Чеснокова Г.В. – ведущий специалист администрации МО «Октябрьское»

- Протасова О.Л.– директор МБУК «ОЦДК»

- Молчанов А.В. – зав.техническим отделом МБУК «ОЦДК»

- Лозовая А.В. – культорганизатор МБУК ОЦДК

- Стальмаков С.В. – зам.начальника полиции ОМВД России по Устьянскому району по охране общественного порядка (по согласованию);

- Баженов Е.В.– директор МУП «Благоустройство»

- Самодурова Е.М.–  руководитель отдела спорта, туризма и молодежи администрации МО «Устьянский муниципальный район (по согласованию)

- Корелина В.А. – председатель УММОО «Ювента»

- Утвердить план мероприятий по проведению празднования Дня поселка:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка поселка к празднованию: подготовка площади, подготовка сцены, оформление развешивание флагов | 10.06.2018 12.06.2018 12.06.2018 | Баженов Е.В. Молчанов А.В. Баженов Е.В. |
| 2. | Текст афиши, объявления в газету, на сайт, программа мероприятий | До 02.06.18 | Протасова О.Л. |
| 3. | Подготовка благодарностей | До 07.06.18 | Чеснокова Г.В. |
| 4. | Организация спортивных мероприятий | 12.06.18 | Чеснокова Г.В. Самодурова Е.М. |
| 5. | Составление сметы на проведение праздника | до 01.06.18 | Протасова О.Л. |
| 6. | Организация и проведение праздничной программы Организация спортивного праздника «Маленький спринтер» Организация конкурсного костюмированного шоу «Бэби - шоу» | 12.06.18 г. 12.06.18г | Протасова О.Л. Лозовая А.В. |
| 7. | Организация общественного порядка во время проведения празднования | 12.06.18г. | Стальмаков С.В. |
| 8. | Подготовка схемы размещения торговых мест на празднике Уведомления предприятиям торговли о времени и месте проведения праздничного мероприятия Подготовка постановления по оплате за торговые места | до 01.06.18 г. | Андреева Т.В.. |
| 9. | Размещение торговых мест в соответствии со схемой, сбор платы за торговые места | 12.06.18 | Баженов Е.В. |
| 10. | Согласование схемы перекрытия улиц с ГИБДД Установка знаков ограничения движения транспортных средств | До 01.06.18 12.06.18 | Пикунова Е.Е. Баженов Е.В.. |
| 11. | Подготовка постановления о временном ограничении движения транспортных средств Подготовка уведомление в ОМВД о проведении празднования Дня России, Дня поселка | До 29.05.18 До 02.06.18 | Андреева Т.В. Чеснокова Г.В. |

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава муниципального образования                                                     А.А.Половников