## Лист1
Приложение
План-график исполнения муниципальных контрактов в 2020 году
№ п/п | Наименование МО | Наименование территории | Реквизиты муниципального контракта | Подрядная организация, адрес, тел., эл. почта, ФИО и тел. руководителя | НМЦК, тыс. рублей | Стоимость муниципального контракта, тыс. руб. | Процент снижения от НМЦК, % | Поставка оборудования и материалов | [7 empty] | График выполнения работ
[8 empty] | Наименование оборудования, материалов | Наименование поставщика, адрес, тел., эл. почта, ФИО и тел. руководителя | Срок заключения договора поставки (план до 15.03.2020) |  | Срок поставки оборудования, материалов (план до 15.04.2020) |  | Стоимость оборудования (по договору), тыс. рублей | Фактически оплачено поставщику, тыс. рублей | Наименование работ | дата начала работ |  | дата окончания работ |  | % выполненных работ
[10 empty] | План | Факт | План | Факт |  |  |  | план | факт | план | факт
| МО "Октябрьское" | общественная территория Сквер по ул. Победы, п. Октябрьский ул. Победы | Муниципальный контракт от 29.02. 2020года №12 | Общество с ограниченной ответственностью "Хоттабыч", юридический адрем: 121099,Российская Федерация,г.Москва,ПЛ Смоленская,д.3,этаж 11,пом IV ком.5А. Почтовый адрес: 150000 г. Ярославль,ул. Кирова,д10/25,оф.4 тел. 79109731041, E-Mail:dzhinn07@bk.ru Генеральный директор Поспелов Дмитрий Сергеевич | 3857,79594 | 2 951, 21388 | 23.5 | 1. Смесь песчано-гравийная природная; 2. Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований,крупность заполнителя:более 40мм,классВ 12,5 (М150); 3.Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований,крупность заполнителя:более 40мм,класс В30 (М400); 4. Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром:4,0мм,без покрытия, 150х150мм; 5.Техноэласт: ХПП; 6.Плиты дорожные:1П30.18.30/бетонВ30(М400),объем0,88м³,расход арматуры 46,48кг/ (ГОСТ 21924.2-84); 7.Лоток с решоткой ЛВ-30.40.41; 8.Камни бортовые:БР 100.30.15 /бетонВ30 (М400),объем 0,043м³/ (ГОСТ 6665-91) | Общество с ограниченной ответственностью "Хоттабыч", юридический адрем: 121099,Российская Федерация,г.Москва,ПЛ Смоленская,д.3,этаж 11,пом IV ком.5А. Почтовый адрес: 150000 г. Ярославль,ул. Кирова,д10/25,оф.4 тел. 79109731041, E-Mail:dzhinn07@bk.ru Генеральный директор Поспелов Дмитрий Сергеевич | 2020-03-05 |  | 2020-04-15 |  | 1967.37 |  | 1. Планировка территории 2. Бордюр проездов 380 м 3. Прооезды (тип1) 748 метров; 4. Бордюр стоянок 138м 5. Стоянка автотранспорта (тип1) 992м² | 2020-06-01 |  | 2020-09-30
0%
0%
| Заказчик | Глава МО "___________________________________" | [13 empty] | /_______________________________/
| Подрядчик | Генеральный директор ООО "_________" |  | ХОТТАБИЧ | [11 empty] | /_______________________________/
____.марта 2020
исп. ФИО
тел.
эл. почта