# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

#  «ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

#  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04 декабря 2019 г. № 655

рп. Октябрьский

**О подготовке и проведении мероприятий в преддверии празднования Нового 2020 года и новогодних каникул**

 **на территории муниципального образования «Октябрьское»**

 В связи с подготовкой и проведением мероприятий в преддверии празднования Нового 2020 года и новогодних каникул

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1.Утвердить Состав оргкомитета:

1. Половников А.А.- глава МО «Октябрьское», председатель
2. Андреева Т.В. – советник главы администрации по вопросам ЖКХ
3. Протасова О.Л.- директор МБУК «ОЦДК»
4. Баженов Е.В. - директор МУП «Благоустройство»
5. Пикунова Е.Е. – главный специалист МО «Октябрьское»;
6. Чеснокова Г.В.- главный специалист МО «Октябрьское»;
7. Мякшина И.Н. – заведующая творческим отделом МБУК ОЦДК
8. Стальмаков С.В.– зам.начальника полиции ОМВД по Устьянскому району по охране общественного порядка (по согласованию)
9. Резцов А.П. –руководитель ДНД

2. План мероприятий по проведению празднования Нового года с 09.12.2019г. по 14.01.2020г.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | дата | ответственный |
| 1. | Подготовка театральной площади к празднованию:- установка ёлки, гирлянд, организация освещения - организация уборки территории театральной площади- вывоз снега | 05.12.19г.-20.12.19г.10.12.19г.-20.12.19г.До 20.12.2019 | Андреева Т.В.Протасова О.Л.Пикунова Е.Е. |
| 2. | Подготовка сцены: - установка креплений для освещения и оформления здания ОЦДК, сцены | До 20.12.2019г | Протасова О.Л. |
| 3. | Подготовка постановлений об ограничении дорожного движения на «Открытие Елки» и «Встреча Нового 2020 года» | До 10.12.19 до 17.12.19 | Андреева Т.В. |
| 4. | Составление и утверждение сметы праздника и сценарного хода мероприятия | До 06.12.19 | Протасова О.Л. |
| 5. | Согласование схемы перекрытия улиц на «Открытие Елки» и «Встреча Нового 2020 года» | До 11.12.19; до 19.12.19 | Пикунова Е.Е. |
| 6. | Установка знаков ограничения движения по ул. Ленина (напротив ОЦДК), въезда на площадь с ул.Советская  | 22.12.1901.01.20 | Баженов Е.В. |
| 7. | Торжественное открытие Ёлки | 21.12.2019 | Протасова О.Л.Мякшина И.Н. |
| 8. | Новогодний прием главы активистов молодежи | 21.12.2019 | Чеснокова Г.В.Протасова О.Л. |
| 9. | Организация праздничного кортежа Деда Мороза и Снегурочки | 31.12.2019 | Мякшина И.Н. |
| 10. | Организация праздничных мероприятий в новогоднюю ночь в п.Октябрьский | 31.12.2019-01.01.2020г. | Протасова О.Л.Мякшина И.Н. |
| 11. | Организация рождественских мероприятий:- Сказка « Морозко» «Селфи – кросс»  (Конкурс « Сказочный лес» в парке) «Тропой здоровья - маршрут новогодний!» (в парке) «Ключи от счастья» концертная программа | 05.01.2020г.06.01.2020г.07.01.2020г.12.01.2020 | Протасова О.Л.Мякшина И.Н. |
| 12. | -Текст афиши, объявления в газеты, в социальных сетях- общая программа новогодних мероприятий-публикация новогодних мероприятий в газете «Новости Октябрьского городского поселения» | До 12.12.2019г.До 26.12.2019 | Протасова О.Л.Чеснокова Г.В. |
| 13. | Организация праздничных мероприятий в д.Прокопцевская, п.Костылево, д.Чадрома, д.Рыжковская | 16.12.2019-14.01.2020г. | Протасова О.Л.Юркин А.Сысоева С.М.Буторина О.П. |
| 14. | Подготовка уведомления в ОМВД о проведении массовых праздников | 12.12.1920.12.19 | Чеснокова Г.В. |
| 15. | Оказание содействия в организации общественного порядка во время проведения массовых мероприятий | 22.12.2019С 31.12.19 по 01.01.2020г. | Стальмаков С.В.Резцов А.П. |

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.А.Половников