**Администрация муниципального образования «Октябрьское»**

**Устьянского района Архангельской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

рп.Октябрьский

от 7 апреля 2017 г. № 178

**О подготовке и проведении празднования 72-ой годовщины**

**со Дня Победы в Великой Отечественной войне**

**на территории муниципального образования «Октябрьское»**

В связи с подготовкой и проведением празднования 72-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить состав оргкомитета:
2. Половников А.А.– глава МО «Октябрьское», председатель
3. Борисов О.А.– председатель Совета депутатов МО «Октябрьское» (по согласованию)
4. Андреева Т.В. – советник главы по вопросам ЖКХ
5. Чеснокова Г.В. – ведущий специалист МО «Октябрьское»
6. Ипатова Э.И.– ведущий специалист МО «Октябрьское»
7. Мемнонова О.В. – руководитель ГКУ Архангельской области «ОСЗН по Устьянскому району» (по согласованию)
8. Протасова О.Л. – директор МБУК «ОЦДК»
9. Мякшина И.Н. – зав.творческим отделом МБУК «ОЦДК»
10. Стальмаков С.В.– зам.начальника полиции ОМВД России по Устьянскому району по охране общественного порядка (по согласованию)
11. Баженов Е.В. – директор МУП «Благоустройство»
12. Самодурова Е.М.– руководитель отдела спорта, туризма и молодежи администрации МО «Устьянский муниципальный район (по согласованию)
13. Корелина В.А. – председатель УММОО «Ювента»
14. Смирнова Н.В. –председатель Совета женщин МО «Октябрьское» (по согласованию)
15. Подшивайлова В.Я. – председатель Совета ветеранов (по согласованию)
16. Бушманова Полина Павловна– председатель Совета ветеранов п.Костылево (по согласованию)
17. Петров Н.С. – председатель Совета ветеранов ООО «Устьянский лесоперерабатывающий комбинат» (по согласованию)
18. Зиновкина Е.Р.– председатель Совета ветеранов ООО работников леса (по согласованию)
19. Молчанова Г.П. – председатель Совета ветеранов ОМВД России по Устьянскому району (по согласованию)
20. Коряковская В.С. – председатель Совета ветеранов п.Октябрьский (по согласованию)
21. Семирикова Т.С. - зам.директора по ВР Устьянский индустриальный техникум (по согласованию)
22. Цаплева Н.В.– зам.директора по ВР МБОУ «ОСОШ №1» (по согласованию)
23. Соловова Т.И - зам.директора по ВР МБОУ «ОСОШ №2» (по согласованию)
24. Эндлер А.С. – руководитель военно-патриотического подросткового клуба «Юнармия» (по согласованию)
25. Киевская С.П. – председатель Общественного совета по культуре (по согласованию)

2.Утвердить план мероприятий по проведению празднования Дня Победы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  за исполнение |
| 1. | Приведение в порядок памятников, посвященных участникам ВОВ | До 5 мая | Баженов Е.В.  Андреева Т.В.  Совет женщин МО «Октябрьское» |
| 2. | Текст афиши, объявления в газету, программа мероприятий | До 28.04.2017 | ПротасоваО.Л.  Мякшина И.Н. |
| 3. | Составление сметы на проведение праздника | До 15 апреля  2017 г. | Протасова О.Л. |
| 4. | Подготовка списков участников ВОВ | До 15 апреля 2017 г. | Мемнонова О.В. |
| 5. | Подготовка постановления о временном ограничении движения транспортных средств  Уведомление в ОМВД по мероприятию | До 14 апреля  До 28 апреля | Андреева Т.В.  Чеснокова Г.В. |
| 6. | Согласование схемы перекрытия улиц с ГИБДД  Установка знаков ограничения движения транспортных средств | До 20 апреля  9 мая | Пикунова Е.Е.  Баженов Е.В. |
| 7. | Подготовка схемы размещения торговых мест на празднике  Уведомления предприятиям торговли о времени и месте проведения праздничного мероприятия | До 22 апреля | Андреева Т.В. |
| 8. | Подготовить заявки на предоставление газа для вечного огня, заявки на скамейки, на цветы | До 20 апреля | Чеснокова Г.В. |
| 9. | Изготовление приглашений на митинг и поздравительных открыток для участников ВОВ | До 21 апреля 2017 г. | Полосков Ю.С.  Чеснокова Г.В. |
| 10. | Приглашения организациям для участия в митинге, регистрация заявок | С 24 апреля  2017 г. | Ипатова Э.И. |
| 11. | Участие во Всероссийских акциях:  - «Бал Победы»  - «Георгиевская ленточка»  - «Бессмертный полк»  - «Вахта памяти» (Пост №1 у Стелы)  - «Солдатская каша» | 9 мая | Корелина В.А.  Эндлер А.  Устьянский индустриальный техникум  Общественный Совет по культуре |
| 12. | Подготовка площади к празднованию:  организация уборки территории, помывка площади,  развешивание плакатов, флагов, подвоз скамеек | 8 мая  9 мая | Баженов Е.В. |
| 13. | Организация и проведение митинга, праздничных мероприятий в п.Октябрьский, п.Костылево,д.Чадрома, д.Рыжковская | 9 мая 2017 г. | Протасова О.Л.  Председатели Советов ветеранов,  Буторина О.П. |
| 14. | Организация спортивных мероприятий | 9 мая 2017г. | Самодурова Е.М. |
| 15. | Организация общественного порядка во время проведения празднования | 9 мая 2017г. | Стальмаков С.В.  Соловов А.А. |
| 16. | Организация построения колонн возле Стелы | 9 мая 2017 | Заостровцев С.В.  Шанин Э.В. |
| 17. | Организация «живого коридора» из учащихся МБОУ «ОСОШ №1» и МБОУ «ОСОШ №2» для приветствия участников ВОВ и участников акции «Бессмертный полк» | 9 мая | Цаплева Н.В.  Соловова Т.И. |
| 18. | Вахта памяти Пост №1 у Стелы, посвященный воинам, погибшим в период ВОВ | 9 мая | Эндлер А.С. |
| 19. | Информирование населения в газете «Новости Октябрьского городского поселения» о подготовке проводимых мероприятий | До 30 апреля | Чеснокова Г.В. |

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.А.Половников