Отчет

о проделанной работе по подготовке к ВПН -2020                             	                            	                 в Онежском муниципальном районе за период 2019-2020года.

- Нормативные и регламентирующие  методологические, методические ,организационные документы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 годи их изучение .

- Рф ФЗ 25 ЯНВАРЯ 2002 Г №8-ФЗ «О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ»

- Распоряжение 04 ноября 2017 г №2444-р «Об организации ВПН2020 г

- Указания о подготовительных работах к ВПН-200 на территориальном уровне.

- График организации работ по созданию списков адресов и картографических материалов

- Календарный план подготовки, проведения ВПН-2020 ,обработка сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023гг. Утвержден 01 марта 2019 г. №22-у.

- Письмо Центральная избирательная комиссия РФ23.05.2019 №04-07/2468,соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 14.05.2019 4-с/08/3812-2019, дорожная карта взаимодействия Федеральной службы государственной статистики и Центральной избирательной комиссии РФ по подготовке и проведению ВПН-2020 г.

- Календарный план подготовки и проведения ВПН-2020 г на территории Архангельской области и ненецкого автономного округа, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения , хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023 гг. утвержден приказом Архангельскстата 02.08.2019 №174

- Приказ Минэкономразвития России Росстат 30 декабря 2019 г.№826     « Об утверждении документов Всероссийской переписи населения 2020 г.»Приложения 1-6 .

- Правительство РФ Постановление 7 декабря 2019 года № 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 г»

- Правительство РФ Распоряжение 8 октября 2019 года № 2648-р   пункт 2 статья 7 ФЗ « О всероссийской переписи населения» утвердить прилагаемые формы бланков переписных листов ВПН-2020  (6 листов)

- Основные методологические и организационные положения Всероссийской переписи населения 2020 г., приложение № 3 Программа всероссийской переписи населения 2020года (одобрена протоколом заседания Комиссии правительства РФ по проведению ВПН 2020 г от 18.06.2019  №1

- Инструкция по составлению организационного плана ВПН-2020 года в муниципальных образованиях Москва 2019 г.

- Приказ Минэкономразвития России Росстат 28 февраля 2020 г № 99 « Об утверждении Основных методологических и организационных положений Всероссийской переписи населения 2020 года.»

- Минфин России.

- Постановление Правительство РФ 27 июня 2020 года  №943  « О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р

- Приказ Минэкономразвития России Росстат 27 августа 2020 г № 492  «Об утверждении Основных методологических и организационных положений Всероссийской переписи населения 2020 года.»

- Приказ Минэкономразвития России г Москва 31 августа 2020 года №563 « Об утверждения перечня отдаленных и труднодоступных территорий и сроков проведения  в них Всероссийской переписи населения 2020 года.

- Приказ Минэкономразвития России Росстат  17 сентября 2020 года  № 553 « Об утверждении документов Всероссийской переписи населения 2020 года.»

- Рекомендации  « Об организации сбора сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»

- Закон Архангельской области от 23 сентября 2004 года№258 « О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области.»В действующих редакциях.

2 .Организация работы  по составлению списков домов.

2.1Взаимодействие с органами местного самоуправления и другими организациями .

Для получения информации по составлению  списков домов была запрошена                           информация, содержащая  перечень улиц,  домов  и данные о постоянно                                       проживающем населении в Онежском районе:

- В адрес главы Муниципального образования «Онежский муниципальный район» Гришину И.И.     Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и  Ненецкому автономному округу были направлено  письмо №ИК-32-12/266-МСот 04.03.2019  и в адрес глав муниципальных образований района письмо ОК-32-12/298-мс от 06.03.2019 г. Тема данных писем- составление списков  домов для формирования базы данных о численности населения по каждому дому, населенному пункту в рамках подготовки к проведениюВПН-2020 (30.04.2019 №09-10/76 г Онега)

- В адрес первому заместителю главы администрации ,председателю КУМИ Онежского района Вепреву А.Н. направлен запрос о перечне улиц города Онеги, поселка городского типа Малошуйки и сельских  населенных пунктов по состоянию на 01.01.2019 года .

- В адрес главы Муниципального образования «Онежский муниципальный район» Гришину И.И. направлен запрос  (30.07.2019 № 09-10/110 г.Онега) о предоставлении списков застройщиков индивидуальных жилых строительств по Онежскому району и г.Онега за период с 2010-2019 г

2.2 Запрошенную информацию предоставили:

- По соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Федеральной службы государственной статистики и Центральной избирательной комиссии РФ по подготовке и проведению ВПН-2020 г. от территориальной избирательной  комиссии  Онежского района поступили- списки 	ГАС-	Выборы  на электронном носителе .

- МУП «Покровская РК» ,МУП «Порожская РК»ТСЖ «Северное сияние»,ТСН « Онежское», ТСЖ « АЛИНА», ТСН Малошуйка « Ленина 95» на бумажных нсителях.

- МО « Чекуевское», МО « Малошуйское», МО « Нименьгское»,МО « Кодинское»,МО «Золотухское» ,не полный список по г.Онеге   МО « Онежское». Отказались предоставить списки  МО « Порожское» и МО  « Покровское»

2.3 Составление списков домов домов в автоматизированной системе для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения ( АС ВПН-2020 )

- Сопоставление базы адресов АС ВПН-2020 с данными Федеральной информационной адресной системы по муниципальным образованиям.

- Актуализация списков в АС ВПН- 2020

4.Организация работы  по формированию регистраторских участков. Предложения и замечания.

4.1. Подбор регистраторов и их обучение.

Подбор  регистраторов производился следующим образом:

- По   персональным данным (резюме), имеющимся в ОГС .

- Из числа людей , принимавших участие  в предыдущих  переписях.

- Взаимодействие с органами местного управления по привлечению граждан, проживающих в муниципальных образованиях, для работы регистраторов.

- Организация обучения регистраторов  актуализации списков адресов домов следующим путём:

Проведение натурального обхода территории регистраторского участка

Индивидуальный инструктаж с каждым регистратором

- Выданы удостоверения , инструкция ,портфель, картографический материал и     канцелярские принадлежности.

- Возникающие вопросы  обсуждались и решались  в процессе работы.

- С  регистраторами   постоянно поддерживалась связь по телефону.

Преимущества сбора информации путем прямого опроса населения:

достоверность  полученной информации

осведомленность  населения о предстоящей переписи населения.

4.2 Оплата труда регистраторов  и характеристика работы.

В  Онежском районе  было создано 15 регистраторских участков , в которых  работало 18  регистраторов.

В  связи с удаленностью, разрозненностью сельских  населенных   пунктов и особенностью  работы  транспорта, регистраторские участки  были разделены на несколько участков.

10 регистраторов работали с полной нагрузкой - 30 дней с 15.08-13.09

8 регистраторов с неполной нагрузкой  - 15 дней с 15.08-29.08

Некоторые регистраторы закончили  опрос населения  раньше на 2-3 дня ,но не могли выехать для сдачи материалов в г. Онега , из-за отсутствия регулярного транспортного сообщения .

| Наименование МО | Коли-чество объектов | Количество регистраторов | период работы 2019 год. | Оплата труда ( РУБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО " Порожское" | 716 | 1 | 15.08-13.09 | 14000= |
| МО " Покровское" | 927 | 4 | 15.08-29.08 |  |
| В том числе | 137 | 1 | 15.08-29.08 | 7000= |
|  | 270 | 1 | 15.08-29.08 | 7000= |
|  | 289 | 1 | 15.08-29.08 | 7000= |
|  | 235 | 1 | 15.08-29.08 | 7000= |
| МО " Нименьгское" | 300 | 1 | 15.08-29.08 | 7000= |
| МО " Кодинское" | 724 | 2 | 15.08-29.08 | 7000= |
| В том числе | 362 | 1 | 15.08-29.08 | 7000= |
|  | 362 | 1 | 15.08-29.08 | 7000= |
| МО " Золотухское" | 288 | 1 | 15.08-29.08 | 7000= |
| МО "Малошуйское | 579 | 1 | 15.08-13.09 | 14000= |
| МО " Чекуевское" | 1708 | 3 | 15.08-13.09 |  |
| В том числе | 598 | 1 | 15.08-13.09 | 14000= |
|  | 600 | 1 | 15.08-13.09 | 14000= |
|  | 510 | 1 | 15.08-13.09 | 14000= |
| Г. Онега | 622 | 5 | 15.08-13.09 | 14000= |
| г Онега | 619 | 1 | 15.08-13.09 | 14000= |
| г Онега | 614 | 1 | 15.08-13.09 | 14000= |
| г Онега | 617 | 1 | 15.08-13.09 | 14000= |
| г Онега | 624 | 1 | 15.08-13.09 | 14000= |
| Условный | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 8433 | 18 |  |  |

Из приведенной выше таблицы видно , что 137 объектов  и 362 объекта оценены  одинаково. В первом варианте предлагалось оплата  по коэффициенту  от  заявленной ставки и тогда 137 объектов оценили в 2800 рублей ( 0,2 ставки  от 14000 рублей)   362 объекта  оценили  8400 рублей    (0.6 ставки от14000 рублей)  и это было бы справедливо, ведь ключевое слово объект. По факту- данная работа была оплачена всем одинаково- по срокам исполнения.

До начала работы регистраторы 	должны ознакомиться с условием контракта на выполнения работ, связанных со сбором сведений о населении ВПН-2020 и подписать его.  Контракты  поступили в ОГС Онежского района с нарушением всех сроков.

Сроки работы и норма нагрузки на регистратора  оптимальные.  Если учесть, что регистраторы проводят натуральный обход территории участка и  прямой опрос  населения , то вариант выполнение работы  за 30 дней при средней нагрузке  600 домов вполне   приемлем.

4.3  Результаты актуализации списков адресов.   Численность населения

В целом по Онежскому муниципальному району  фактическая численность     постоянного 	населения  по данным регистраторов ,превысила допустимый  предел 3%   к  численности по данным на 1 января 2019 года.  Составлена таблица  по численности в разрезе  муниципальных образований.  Результаты доведены  до членов комиссии    муниципального  образования  « Онежский муниципальный район» по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

Сводный отчет по численности населения по Онежскому району .

|  | Численность населения на 1.01.2019г(чел). | Численность населения с учетом допустимого 3% предела снижения | Численность населения по данным работы регистраторов | Отклонение (гр.4-гр.3) | % отклонения гр.4/гр.3)*100-100 ( %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Онежский муниципальный район ВСЕГО | 29590 | 28702 | 26350 | -2352 | 8 |
| Городское поселение Онега | 18830 | 18265 | 17339 | -926 | 5 |
| Городское поселение Малошуйское | 2549 | 2473 | 2478 | +5 | 0 |
| В т.ч.Пгт Малошуйка | 2351 | 2280 | 2320 | -40 | 2 |
| Сельские поселения | 8211 | 7965 | 6533 | -1432 | 18 |
| МО «Порожское» | 1045 | 1014 | 805 | -209 | 21 |
| МО «Покровское» | 1403 | 1361 | 1204 | -157 | 12 |
| МО « Нименьгское» | 872 | 846 | 696 | -150 | 18 |
| МО « Кодинское» | 1834 | 1779 | 1563 | -216 | 12 |
| МО « Золотухское» | 730 | 708 | 524 | -184 | 26 |
| МО « Чекуевское» | 2327 | 2257 | 1741 | - 516 | 23 |

(Справочно)Численность населения  Онежского района  по данным переписей

| Номер П/П | По данным Росстата | Численность населения (чел) | Результат(+,-) (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1979 год | 50800 |  |
| 2 | 1989 год | 48500 | -2300 |
| 3 | 2002 год | 40200 | -8300 |
| 4 | 2010 год | 33600 | -6600 |
| 5 | На 01.01.2019 года | 29600 | -4000 |
|  | ВСЕГО |  | -21200 |

Сокращаются рабочие места, закрываются ФАП,  детские  дошкольные  общеобразовательные учреждения.

Неустойчивое транспортное сообщение, отсутствие  дорог,   рост цен на билеты.  Недостаточно медицинских работников, особенно узких специалистов.  В сельских населенных пунктах  в основном пожилое население

Количество домов.

|  | Всего домов | Добавлено домов | Исключено домов ( снесены, разрушены пожаром) | По результатам работы регистраторов | Результат (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Онежский муниципальный район ВСЕГО | 8433 | 197 | 370 | 8260 | -173 |
| Городское поселение Онега | 3096 | 126 | 121 | 3101 | +5 |
| Городское поселение Малошуйское | 579 | 6 | 41 | 544 | -35 |
| В т.ч.Пгт Малошуйка |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 4758 | 65 | 208 | 4615 | -143 |
| МО «Порожское» | 811 | 12 | 14 | 809 | -2 |
| МО «Покровское» | 927 | 41 | 55 | 913 | -14 |
| МО « Нименьгское» | 300 | 0 | 20 | 280 | -20 |
| МО « Кодинское» | 724 | 1 | 39 | 686 | -38 |
| МО « Золотухское» | 288 | 1 | 53 | 236 | -52 |
| МО « Чекуевское» | 1708 | 10 | 27 | 1691 | -17 |

4.4  Подготовка картографического материала. Качество схематических планов и карт

21 век, цифровые технологии.   Уполномоченный наносит на карты домики , потому что схематические планы  не актуальны, не обновлены с переписи населения  2010 года. Карта г Онеги  при масштабе 1:5000   для работы  плохо читабельна, шрифт не четкий буквы и цифры  наслаиваются друг на друга.

При натуральном обходе на местности  регистраторы удалили не существующие и нанесли новые объекты на карты.

В Подсистеме АС ВПН-2020 на цифровых картах  не отражались большое количество объектов и целых  населенных  пунктов ,поэтому пришлось наносились их  вручную с бумажных карт и сети интернета.

Работа с цифровыми картами.

4.5 Предложения и замечания по функциональности подсистемы подготовки к проведению переписи  АС ВПН-2020 на районном уровне для составления списков домов

В целом, Подсистема подготовки к проведению переписи АС ВПН-2010 удобна для работы,  корректна и проста в применении пользователем.

Маршрутные листы сформированы  в АС ВПН растиражированы , сброщюрованы в книги и выданы регистраторам

Желательно, 	чтобы проверку корректности данных, а именно «Адреса, которые возможно, 	дублируются» и «Адреса, не вошедшие в регистраторские участки» можно было сделать на этапе «Формирование регистраторских участков», т. к. ошибки — дублирование домов, имеющих одинаковое название улицы и номер дома, но с разным значением 	ключевого поля «владелец дома», при актуализации списков не выявляются . Это можно сделать только на этапе «Формирования счетных участков» и для исправления подобной ошибки приходится возвращаться на предыдущий этап.

5. Организация работы  по составлению организационного плана (Оргплан).

5.1 Организационный план (Оргплан) проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в Онежском районе разрабатывается для правильной организации переписи населения и обеспечения полноты учета населения при ее проведении,  согласован на заседании комиссии 05 марта 2020 года.

Оргплан включает в себя :

- Деление территории каждого муниципального образования на счетные и переписные участки на основании списков адресов домов, картографического материала, исходя  из норм нагрузки на переписной персонал. ( автоматически в подсистеме АС ВПН 2020 форма№1,3,4)

- Расчет потребности каждой категории временного переписного  персонала , осуществляющих организацию и проведение переписи населения. (автоматически в подсистеме АС ВПН 2020 форма  №5)

- Разработка плана обучения контролеров полевого уровня  переписчиков счетных и стационарных участков . (форма №6 -вручную)

- При формировании счетных, переписных участков учтено территориальное расположение населенных пунктов , кварталов принадлежность к муниципальным образованиям , наличие и состояние дорог, транспортное сообщение.

| № (П/У) | Состав | К-во домов | Численность населения | К-во переписчиков | К-во счетных участков | К-во населенных пунктов | К-во домов | численность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего в счетных участках |
| П/У №1 сельский | МО «Чекуевское» центр Анциферовский Бор | 2377 | 3304 | 3 | 3 | 47 | 1691 | 1741 |
|  | МО« Кодинское» |  |  | 4 | 2,5 | 8 | 686 | 1563 |
|  | втч.-Глазаниха |  |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 233 |
|  | -Мудьюга ж/д раз,.Сухая Вычера |  |  | 1 |  | 6 | 193 | 375 |
|  | -Кодино |  |  | 2 | 1,5 | 1 | 343 | 955 |
|  | Итого в П/У |  |  | 7 | 5,5 | 55 | 2377 | 3304 |
| П/У №2 городской | МО «Малошуйское»-городское поселение центр р.п.Малошуйка | 1060 | 3698 | 4 | 4 | 1 | 406 | 2320 |
|  | Сельское поселение |  |  |  | 0 | 4 | 138 | 158 |
|  | МО «Золотухское» |  |  | 1 | 1 | 4 | 236 | 524 |
|  | МО «Нименьгское» |  |  | 2 | 1,5 | 8 | 280 | 696 |
|  | втч. дер., пос., жд/ст. Нименьга. |  |  | 1 | 1 | 3 | 117 | 453 |
|  | Ворзогоры, Юдмозеро,Шастаста.Поньга |  |  | 1 | 0,5 | 5 | 163 | 243 |
|  | Итого в П/у |  |  | 7 | 6,5 | 17 | 1060 | 3698 |
| П/У №3 сельский | МО «Покровское» | 1760 | 2597 | 3 | 2,5 | 8 | 913 | 1204 |
|  | втч. Покровское. п. Маложма. |  |  | 1 | 1 | 2 | 154 | 539 |
|  | д. Кянда, д.Тамица,п.Верхнеозерский |  |  | 1 | 1 | 3 | 390 | 444 |
|  | д. Лямца, с. Пурнема, д.Нижмозеро |  |  | 1 | 0,5 | 3 | 369 | 221 |
|  | МО «Порожское» |  |  | 2 | 1,5 | 20 | 809 | 805 |
|  | втч.Порог.Усть-Кожа,Чижиково,ржд243 Каменное, Карельское, Семеновская |  |  | 1 | 1 | 8 | 425 | 559 |
|  | Андозеро, Ватега, Анда, Вонгуда,…. |  |  | 1 | 0,5 | 12 | 384 | 246 |
|  | г. Онега |  |  | 1 | 1 |  | 38 | 588 |
|  | Итого П/У |  |  | 6 | 5 | 28 | 1760 | 2597 |
| П/У№4 | г. Онега |  |  | 6 | 6 | 1 | 1083 | 3340 |
| П/У№5 | г. Онега | 3100 | 17339 | 8 | 6 |  | 854 | 3365 |
| П/У№6 | г. Онега |  |  | 6 | 6 |  | 290 | 3393 |
| П/У№7 | г. Онега |  |  | 6 | 6 |  | 350 | 3307 |
| П/У№8 | г. Онега |  |  | 6 | 6 |  | 485 | 3346 |
|  | Итого городские поселения г. Онега |  |  | 33 | 31 | 1 | 3100 | 17339 |
|  | Итого город. поселения. | 3506 | 19659 | 37 | 35 | 2 | 3506 | 19659 |
|  | Итого сельские поселения | 4753 | 6691 | 15 | 12 | 99 | 4888 | 6691 |
|  | Всего по району | 8259 | 26350 | 52 | 47 | 101 | 8394 | 26350 |

5.2 Составление оргплана проведения ВПН- 2020 г. в муниципальном  образовании в связи с новым перечнем ТДР.

В соответствии с постановлением правительства российской Федерации от 27 июня 2020 года № 943 « О внесении изменений в некоторые акты  Правительства российской федерации по вопросу переноса срока проведения ВПН-2020» - всероссийская перепись населения будет проведена со 2 по 30 апреля 2021 года. На отдаленных труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля 2021 года будет затруднено – перепись  пройдет  с1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

В связи со сложившейся ситуации, существующий оргплан скорректирован , выделены труднодоступные территории.

5.3 Труднодоступные территории.

В соответствии с  приказом № 563 от 31 августа 2020 года Минэкономразвития России утвержден перечень отдаленных и труднодоступных  территорий и сроки проведения в них . В Онежском районе  в состав первого переписного участка вошли населенные пункты расположенные вдоль левого берега  реки Онеги .Срок проведения - март 2021 года.

П/ у № 1ТДР

|  | к-во домов | к-во чел | ставки | К-во переписчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего МО " Чекуевское" | 897 | 907 | 2.5 | 3 |
| с/у 01 | 412 | 349 | 1 |  |
| д. Верховье | 51 | 23 |  |  |
| д. Большой Бор | 118 | 181 |  |  |
| д. Пянтино | 27 | 6 |  |  |
| с.Чекуево | 24 | 1 |  |  |
| д. Карбатово | 5 | 2 |  |  |
| д. Воймозеро | 29 | 5 |  |  |
| д Каска | 45 | 78 |  |  |
| д Пачепельда | 27 | 6 |  |  |
| д Хачела | 72 | 44 |  |  |
| д Филява | 14 | 3 |  |  |
| с/у02 | 237 | 382 | 1 |  |
| д Прилуки | 69 | 71 |  |  |
| д Залесье | 25 | 28 |  |  |
| д Б. Фехтальма | 46 | 46 |  |  |
| п. Шомокша | 97 | 237 |  |  |
| с/у03 (у) | 248 | 176 | 0.5 |  |
| д.Прошково | 39 | 68 |  |  |
| д Малое Шарково | 16 | 10 |  |  |
| д.Нермуша | 34 | 14 |  |  |
| д Затезье | 31 | 19 |  |  |
| д Посад | 83 | 43 |  |  |
| д Пертема | 9 | 0 |  |  |
| д Таборы | 36 | 22 |  |  |
| с/у04 (у)Всего МО "Порожское" | 284 | 161 | 0.5 | 1 |
| д. Каменное | 10 | 0 |  |  |
| д. Карамино | 20 | 0 |  |  |
| д.Корельское | 35 | 3 |  |  |
| д.Макарьино | 6 | 0 |  |  |
| д.Семеновская | 6 | 2 |  |  |
| д.Усть-Кожа | 116 | 142 |  |  |
| д.Чижиково | 24 | 8 |  |  |
| д. Грибановская | 15 | 1 |  |  |
| д.Медведевская | 36 | 4 |  |  |
| д.Наумовская | 16 | 1 |  |  |
| с/у05 (у)Всего МО "Покровское" | 369 | 221 | 0.5 | 1 |
| д.Лямца | 104 | 66 |  |  |
| д.Нижмозеро | 83 | 13 |  |  |
| с.Пурнема | 182 | 142 |  |  |
| с/у6 (у)Всего МО "Нименьгское " | 97 | 46 | 0 | 0 |
| д Ворзогоры | 97 | 46 |  |  |
| с/у 7МО " Онежское" | 321 | 388 | 1 |  |
| с/у 8МО " Онежское" | 129 | 388 | 1 |  |
| с/у 9(у)МО " Онежское" | 91 | 168 | 0.5 |  |
| Всего город | 541 | 944 | 2.5 | 3 |
| 35 населенных пунктов | 2188 | 2279 | 6 | 8 |
| В Т.Ч. сельские | 1647 | 1335 | 3.5 | 5 |

- Заполнена таблица по способу транспортировки лиц,осуществляющих сбор сведений  о населении ,а так же доставки переписных листов и иных материалов.

5.4 Общая перепись.

Сроки проведения с1 по 30 апреля 2021 года.

| Всего МО " Чекуевское" | 780 | 834 | 1,5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11646444101 - д Анциферовский Бор | 146 | 313 | 1 | 1 |
| 11646444151 - д Грихново | 10 | 5 |  |  |
| 11646444281 - д Сырья | 20 | 4 |  |  |
| 11646444251 - деревня Поле | 59 | 34 |  |  |
| 11646444231 - д Павловский Бор | 35 | 19 |  |  |
| 11646444276 - д Сельский Бор | 20 | 26 |  |  |
| 11646444136 - д Великосельская | 1 | 0 |  |  |
| 11646444106 - д Анциферовская | 11 | 0 |  |  |
| 11646444221 - д Наволок | 4 | 10 |  |  |
| 11646444131 - деревня Вазенцы | 35 | 19 |  |  |
| 11646444246 - деревня Пияла | 36 | 22 |  |  |
| 11646444321 - посёлок Ковкула | 101 | 166 |  | 0 |
| 11646444316 - д Чешьюга | 28 | 5 |  |  |
| Итого с/у | 506 | 623 | 1 | 1 |
| 11646444181 - деревня Клещево | 115 | 114 |  |  |
| 11646444166 - д Канзапельда | 8 | 0 |  |  |
| 11646444306 - деревня Хаяла | 3 | 1 |  |  |
| 11646444191 - д Кутованга | 48 | 60 |  |  |
| 11646444201 - д М. Фехтальма | 20 | 2 |  |  |
| 11646444311 - деревня Целягино | 19 | 16 |  |  |
| 11646444116 - д Б. Шарково | 24 | 1 |  |  |
| 11646444291 - деревня Усолье | 4 | 0 |  |  |
| 11646444186 - д Копыловка | 33 | 17 |  |  |
| Итого с/у(у) | 274 | 211 | 0,5 | 1 |
| Всего МО "Кодинское" | 686 | 1563 | 2,5 | 4 |
| 11646403101 - п Кодино | 159 | 621 | 1 | 1 |
| 11646403101 - п Кодино | 179 | 334 | 0,5 | 1 |
| 11646403116 - п Сухая Вычера | 1 | 0 |  |  |
| 11646403121 - ждрКосторучей | 1 | 0 |  |  |
| 11646403126 - ждр Рименьга | 1 | 0 |  |  |
| 11646403131 - ждр Тесовка | 1 | 0 |  |  |
| 11646403136 - ждр 315 км | 1 | 0 |  |  |
| Итого с/у | 184 | 334 | 0,5 | 1 |
| п. Глазаниха | 150 | 233 | 0,5 | 1 |
| 11646403111 - п Мудьюга | 193 | 375 | 0,5 | 1 |
| МО " Порожское"" | 525 | 644 | 1 | 1 |
| 11646436101 - село Порог | 205 | 401 | 1 | 1 |
| 11646436196 - жд.рзд 243 км | 3 | 3 |  |  |
| 11646436116 - д Вонгуда | 106 | 106 |  |  |
| 11646436186 - жд с Вонгуда | 40 | 55 |  |  |
| 11646436156 - д Павловская | 28 | 15 |  |  |
| 11646436191 - ждр Грибаниха | 1 | 0 |  |  |
| 11646436106 - д Амосовская | 79 | 17 |  |  |
| итого с/у | 462 | 597 | 1 | 1 |
| 11646436111 - д Андозеро | 9 | 11 |  |  |
| 11646436176 - посёлок Анда | 20 | 27 |  |  |
| 11646436181 - п Ватега | 34 | 9 |  |  |
| итого с/у | 63 | 47 | 0 | 0 |
| Всего п/у 2 | 1991 | 3041 | 5 | 7 |
| Малошуйское | 25 | 605 | 1 | 1 |
| 11646162051 - рп Малошуйка | 86 | 596 | 1 | 1 |
| 11646162051 - рп Малошуйка | 96 | 595 | 1 | 1 |
| 11646162051 - рп Малошуйка | 199 | 524 | 1 | 1 |
|  | 406 | 2320 |  |  |
| 11646162106 - д Абрамовская | 100 | 158 |  |  |
| 11646162111 - д Кушерека | 36 | 0 |  |  |
| 11646162116 - д Унежма | 1 | 0 |  |  |
| 11646162121 - ждр Шунданец | 1 | 0 |  |  |
| итого | 138 | 158 | 0,5 | 1 |
| всего по МО " Малошуйское" | 544 | 2478 | 4,5 | 5 |
| 11646416101 - п Нименьга | 82 | 423 | 1 | 1 |
| 11646416111 - д Нименьга | 26 | 8 |  |  |
| 11646416126 - ж/дс Нименьга | 9 | 22 |  |  |
| Итого по с/у | 117 | 453 | 1 | 1 |
| 11646416116 - д Юдмозеро | 1 | 0 |  |  |
| 11646416121 - посёлок Шаста | 25 | 163 |  |  |
| 11646416131 - ж/дс Поньга | 39 | 34 |  |  |
| 11646416136 - р Шастинский | 1 | 0 |  | 1 |
| Итого по с/у | 66 | 197 | 0,5 |  |
| Всего МО " Нименьгское" | 183 | 650 | 1,5 | 2 |
| Золотуха | 236 | 524 | 1 | 1 |
| ВСЕГО П/У 3 | 963 | 3652 | 7 | 8 |
| П/У 04 | 199 | 552 | 1 | 1 |
| г.Онега | 252 | 568 | 1 | 1 |
| г.Онега | 212 | 566 | 1 | 1 |
| г.Онега | 182 | 556 | 1 | 1 |
| г.Онега | 70 | 546 | 1 | 1 |
| г.Онега | 168 | 552 | 1 | 1 |
| ВСЕГО П/У 4 | 1083 | 3340 | 6 | 6 |
| г.Онега | 246 | 554 | 1 | 1 |
| г.Онега | 40 | 567 | 1 | 1 |
| г.Онега | 4 | 650 | 1 | 1 |
| г.Онега | 24 | 650 | 1 | 1 |
| 11646432101 - п Покровское | 117 | 431 |  |  |
| 11646432126 - п Маложма | 37 | 108 |  |  |
| итого с/у 05 | 154 | 539 | 1 | 1 |
| 11646432106 - д Кянда | 142 | 114 |  |  |
| 11646432121 п Верхнеозерский | 62 | 106 |  |  |
| 11646432136 - с Тамица | 186 | 224 |  |  |
| итого с/у 06 | 390 | 444 | 1 | 1 |
| ВСЕГО П/У 5 | 858 | 3404 | 6 | 6 |
| г.Онега | 82 | 640 | 1 | 1 |
| г.Онега | 6 | 587 | 1 | 1 |
| г.Онега | 90 | 571 | 1 | 1 |
| г.Онега | 32 | 576 | 1 | 1 |
| г.Онега | 11 | 644 | 1 | 1 |
| г.Онега | 74 | 581 | 1 | 1 |
| ВСЕГО П/У 6 | 295 | 3599 | 6 | 6 |
| г.Онега | 58 | 606 | 1 | 1 |
| г.Онега | 23 | 652 | 1 | 1 |
| г.Онега | 23 | 659 | 1 | 1 |
| г.Онега | 72 | 591 | 1 | 1 |
| г.Онега | 11 | 561 | 1 | 1 |
| г.Онега | 172 | 571 | 1 | 1 |
| ВСЕГО П/У 7 | 359 | 3640 | 6 | 6 |
| г.Онега | 258 | 555 | 1 | 1 |
| г.Онега | 41 | 552 | 1 | 1 |
| г.Онега | 30 | 554 | 1 | 1 |
| г.Онега | 47 | 561 | 1 | 1 |
| г.Онега | 75 | 570 | 1 | 1 |
| г.Онега | 59 | 603 | 1 | 1 |
| ВСЕГО П/У 8 | 510 | 3395 | 6 | 6 |
| Всего по общей переписи | 6071 | 24071 | 41 | 47 |

6. Состояние адресного хозяйства, какие меры принимаются  по ликвидации  имеющихся недостатков.

Последнее мероприятие по присвоению номеров домов проводились в 2006 году в               некоторых населенных пунктах .

Согласно письма,  Архангельскстата от 26.09.2019 г №1-07/146 в форму отчетности включены следующие населенные пункты п. Кодино, п. Мудьюга ,п. Глазаниха, п. Нименьга,  п. Покровское, п. Маложма,  п. Верхнеозерский. , в которых необходимо провести проверку состояния адресного  хозяйства

По результатам работы регистраторов установлено, что в  г. Онеге  и  Онежском районе часть домов  не имеет аншлагов с названиями улиц, номеров домов,  особенно в районах новостроек и на домах, которые находятся в стадии ремонта.

Встречаются дома  с  проржавевшими нечитабельными аншлагами.   Свод результатов выборочных  проверок наличия в муниципальных образований указателей названий улиц, номеров домов и квартир для рассмотрения на комиссии ВПН-2020      в Онежском районе, передан в Архангельскстат.   Далее эти списки  направлены в  администрацию муниципального  образования « Онежский муниципальный  район» для  принятия мер по упорядочению адресов.

На  заседании комиссии  по  подготовке и проведению ВПН-2020 уполномоченная  предоставила информацию  о    состоянии адресного хозяйства во всех населенных пунктах района. Так же отметила , что наиболее  острым и нерешенным  остается  вопрос по МО « Онежское».

Комиссия вынесла решение  :

Администрации муниципального образования « Онежский муниципальный район», главам муниципальных образований Онежского муниципального района в рамках полномочий решить вопрос с размещением недостающих указателей адресов .

24.07.2020 г предоставлена информация для рассмотрения на  заседании  Совета глав муниципальных образований Онежского муниципального района, следующего содержания:  «На заседании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения  2020 года на территории Архангельской области от 6 июля 2020 года за номером 206-4/271 рассматривали вопросы о текущей ситуации по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения на территории Архангельской области. В адрес глав муниципальных образований Архангельской области министерством  экономического развития Архангельской области направлена информация  о необходимости устранения недостатков в адресном хозяйстве, выявленных в ходе проверки регистраторами Архангельскстата.

Срок-10июля 2020 года.

Главам муниципальных образований завершить работу по устранению недостатков в   адресном хозяйстве. Срок до 11 января 2021 года.

7.  Подготовка материалов для работы комиссии, количество заседаний, перечень вопросов    рассмотренных на заседаниях, выполнение принятых решений.

7.1 Создана Комиссия  муниципального  образования  « Онежский муниципальный район» по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.(ВПН- 2020).

7.2 На заседаниях комиссии рассматривались следующие вопросы :

- О  составе комиссии  муниципального образования « Онежский 			             муниципальный район» по проведению Всероссийской переписи населения 		  2020 г.

- Положение  о комиссии муниципального образования « Онежский 			             муниципальный район» по проведению Всероссийской переписи населения                                                                                  2020 г.

- Нормативные документы, регламентирующие подготовку и проведение

ВПН-2020 г.

- Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению 	 Всероссийской переписи населения 2020 г. на территории муниципального  образования « Онежский муниципальный район»

- О внесении изменений в состав комиссии.

- Об утверждении распределения обязанностей  между  членами комиссии

- Об утверждении плана заседаний комиссии  по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 	муниципального образования « Онежский муниципальный район» на 2019год .

- Об утверждении плана по информационно- разъяснительной работе среди населения города Онеги и Онежского района на 2020 год.

- Об изменениях в составе Комиссии муниципального образования «Онежский муниципальный  район» по  проведению ВПН 2020 г.

- Рассмотрение и утверждение плана заседаний Комиссии муниципального образования  « Онежский муниципальный район» по проведению ВПН 2020 г. на 2020 год.

- Рассмотрение и утверждение календарного плана информационно-разъяснительной  работы среди населения Онежского района на 2020 год.

- Рассмотрение и утверждение календарного  плана   работ по подготовке и проведению ВПН 2020  в онежском районе на 2020 год

- Рассмотрение и согласование Оргплана (организационный план) по Онежскому району.

- Рассмотрение предложения о создании на официальном сайте муниципального образования « Онежский муниципальный район»  баннера по ВПН -2020целью облегчения нахождения информации для посетителей сайта.

- На данный период  проведено три( 3 ) заседания комиссии .

7.3 Информация о проделанной работе по подготовке  к проведению  ВПН-2020 г.

- О перечне  труднодоступных населенных пунктов.

- О предварительном составлении списков домов .

- О выборочной проверке адресного  хозяйства.

- О картографическом материале.

- О получении станции АС ВПН-2020(автоматизированная подсистема) и работой с программным обеспечением.

- О формировании регистраторских участков.

- О работе регистраторов

- О состоянии адресного хозяйства в г Онеге проверка  осуществлялась:  апрель ,май            2019 г, июль, август  2020 г

- О состоянии адресного  хозяйства после обхода регистраторов.

- Об актуализации  списков  домов и численности населения по итогам работы регистраторов.

- О предстоящей переписи в новом формате.

- Об  утверждении геральдического знака- эмблемы Всероссийской переписи населения 2020 года.

- О составлении Оргплана по Онежскому району.

8.Информационной работе, связь со средствами массовой информации.

В 2019 году  информационная работа среди населения проводилась через  печатные  издания  и сети интернет. ,

8.1  Публикации в социальных сетях « сообщество Родная « Онега»

- О проведении ВПН 2020 в новом формате и формировании базы данных переписчиков в  Онежском районе

- Новости РОССАТА о волонтерском движении

- Сказка сложилась по результатам работы регистраторов

- Официальный  слоган переписи населения  2020

- Важные вопросы о всероссийской переписи 2020

- Первая цифровая перепись

- Хотите знать все о переписи населения

- Из истории  в первой СССР всесоюзной переписи населения.

- Правительство утвердило переписные листы ВПН-2020.

- Из истории переписей ( с 1718 по 2020 год).

- Из истории переписей (продолжение).

- Утвержден талисман ВПН-2020.

- Перепись перенесли.

- Заяви о себе на фотоконкурсе «Страна в объяктиве»

- Этнолингвистические вопросы.

- Ждите в апреле: время,формат и « фишка» будущей переписи.

- «Страна в объективе» фотоконкурс

- Будем знать «семейный отчет»

8.2 Публикации на официальном сайте муниципального образования « Онежский  муниципальный район» в разделе НОВОСТИ.

- Всероссийская перепись населения  будет проходить  с1по 31 октября 2020 года.

- Правительство определило ответственных за будущую перепись населения.

- В Госдуме обсудили будущую цифровую перепись.

- Перепись населения 2020

- Заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020

- Подготовка к Всероссийской переписи населения

8.3 Публикации на сайте муниципального образования « Онежский муниципальный район» разделе Всероссийская перепись населения 2020.

- Год  до переписи.

- Интерактивная игра- попробуйте свои силы в Переписи населения.

- В Госдуме обсудили будущую цифровую перепись.

- Не поле перейти:  Как меняется продолжительность жизни россиян. Умом Россию    :стартует онлайн - викторина о переписи населения.

- Детям нужна забота: как государство поддержит семьи.

- Ждите в апреле: время, формат, и «фишка» будущей переписи.

- Кто мы и откуда: перепись посчитает народы и языки.

- Онлайн конференция :от цифр к цифровой экосистеме: данные ВПН как основа          развития  регионов.

- Напоминаем ,что 30 июля в12.00 возможнопринять участие в онлайн

пресс-конференции на канале YouTubeВПН

- Чем живут чамалы и ижорцы: что мы знаем о коренных народах России?

8. 4 Сетевое издание « Онега» https://onegared.ru/

- В 2020 году пройдет первая цифровая перепись населения

- Поморье присоединилось к акции « Год до переписи»

- Ничего личного: почему перепись не интересуется персональными данными

- Перепись перенесут на следующий год

- Определены победители викторины переписи населения

- Жюри выбрала цыпу: назван талисман переписи населения

- Квартирный вопрос: зачем перепись интересуется персональным данными

- «Дело государственной важности»

- Детям нужна  забота : как государство поддержит семьи

- Подготовка к ВПН ( Наведение порядка в адресной системе)

8.5 Публикации в социальных сетях « сообщество Типичная   Онега»

- «Дело государственной важности»

- «Страна в объективе» фотоконкурс

8.6 ГАУ АО ИД « Онега» печатные пресс- релиз

- Ничего личного: почему перепись не  интересуется персональными данными.

- Жюри выбрало цыпу: назван талисман переписи населения.

- «Дело государственной важности»

8.7 Радиовещания в городе Онеге нет.

8.8 Имеется  кабельный канал (коммерческий) Онега-ТВ

8.9 На 2020 год составлен план  по проведению  информационной работы  среди      населения г Онеги и Онежского района .

9.  Предоставление форм мониторинга  .

- Упорядочение названий улиц, наличие указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир в городских и сельских населенных пунктах.

- Комиссии по проведению ПВН-2020

- Список населенных пунктов ,в которых необходимо провести проверку состояния адресного хозяйства.

- Проведение работ по актуализации списков адресов домов ВПН 2020

- Проведение работ по предоставлению сводных данных списков адресов домов ВПН 2020

- Проведение работ ВПН-2020 согласно  письма 15.10.2020 № 12-07/143 Архангельскстата.

10. Подбор помещений.

- В администрацию муниципального образования  « Онежский район»  направлена таблица  о количестве переписных участков в муниципальных образований , для подбора помещений.

- Получена таблица согласована с уполномоченным.

11. Подбор переписного персонала(контролеры полевого уровня, переписчики     стационарных и счетных участков

- Работа ведется

Уполномоченный  по  вопросам подготовки

и проведения ВПН-2020  в  Онежском районе                          О.Н. Бибина.