МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27  апреля 2017 года                                                                                           № 142

О   проведении  месячника  по  благоустройству

населенных пунктов Приводинского городского

поселения

В целях наведения чистоты и санитарного порядка на территории Приводинского городского поселения после осенне-зимнего периода, приведения в надлежащее состояние объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  и Правилами благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Приводинское», утвержденными решением Совета депутатов от 06 ноября 2013 года № 56, администрация муниципального образования «Приводинское»              п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в период с 28.04.2017 по 31.05.2017 месячник по благоустройству  населенных пунктов  Приводинского городского поселения.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника  весенней санитарной  очистке и благоустройства   (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по благоустройству и подведению итогов,  по территориям (приложение № 2).

4. Предложить Обществу с ограниченной ответственностью «Гейзер» организовать прием мусора от населения и юридических лиц на подведомственных полигонах ТБО, на территории Приводинского городского поселения.

5. Предложить  физическим     и   юридическим  лицам,    индивидуальным

предпринимателям,собственникам жилых помещений и земельных участков принять участие в благоустройстве отведенной и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории  Приводинского городского поселения;

6. Предложить МУП «ЖКХ Приводинское», ООО УК «Порядок», ООО УК «Жилфонд Приводино», ООО «Капитель», ООО «УК Домсервис», председателям ТСЖ, совместно с ТОСами «Мемориал», «Наша улица», «Искорка надежды», «Наш двор» , «Молодежный», «Соседи», «Радость наша», «Стимул», «Детская полянка»,  «Бабаево», «Хоккейный корт «Легион» п. Приводино, ТОС «Рябинушка» п. Удимский, ТОС «Солнечный дворик» д.Куимиха, общественными организациями на территории Приводинского городского поселения, принять участие в экологической акции «Зеленая Весна-2017» в приведении в надлежащее санитарное состояние памятников, посвященных Великой Отечественной войне, парков, скверов, кладбищ, мест массового отдыха.

7.  Провести 4 и 5 мая 2017 года на территории Приводинского городского поселения  субботники «Зеленая Весна -2017».

8. Помощнику главы Поспеловой Г.В., заместителям главы Коробовой О.А., Варавину А.С. организовать и обеспечить проведение месячника по благоустройству и субботников  на территории Приводинского городского поселения.

9. Заместителю главы администрации по финансовым вопросам Петрушкиной Т.В. обеспечить финансирование мероприятий в пределах выделенных лимитов в бюджете муниципального образования на благоустройство.

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Поспелова Г.В.

(81837) 7-37-89

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования «Приводинское»

от 27.04.2017 № 142

План

мероприятий по проведению месячника весенней

санитарной очистки и благоустройства «Зеленая Весна -2017»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Информирование населения и организаций о месячнике по благоустройству, информационное сопровождение хода месячника, опубликование результатов | Федотова К.С. Специалисты по работе с населением Управляющие организации | весь период, итоги не позднее 10 июня |
|  | Организация физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, собственников жилых помещений по благоустройству отведенной и прилегающей территории в соответствии с правилами благоустройства и озеленения территории Приводинского городского поселения | Поспелова Г.В. Варавин А.С. Коробова О.А. совместно с членами комиссии | Весь период |
|  | Организация и проведение субботников | Поспелова Г.В. Варавин А.С. Коробова О.А. совместно с членами комиссии Управляющие организации | 4 и 5 мая, 9 июня 2017 |
|  | Закрепление дополнительной территории для уборки за предприятиями и организациями, численность работающих в которых превышает 10 человек | Поспелова Г.В. Варавин А.С. Коробова О.А. | до 1 мая |
|  | Уборка отведенной и прилегающей территории, а также закрепленной территории в соответствии с муниципальными правовыми актами (вырубка кустов, прочистка водосточных канав с вывозом грунта) | Руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, собственники домов, земельных участков, участники ТОС | До 6 мая |
|  | Установка, приведение в порядок у каждой торговой точки урн для мусора | Владельцы и собственники торговых точек | до 9 мая |
|  | Установка, приведение в порядок табличек с названиями улиц и номерами домов | ООО «Капитель», ООО «УК Домсервис», ООО УК «Порядок», ООО УК «Жилфонд Приводино», собственники домов | до 20 июня |
|  | Анализ восстановления дорожного покрытия после проведения земляных работ и привлечение к административной ответственности лиц, нарушающих сроки восстановительных работ | Поспелова Г.В. Варавин А.С. Коробова О.А. Совместно с членами комиссии | Весь период |
|  | Организация и обеспечение сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на полигоны ТБО в период месячника | ООО «Гейзер», ООО «Капитель», ООО «УК Домсервис», ООО УК «Порядок», ООО УК «Жилфонд Приводино», собственники домов | весь период |
|  | Организация и проведение уборки мест захоронений (субботники), общественно значимых мест, территорий обелисков, парковых зонах, зонах отдыха | Поспелова Г.В. Варавин А.С., Коробова О.А. Председатели Советов ветеранов | до 6 мая и 1 июня |
|  | Обработка мест массового пребывания населения от клещей | Администрация МО «Приводинское» | до 31 мая |
|  | Организация и проведение проверок (рейдов) по соблюдению правил благоустройства и озеленения, выдача предписаний, проверка устранения | Поспелова Г.В. Варавин А.С. Коробова О.А. Землеустроители по территориям | Весь период |
|  | Уборка несанкционированных свалок на территории населенных пунктов | Администрация мо «Приводинское» | до 25 мая |
|  | Устройство общественных клумб и цветников пос.Приводино | Женсовет | до 9 мая |
|  | Уборка тополей в пос.Приводино по ул.Советской | Администрация МО «Приводинское» | До 15.05.2017 |
|  | Реализация проектов «Северный родник», «Малая Родина» пос.Приводино | Председатели ТОС, Администрация МО «Приводинское» | До 01.11.2017 |
|  | Реставрация стелы «Приводино» | Администрация МО «Приводинское» Приводинский ЛПУМГ | До 01. 08.2017 |
|  | Замена ограждения вдоль сосновой рощи и устройство тротуара по ул.Дудникова п.Приводино | Администрация «МО Приводинское», Приводинский ЛПУМГ | до 01.06.2017 |
|  | Снос бесхозных хозпостроек в пос.Приводино | Администрация МО «Приводинское» | До 01.06.2017 |
|  | Подведение итогов месячника по благоустройству | Комиссии по территориям | до 5 июня |
|  | Мониторинг и контроль за проведением мероприятий по благоустройству физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, собственниками жилых помещений | Поспелова Г.В. Варавин А.С. Коробова О.А. | Весь период |
|  | Обустройство контейнерных площадок, покраска контейнеров, уборка в радиусе не менее 15 метров | Управляющие компании | до 01 июня |
|  | Грейдирование улиц | Администрация МО «Приводинское» | до 5 мая, 9 июня |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования «Приводинское»

от   27 .04.2017   № 142

Состав комиссии по проведению месячника по благоустройству

пос.Приводино

Поспелова Г.В., помощник главы - руководитель комиссии;

Маклакова Н.М., ведущий специалист (специалист по имуществу) администрации - член комиссии

Неверова Н.С., ведущий специалист (землеустроитель) администрации – член комиссии;

Зинин А.Н., заместитель начальника управления Приводинского ЛПУМГ,  председатель Совета депутатов  МО «Приводинское» - член комиссии;

Протодьяконова Н.В., -председатель женсовета пос. Приводино – член комиссии;

Бохонова Н.В – секретарь Приводинской первичной партийной ячейки «Единая Россия»

пос.Удимский

Коробова О.А., заместитель главы администрации – руководитель комиссии;

Арабаджи В.А., депутат Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район»;

Ерофеевская Ю.А. – ведущий специалист (землеустроитель) администрации – член комиссии;

Родькин А.В., директор ООО «Удима» - член комиссии.

дер.Куимиха

Варавин А.С., заместитель главы администрации - руководитель комиссии;

Попов А.Н, директор ФГУП «Котласское» - член комиссии;

Гринь М.Б., директор МОУ «Удимская СОШ №1» - член комиссии;

Моксина О.В., депутат Совета депутатов МО «Приводинское»- член комиссии;

В дело – 1

Зам главы – 3

Главные специалисты администрации по работе с населением – 3

Землеустроители – 3

ЛПУ МГ – Приводиноское – 1

НПС «Приводино» - 1

МОУ Приводинская СОШ – 1

СРЦН «Улитка» - 1

КХ Попов Н.Д. – 1

ООО «Гейзер» - 1

ООО «Аквапрофиль», ООО «Комфорт» - 1

МУП ЖКХ Приводинское – 1

Совет ветеранов (Приводино) – 1

Женсовет (Приводино) – 1

ООО К-2 (ИП Шашков, ИП Тарабычин) – 1

Коррекционная школа - 1

Больница Приводино- 1

ПЧ – 88 (Карелин)- 1

ДЦ Таусень 3 ДК (Моксина, Мартынова, Сазанова)- 3

д/с Рябинушка – 1

д/с Березка – 1

ООО «Капитель» - 1

ООО УК «Порядок» - 1

ООО УК «Жилфонд Приводино» - 1

ООО «УК Домсервис» - 1