МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 января 2020 года                                                                           	      № 6-р

Об    утверждении       плана     мероприятий     по

устранению выявленных недостатков в адресном

хозяйстве на территории  МО «Приводинское»

На основании подпункта 1 пункта 10 статьи 5 Федерального закона от 25 января 2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в рамках подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года:

1. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных недостатков в адресном хозяйстве на территории муниципального образования «Приводинское» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение  подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования                                    	          	С.И. Панов

Оверчук В.В.

7-36-71

Приложение

к распоряжению администрации

МО «Приводинское»

от 24.01.2020 № 6-р

ПЛАН

мероприятий по устранению выявленных недостатков в адресном хозяйстве на территории муниципального образования «Приводинское»

| №№ | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение количества указателей с номерами домов, подлежащих установке | Администрация МО «Приводинское» | Январь- май 2020 |
| 2 | Взаимодействие с физическими и юридическими лицами и координация их действий по установке указателей с наименованием улиц и номерами домов | Администрация МО «Приводинское» | Январь- июнь 2020 |
| 3 | Изготовление указателей с наименованием улиц и номерами домов и их установка на фасадах жилых домов (муниципальных) | Администрация МО «Приводинское» | Август 2020 |
| 4 | Изготовление указателей с наименованием улиц и номерами домов и их установка на фасадах жилых домов (частный сектор) | Собственники жилых помещений | Июнь-август 2020 |
| 5 | Изготовление указателей с наименованием улиц и номерами домов и их установка на фасадах не жилых зданий | Собственники зданий | Июнь-август 2020 |
| 6 | Выявление недостатков в адресном хозяйстве на предмет установки указателей с наименованием улиц и номерами домов | Администрация МО «Приводинское» | Август-сентябрь 2020 |
| 7 | Организационные мероприятия по вопросам устранения недостатков в адресном хозяйстве (информирование собственников жилых помещений и зданий, заседания, совещания) | Администрация МО «Приводинское» | Январь-сентябрь 2020 |

Дело -1

Главные специалисты – 3

МО КМР– 1