

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 16 ноября 2016 года № 184-р

д. Пчева

|  |
| --- |
| О внесении изменений в детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 18.03.2016 № 35-р |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевского сельского поселения от 20 октября 2015 года № 110

1. Внести в детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 18.03.2016 № 35-р следующие изменения:

1.1. Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год изложить в редакции согласно Приложения 1 к настоящему Распоряжению.

2.Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: pchevskoe.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Д.Н. Левашов

Разослано: дело-2, бухгалтерия, Левашов Д.Н., комитет финансов Киришского муниципального района, КСП, прокуратура

Приложение 1

к распоряжению от 16 ноября 2016 года № 184-р

**Детальный план реализации муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования**

**Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | |
|
| Всего | В т.ч. на 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | Администрация Пчевского сельского поселения |  | 2015 | 2018 | **5512,44** | 2630,65 |
| 1.1. | Соблюдение санитарного состояния населенных пунктов | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля деревень, содержащихся с соблюдением санитарных требований к общему количеству населенных пунктов | 2015 | 2018 | **928,68** | 495,00 |
| 1.2. | Ремонт колодцев питьевой воды в деревнях, приобретение ведер | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в деревнях | 2015 | 2015 | **350,52** | 0,00 |
| 1.3. | Ремонт колодцев питьевой воды в деревнях | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в деревнях | 2016 | 2018 | **365,40** | 348,00 |
| 1.4. | Соблюдение требований пожарной безопасности в деревнях | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля деревень, обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов | 2015 | 2018 | **570,59** | 300,00 |
| 1.5. | Ремонт автомобильных дорог в деревнях | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в деревнях; | 2015 | 2018 | **1525,60** | 590,00 |
| 1.6. | Благоустройство населенных пунктов | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных деревень к общему количеству населенных пунктов | 2015 | 2018 | **769,40** | 482,0 |
| 1.7. | Содержание и благоустройство гражданских кладбищ | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля гражданских кладбищ, содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений | 2015 | 2018 | **749,99** | 300,0 |
| 1.8. | Организация детских игровых площадок в деревнях | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля деревень, обеспеченных детскими игровыми площадками к общему количеству населенных пунктов | 2015 | 2018 | **252,26** | 115,65 |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | Администрация Пчевского сельского поселения |  | 2016 | 2018 | **1416,08** | 1198,68 |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Пчева | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных дорог общего пользования | 2016 | 2018 | **1416,08** | 1198,68 |
| **Итого** | | |  | | | **6928,52** | 3829,33 |