ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Выполнение работ по ремонту участка дорог общего пользования местного значения в д. Городище, д. Чирково, д. Мотохово, д. Дуняково. | 900п.м. |  | 1745937,00 | 1653890,00 | 87047,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по ремонту общественных колодцев в деревнях Городище и Мотохово | 2 шт. |  | 174442,00 | 165720,00 | 8722,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение и установка площадки с контейнерами для сбора и вывоза ТКО в дер. Чирково | 1 площадка/2 контейнера шт./шт. |  | 91232,00 | 86670,00 | 4562,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замена приборов уличного освещения в деревнях Городище, Чирково, Витка ( замена светильников) | 13 шт. |  | 169411,00 | 160940,00 | 8471,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение и установка ограждений детских игровых площадок в дер. Городище, Иконово; Приобретение и установка детской игровой площадки в дер. Витка; Опиловка деревьев, угрожающих линиям электропередач и жилым домам граждан в деревнях Городище, Чирково, Мотохово, Иконово, Дубняги | 80 п.м. 1 шт 22 шт |  | 128726,00 150379,00 176453,00 | 122290,00 142860,00 167630,00 | 6436,00 7519,00 8823,00 |  | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Итого | х | х | 2636580,00 | 2500000,00 | 131580,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Д.Н.Левашов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Г.В.Давидюк |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Ларина С.Ю., 881368-72-075 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования  Пчевское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» |
| 1. | Выполнение работ по ремонту участков дорог общего пользования местного значения в деревнях Городище, Чирково, Мотохово, Дуняково |  | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Подготовка аукционной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участков дорог общего пользования местного значения в деревнях Городище, Чирково, Мотохово, Дуняково | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту участков дорог общего пользования местного значения в деревнях Городище, Чирково, Мотохово, Дуняково |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь 2019 год | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Общественные советы частей территорий д. Городище, д. Чирково, д.Мотохово, староста д. Дуняково | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 2. | Выполнение работ по ремонту общественных колодцев в деревнях Городище и Мотохово |  | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту общественных колодцев в деревнях Городище и Мотохово | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту общественных колодцев в деревнях Городище и мотохово |  |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь 2019 года | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Общественные советы части территорий д.Городище, д.Мотохово | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом |  |
| 3. | Приобретение и установка площадки с контейнерами для сбора и вывоза ТКО в дер. Чирково |  | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Подготовка документов для заключения муниципального контракта |
| 3.2. | Приобретение и установка площадки с контейнерами для сбора и вывоза ТКО в дер. Чирково | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Приобретение и установка площадки с контейнерами для сбора и вывоза ТКО в дер. Чирково |  |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрагентом | Сентябрь 2019 года | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Общественный совет части территории д. Чирково | Прием объекта в порядке, установленном контрагентом |  |
| 4. | Замена приборов уличного освещения в деревнях Городище, Чивково, Витка (замена светильников) |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Подготовка документов для заключения муниципального контракта |
| 4.2. | Выполнение работ по замене приборов уличного освещения в деревнях Городище, Чирково, Витка (замена светильников) | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Выполнение работ по замене приборов уличного освещения в деревнях Городище, Чирково, Витка |  |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрагентом | Сентябрь 2019 года | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Общественные советы частей территорий д.Городище, д.Чирково, староста д.Витка | Прием объекта в порядке, установленном контрагентом |  |
| 5. | Приобретение и установка ограждений детских игровых площадок в дер.Городище, Чирково, Мотохово, Иконово, Дубняги |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Подготовка документов для заключения муниципального контракта |
| 5.2. | Выполнение работ по установке ограждений детских игровых площадок в дер. Городище, Иконово; Выполнение работ по установке детской игровой площадки в дер. Витка; Выполнение работ по опиловке деревьев, угрожающих линиям электропередач и жилым домам граждан в деревнях Городище, Чирково, Мотохово, Иконово, Дубняги | 3 квартал 2019 года | Подрядные организации | Выполнение работ по установке ограждений детских игровых площадок в дер. Городище, Иконово; Выполнение работ по установке детской игровой площадки в дер. Витка; Выполнение работ по опиловке деревьев, угрожающих линиям электропередач и жилым домам граждан в деревнях Городище, Чирково, Мотохово, Иконово, Дубняги |  |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрагентом | Сентябрь 2019 года | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Общественные советы частей территорий д.Городище, д.Чирково, д. Мотохово старосты д. Иконово, д. Дубняги | Прием объекта в порядке, установленном контрагентом |  |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |