## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО Пчевское сельское поселение на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Приобретение и установка контейнерной площадки для сбора мусора в д. Городище | 1 ед. | 1 ед. | 75000 | 71250 | 3750 | 23622 | 22441 | 1181 | 23622 | 22441 | 1181 | 48809
Приобретение и установка контейнерной площадки для сбора мусора при въезде в деревню Чирково с левой стороны | 1 ед. | 0 | 75000 | 71250 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71250
Приобретение контейнеров для сбора мусора в д. Городище | 6 ед. | 0 | 100000 | 95000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000
Приобретение контейнеров для сбора мусора в д. Чирково | 1 ед. | 0 | 100000 | 95000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000
Ремонт общественного колодца в д. Мотохово у клуба | 1 ед. | 0 | 87000 | 82650 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82650
Ремонт общественного колодца д. Дубняги | 1 ед. | 0 | 87000 | 82650 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82650
Выполнение работ по чистке пожарного водоема д. Витка | 1 ед. | 1 ед.. | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 0
Выполнение работ по укреплению участка дороги общего пользования местного значения ул. Набережная от жилого дома № 18-а до жилого дома 17 в д. Городище | 200 м2 | 0 | 100000 | 95000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000
Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования местного значения по ул. Береговая в д. Городище | 200 пог.м. | 0 | 425000 | 410000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000
Укрепление дороги с применением щебня ул. Первомайская д. Мотохово | 200 м2 | 203 м2 | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 0
Укрепление дороги с применением щебня в д. Витка | 200 м2 | 203 м2 | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 0
Укрепление дороги с применением щебня в д. Чирково | 200 м2 | 203 м2 | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 0
Укрепление дороги с применением щебня д. Дуняково | 200 м2 | 203 м2 | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 0
укрепление дороги с применением щебня д. Дубняги | 200 м2 | 203 м2 | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 0
Приобретение ограждения земельного участка под кладбище д. Городище | 124 пог.м. | 124 пог.м. | 200000 | 190000 | 10000 | 200000 | 190000 | 10000 | 200000 | 190000 | 10000 | 0
Выполнение работ по установке ограждения земельного участка под кладбище д. Городище | 124 пог.м. | 62 пог.м. | 150000 | 142500 | 7500 | 75000 | 71250 | 3750 | 75000 | 71250 | 3750 | 71250
Приобретение и установка элементов для детской игровой площадки в д. Мотохово у клуба | 7 ед. | 7 ед. | 140000 | 133000 | 7000 | 140000 | 133000 | 7000 | 140000 | 133000 | 7000 | 0
Приобретение и установка детской игровой площадки в д. Иконово у остановки | 1 ед. | 1 ед. | 150000 | 142500 | 7500 | 100000 | 95000 | 5000 | 100000 | 95000 | 5000 | 47500
Приобретение и установка ограждения детской игровой площадки в д. Дуняково | 40 пог.м. | 40 пог.м. | 52000 | 49400 | 2600 | 52000 | 49400 | 2600 | 52000 | 49400 | 2600 | 0
Обрезка деревьев, угрожающих линиям электропередач и жилым домам граждан по ул. Советской и ул. Октябрьской д. Городище | 4 ед. | 0 | 30000 | 28500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500
Обрезка деревьев, угрожающих линиям электропередач в д. Чирково | 3 ед. | 0 | 20000 | 19000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000
Обрезка деревьев, угрожающих линиям электропередач по ул. Кооперативной д. Мотохово | 4 ед. | 0 | 30000 | 28500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500
Обрезка деревьев, угрожающих линиям электропередач в д. Витка | 3 ед. | 0 | 20000 | 19000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000
Замена приборов уличного освещения по ул. Советская д. Городище | 5 ед. | 5 ед. | 40000 | 38000 | 2000 | 40000 | 38000 | 2000 | 40000 | 38000 | 2000 | 0
Установка приборов уличного освещения д. Чирково | 3 ед. | 5 ед. | 40000 | 38000 | 2000 | 40000 | 38000 | 2000 | 40000 | 38000 | 2000 | 0
Установка приборов уличного освещения по ул. Кооперативной д. Мотохово | 5 ед. | 5 ед. | 40000 | 38000 | 2000 | 40000 | 38000 | 2000 | 40000 | 38000 | 2000 | 0
Установка приборов уличного освещения в д. Иконово | 5 ед. | 5 ед. | 40000 | 38000 | 2000 | 40000 | 38000 | 2000 | 40000 | 38000 | 2000 | 0
Замена светильников наружного освещения на светодиодные в д. Дубняги | 3 ед. | 3 ед. | 24000 | 22800 | 1200 | 24000 | 22800 | 1200 | 24000 | 22800 | 1200 | 0
Итого | х | х | 2625000 | 2500000 | 125000 | 1374622 | 1305891 | 68731 | 1374622 | 1305891 | 68731 | 1194109
137462
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Д.Н. Левашов
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа |  |  |  | Н.А. Баринова
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Данилова С.В. (81368) 72-075 01.07.2017 г.
01.07.2017г.