РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Дзержинское муниципальное образование

Глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   08 июля   2016г.                                                                                                          № 49

О плане основных мероприятий по содействию избирательной комиссии в

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого Созыва  18 сентября 2016года,   повышению явки избирателей

В целях содействия избирательной  комиссии в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого Созыва ,   проводимых на территории Дзержинского муниципального образования 18 сентября 2016года повышению явки избирателей, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002г.№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие   граждан Российской Федерации на  референдум»,Уставом Дзержинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить календарный план мероприятий по  содействию избирательной комиссии в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого Созыва  18 сентября 2016года,   повышению явки избирателей.(Приложение №1)

2. Утвердить состав рабочей группы при администрации Дзержинского муниципального образования по подготовке проведению выборов по содействию депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого Созыва  18 сентября 2016года,   повышению явки избирателей(Приложение №2)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на зам.главы администрации Дзержинского муниципального образования Миниханову Н.С.

Глава администрации                                                                                  И.В.Соколовская

Приложение № 2

к постановлению

Главы Дзержинского

муниципального образования

«__»____________2016г. №____

Состав рабочей группы при администрации Дзержинского муниципального образования по подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого Созыва  18 сентября 2016года.

| 1 | Соколовская И.В. | Глава администрации Дзержинского муниципального образования, председатель рабочей |
| --- | --- | --- |
| 2 | Миниханова Н.С. | Зам.главы администрации Дзержинского муниципального, секретарь рабочей группы |
| 3 | Недбаевский Н.И. | Зам председателя Думы Поселения, член рабочей группы |
| 4 | Подшивалова Л.Ю. | Депутат Думы Поселения, член рабочей группы |
| 5 | Добрынина И.А. | Ведущий специалист администрации, член рабочей группы |
| 6 | Лукашева Л.М. | Директор МОУ ИРМО «Дзержинская начальная школа- детский сад», член рабочей группы |
| 7 | Баянова А.Л. | Председатель Совета ветеранов, член рабочей группы |

Глава администрации                                                                 И.В.Соколовская

Приложение № 1

к постановлению

Главы Дзержинского

муниципального образования

«__»____________2016г. №____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке, проведению и повышению явки избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого Созыва

18 сентября 2016года

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование рабочей группы при администрации Дзержинского муниципального образования | июль 2016г | Миниханова Н.С. |
| 2 | Заседания рабочей группы, по отдельному графику | Июль, август, сентябрь | Миниханова Н.С. |
| Работа по спискам избирателей |
| 3 | Информирование территориальную избирательную комиссию, участковую избирательную комиссию об изменениях в раннее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | 1 раз в неделю | Добрынина И.А. |
| 4 | Уточнение списка впервые голосующих | Весь период | Добрынина И.А. |
| 5 | Обеспечение предоставления участковой избирательной комиссии необходимых сведений, материалов | В соответствии с законодательством | Миниханова Н.С. |
| 6 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов. Демонстраций, связанных с проведением выборов | Не позднее, чем в семидневный срок со дня получения уведомления | Соколовская И.В. |
| 7 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов, объявлений на территории Дзержинского муниципального образования | До 18.08.2016г | Миниханова Н.С. |
| Информирование избирателей о месте, времени голосования, необходимости проявления избирательной активности |
| 8 | Размещение материалов на страницах газеты «Дзержинский вестник» | Весь период | Добрынина И.А. |
| 9 | Личное общение: -приглашение прийти на выборы при проведении сходов, встреч на местах, приемах граждан; -работа с руководителями предприятий, учреждений, организаций, ЧП по доведению до сотрудников информации о важности принятия участия в голосовании -проработка вопроса повышения явки на заседаниях Думы Поселения | Весь период | Администрация Депутаты Думы Недбаевский Н.И. |
| 10 | Размещение объявлений, плакатов в зданиях администрации, учреждений, организаций о предстоящих выборах | В соответствии с законодательством | Администрации Рабочая группа УИК. |
| 11 | Оказание содействия избирательных комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования | В соответствии с законодательством | Рабочая группа |
| 12 | Направление избирателям индивидуальных извещений о месте, времени голосования. | В соответствии с законодательством | УИК |
| 13 | Рассмотрение заявок о выделении помещения для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение 3-х дней со дня подачи | Администрация |
| 14 | Проведение вечера молодых избирателей | август | Лукашева Л.М. |
| 15 | Оказание содействия в организации праздничной торговли в день голосования | 16.09.2016г. | Миниханова Н.С. |
| 16 | Организация работы по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами | сентябрь | Миниханова Н.С. |
| Организация работы избирательной комиссии, участка |
| 17 | Оказание содействия в образовании избирательного участка | весь период | Миниханова Н.С. |
| 18 | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений (основного и резервного) для участковой избирательной комиссии | Весь период | Администрация Рабочая группа |
| 19 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведение выборов | Весь период | Администрация, участковые |
| 20 | Содействие в обеспечении сохранности избирательных бюллетений и иной избирательной документации | С момента их поступления | УИК Соколовская И.В. |
| 21 | Содействие в обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещении избирательной комиссии | Весь период | Лукашева Л.М. |
| 22 | Предоставление на безвозмездной основе транспортных средств для избирательной комиссии | Весь период | Администрация. |
| 23 | Оказание содействия в решении транспортного обеспечения населения в день голосования | 18.09.2016г. | Соколовская И.В. |
| 24 | Голосование вне помещения: -выявление избирателей, которые не смогут прийти на избирательный участок и проголосовать -информирование избирателей о возможности проголосовать вне дома | Август сентябрь | УИК Баянова А.Л. |
| 25 | Направление именных приглашений на выборы | до 11.09.2016г. | УИК |
| 26 | Поощрение молодых людей, достигших 18-летнего возраста и голосующих впервые | 18.09.2016г. | УИК |

Глава администрации                                                                                                                        И.В.Соколовская