|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Вид работ | ФИО представителя от собственника | Конкурс | | | | Ввод объекта в эксплуатацию |
| дата  заключения  контракта | дата окончания работ по контракту | сумма контракта (руб.) | Подрядчик |
| Муниципальное образование городской округ "Воркута": | | | | | | | | |
| 1 | г. Воркута ул. Дончука д. 6 кор. А | Замена лифтового оборудования | Администрация МО ГО «Воркута» | 05 февраля 2015 г. | 07 марта 2015 г. | 1 608 637 | ООО "Промсервис" | 02 апреля 2015 г. |
| 2 | г. Воркута ул. Комсомольская д. 12а | Проект на капитальный ремонт крыши |  | 05 мая 2015 г. | 08 июня 2015 г. | 134 999 | ООО «Модулор» |  |
| Капитальный ремонт крыши |  |  | 2 136 229 | ООО "Айсберг" |
| 3 | г. Воркута ул. Ленина д. 53 | Проект на капитальный ремонт крыши |  | 05 мая 2015 г. | 18 июня 2015 г. | 259 999 | ООО «Модулор» |  |
| Капитальный ремонт крыши |  |  | 3 579 421 | ООО "Айсберг" |
| 4 | г. Воркута ул. Ленина д. 53 а (1-й и 2-й подъезды) | Замена лифтового оборудования | Администрация МО ГО «Воркута» | 05 февраля 2015 г. | 07 марта 2015 г. | 2 973 256 | ООО "Промсервис" | 02 апреля 2015 г. |
| 5 | г. Воркута ул. Яновского д. 10 | Замена лифтового оборудования | Администрация МО ГО «Воркута» | 05 февраля 2015 г. | 07 марта 2015 | 1 486 627 | ООО "Промсервис" | 02 апреля 2015 г. |
| Муниципальное образование городской округ "Инта": | | | | | | | |  |
| 1 | г. Инта ул. Мира д. 7 | Капитальный ремонт крыши | Совет многоквартирного дома | 03 июня 2015 г. | 21 октября 2015 г. | 4 662 658 | ООО «АрсеналДорСтрой» |  |
| 2 | п. Юсьтыдор д. 5 | Капитальный ремонт фасада |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Муниципальное образование муниципальный район "Вуктыл": | | | | | | | | |
| 1 | г. Вуктыл ул. Комсомольская д. 12 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | Сапсай Н.Н. | 13 марта 2015 г. | 11 июня 2015 г.  Срок пролонгирован в связи с отсутствием переправы через р. Печора | 4 648 000 | ООО «ИНФА» | 22 июля 2015 г. |
| 2 | г. Вуктыл ул. Комсомольская д. 20 | Капитальный ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения | Батеха И.Н. | 13 марта 2015 г. | 27 апреля 2015 г. | 1 160 364 | ООО «ИНФА» | 27 апреля 2015 г. |
| Капитальный ремонт фасада | 13 марта 2015 г. | 12 мая 2015 г. | 1 490 760 | ООО «ИНФА» | 12 мая 2015 г. |
| 3 | г. Вуктыл ул. Комсомольская д. 25 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | Литвинов А.В. | 13 марта 2015 г. | 11 июля 2015 г. | 1 837 655 | ООО «Энергоэффективность» | 19 июня 2015 г. |
| 4 | г. Вуктыл ул. Пионерская д. 3 | Капитальный ремонт фасада | Сапсай Н.Н. | 13 марта 2015 г. | 12 мая 2015 г. | 933 240 | ООО «ИНФА» | 17 апреля 2015 г. |
| 5 | г. Вуктыл ул. Пионерская д. 9 | Капитальный ремонт крыши | Цыганков Н.И.,  Забугина Е.В.,  Якубец Д.Ю.,  Шупеликов Е.А.,  Кокарева Н.Г.,  Смыкалов М.В,  Фисенко А.В,  Оглоблин В.И.,  Найбич Е.Н. | 13 марта 2015 г. | 12 мая 2015 г. Срок пролонгирован в связи с отсутствием переправы через р. Печора | 2 020 000 | ООО «ИНФА» | 22 июня 2015 г. |
| Муниципальное образование муниципальный район "Княжпогостский": | | | | | | | |  |
| 1 | г. Емва ул. Дзержинского д. 128а | Капитальный ремонт системы теплоснабжения и установка узла учёта горячего водоснабжения | Рындина Т.И. | 01 апреля 2015 г. | 28 августа 2015 г. | 2 485 065 | ООО «Ярус» | 21 августа 2015 г. |
| 2 | г. Емва ул. Коммунистическая д. 38 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | Ометова Н.И. | 01 апреля 2015 г. | 28 августа 2015 г. | 2 900 000 | ООО «ГарантСтройСервис» | 06 июля 2015 г. |
| Установка повысительного насоса для системы теплоснабжения |  |  | 98 899 | ООО «ГарантСтройСервис» |  |
| 3 | г. Емва ул. Ленинградская д. 25 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| 4 | г. Емва ул. Ленинградская д. 29 | Капитальный ремонт крыши |  | 01 сентября 2015 г. | 27 февраля 2016 г. | 2 400 000 | ООО «Шнагундай» |  |
| 5 | г. Емва ул. Пионерская д. 3 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | 22 мая 2015 г. | 20 августа 2015 г. Срок пролонгирован в связи с возникновением дополнительных работ | 2 583 107 | ООО «РСТ-2» |  |
| Установка теплового узла |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Емва ул. Пионерская д. 9 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | Милютина З.Н. | 23 марта 2015 г. | 25 июля 2015 г. | 2 200 000 | ООО «ГарантСтройСервис» | 22 июня 2015 г. |
| Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 340 773 | ООО «ГарантСтройСервис» |  |
| 7 | пгт Синдор ул. Строителей д. 31 | Капитальный ремонт крыши | Бойко Л.С. | 03 апреля 2015 г. | 03 мая 2015 г.  Срок пролонгирован в связи с неблагоприятными погодными условиями | 842 076 | ООО «Экстайн» | 11 мая 2015 г. |
| Капитальный ремонт фасада | 03 апреля 2015 г. | 24 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с возникновением дополнительных работ | 457 334 | ООО «Экстайн» | 25 мая 2015 г. |
| Муниципальное образование муниципальный район "Корткеросский": | | | | | | | | |
| 1 | п. Визябож ул. Микрорайон д. 3 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| 2 | п. Визябож ул. Микрорайон д. 5 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт фасада |
| 3 | п. Визябож ул. Микрорайон д. 6 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| Капитальный ремонт фасада |
| Капитальный ремонт фундамента |
| 4 | п. Визябож ул. Микрорайон д. 7 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт фасада |
| Капитальный ремонт фундамента |
| 5 | с. Корткерос ул. Набережная д. 1 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| Капитальный ремонт фасада |
| 6 | с. Корткерос ул. Советская д. 150 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| 7 | с. Корткерос ул. Советская д. 154 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| 8 | с. Корткерос ул. Советская д. 255 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| Капитальный ремонт фасада |
| 9 | с. Корткерос ул. Советская д. 263 | Капитальный ремонт крыши |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт подвальных помещений |
| Капитальный ремонт фасада |
| 10 | с. Сторожевск ул. Дружбы д. 5 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| Капитальный ремонт фасада |
| Муниципальное образование муниципальный район «Печора» | | | | | | | | |
| 1 | г. Печора пр-кт Печорский д. 15 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем | ООО «Жилкомстрой-жилье» | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| 2 | г. Печора пр-кт Печорский д. 70 литера А | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем | ООО «Жилкомстрой-жилье» | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| Капитальный ремонт фасада |
| 3 | г. Печора ул. Ленина д. 16 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| 4 | г. Печора ул. Ленинградская д. 21 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| Капитальный ремонт подвальных помещений |
| Капитальный ремонт фасада |
| 5 | г. Печора ул. Московская д. 42 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| 6 | г. Печора ул. Советская д. 4 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| 7 | г. Печора ул. Советская д. 8 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| 8 | г. Печора ул. Стадионная д. 6 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Муниципальное образование муниципальный район «Сосногорск» | | | | | | | | |
| 1 | пгт Войвож ул. Комсомольская д. 7 а | Капитальный ремонт системы электроснабжения | Председатель ТСЖ «Центр» Гульм Т.П. | 26 мая 2015 г. | 24 августа 2015 г. | 756 221 | ООО «Энергоэффективность» | 08 сентября 2015 г. |
| Капитальный ремонт крыши | 03 июня 2015 г. | 31 июля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с неблагоприятными погодными условиями | 5 049 000 | ООО «Капитал-Профи» | 11 августа 2015 г. |
| Капитальный ремонт фасада | 02 июня 2015 г. | 30 июля 2015 г. | 399 341 | ООО «Строй-Сервис» | 30 июля 2015 г. |
| 2 | пгт Нижний Одес ул. Ленина д. 13 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения | Ромашева Е.Г.,  Сидорова О.А. | 02 февраля 2015 г. | 02 мая 2015 г. | 850 000 | ООО «Олимп» | 28 апреля 2015 г. |
| 3 | пгт Нижний Одес ул. Ленина д. 15 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения | Щеглова О.А. | 02 февраля 2015 г. | 02 мая 2015 г. | 900 000 | ООО «Олимп» | 23 марта 2015 г. |
| Проект на капитальный ремонт крыши | 13 марта 2015 г. | 21 июня 2015 г. | 280 000 | ООО «Олимп» | 05 июня 2015 г. |
| Капитальный ремонт крыши | 04 сентября 2015 г. | 17 ноября 2015 г. | 3 670 000 | ООО «Капитал-Профи» |  |
| 4 | пгт Нижний Одес ул. Нефтяников д. 5 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения | Андреева Е.В.,  Айдамирова Н.И. | 02 февраля 2015 г. | 02 мая 2015 г. | 1 002 997 | ООО «Олимп» | 12 марта 2015 г. |
| Капитальный ремонт крыши | 13 марта 2015 г. | 09 сентября 2015 г. | 4 625 509 | ООО «Олимп» | 05 июня 2015 г. |
| 5 | пгт Нижний Одес ул. Транспортная д. 3 | Капитальный ремонт крыши | Серова М.Е.  Серов С.В. | 13 марта 2015 г. | 11 июня 2015 г. | 1 850 721 | ООО «Олимп» | 05 июня 2015 г. |
| 6 | г. Сосногорск мкр 6-й д. 28 | Установка узла электроэнергии | Верещагина Т.Ф. | 26 июня 2015 г. | 24 сентября 2015 г. | 42 225 | ООО «Энергоэффективность» | 28 августа 2015 г. |
| Капитальный ремонт крыши | 25 мая 2015 г. | 21 ноября 2015 г. | 2 762 939 | ООО «Олимп» | 01 сентября 2015 г. |
| 7 | г. Сосногорск ул. Зои Космодемьянской д. 4 | Капитальный ремонт крыши | Игнатьев Е.М. | 13 марта 2015 г. | 11 июня 2015 г. Срок пролонгирован в связи с возникновением дополнительных работ | 2 856 293 | ООО «Олимп» | 28 июля 2015 г. |
| 8 | г. Сосногорск ул. Гайдара д. 3 | Капитальный ремонт крыши | Ефимова Н.С. | 25 мая 2015 г. | 21 ноября 2015 г. | 3 016 452 | ООО «Олимп» |  |
| 9 | г. Сосногорск ул. Молодежная д. 5 | Установка узла учёта тепловой энергии | Ксендзов А.Н., Смирнов В.Б., Саблина Т. | 25 мая 2015 г. | 23 августа 2015 г. Срок пролонгирован в связи с принятием проектного решения | 350 000 | ООО «Энергоэффективность» |  |
| Капитальный ремонт крыши | 13 марта 2015 г. | 09 сентября 2015 г. | 4 153 698 | ООО «Олимп» | 14.08.2015 г. |
| Муниципальное образование муниципальный район «Сыктывдинский» | | | | | | | |  |
| 1 | с. Выльгорт ул. Железнодорожная д. 17 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| 2 | с. Выльгорт ул. Мичурина д. 14 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| 3 | с. Выльгорт ул. Мичурина д. 8 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| 4 | с. Выльгорт ул. Ольги Мальцевой д. 2а | Капитальный ремонт крыши |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт фасада |
| 5 | с. Выльгорт ул. Ольги Мальцевой д. 92 | Капитальный ремонт крыши |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| 6 | с. Выльгорт ул. Тимирязева д. 38 | Капитальный ремонт крыши |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| 7 | с. Зеленец кв-л 2-й д. 21 | Капитальный ремонт крыши |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| 8 | с. Шошка м. Шурганово д. 1 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| 9 | с. Шошка м. Шурганово д. 2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| 10 | с. Ыб м. Погост д. 2 | Капитальный ремонт крыши |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| 11 | с. Ыб м. Погост д. 4 | Капитальный ремонт крыши |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Муниципальное образование муниципальный район «Троицко-Печорский» | | | | | | | |  |
| 1 | пгт Троицко-Печорск кв-л Южный д. 1 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| Капитальный ремонт подвальных помещений |
| Капитальный ремонт фасада |
| Капитальный ремонт фундамента |
| 2 | пгт Троицко-Печорск кв-л Южный д. 3 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт крыши |
| Капитальный ремонт подвальных помещений |
| Капитальный ремонт фасада |
| Капитальный ремонт фундамента |
| 3 | пгт Троицко-Печорск ул. 60 лет Октября д. 6 | Капитальный ремонт крыши |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт фундамента |
| 4 | пгт. Троицко-Печорск ул. Октябрьская д. 6 | Капитальный ремонт крыши |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| 5 | пст Мылва ул. Боровой д. 2 | Капитальный ремонт крыши |  | Дом на специальном счёте | | | | |
| Капитальный ремонт фасада |
| Капитальный ремонт фундамента |
| Муниципальное образование муниципальный район «Удорский» | | | | | | | |  |
| 1 | пгт Междуреченск ул. Интернациональная д. 8 | Капитальный ремонт крыши | УО ООО «Калыба» | 23 марта 2015 г. | 21 мая 2015 г. | 3 308 536 | ООО «АрсеналДорСтрой» | 25 мая 2015 г. |
| Муниципальное образование муниципальный район «Усть-Вымский» | | | | | | | |  |
| 1 | г. Микунь ул. Ленина д. 19 | Капитальный ремонт крыши |  | 22 мая 2015 г. | 31 июля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с возникновением дополнительных работ | 1 300 000 | ООО «Прораб» | 31 августа 2015 г. |
| 2 | г. Микунь ул. Ленина д. 24 | Капитальный ремонт крыши | Кардаш Е.К. | 25 мая 2015 г. | 24 июля 2015 г. | 1 500 000 | ООО «Мидиал-Полимер» | 06 июля 2015 г. |
| 3 | г. Микунь ул. Молодежная д. 8 | Капитальный ремонт крыши | Меренков А.В. | 26 мая 2015 г. | 30 июля 2015 г. | 1 185 072 | ООО «Прораб» | 30 июля 2015 г. |
| 4 | п. Казлук ул. Зеленая д. 3 | Капитальный ремонт крыши | Божок Н.Д. | 25 июня 2015 г. | 13 сентября 2015 г. | 800 000 | ООО «Выльстрой» | 27 июля 2015 г. |
| 5 | пгт. Жешарт ул. Тургенева д. 10 | Капитальный ремонт крыши | Арбузов В.Ф. | 22 мая 2015 г. | 31 июля 2015 г. | 913 000 | ООО «Прораб» | 31 июля 2015 г. |
| 6 | с. Айкино ул. Набережная д. 50 | Капитальный ремонт крыши | Аллаберганов М.Н. | 03 июня 2015 г. | 30 сентября 2015 г. | 525 147 | ООО «Мидиал-Полимер» | 25 августа 2015 г. |
| 7 | с. Айкино ул. Набережная д. 51 | Капитальный ремонт крыши | Кракатица Г.Н. | 03 июня 2015 г. | 30 сентября 2015 г. | 719 360 | ООО «Мидиал-Полимер» | 31 июля 2015 г. |
| 8 | с. Айкино ул. Центральная д. 120 а | Капитальный ремонт крыши | Глацкая Г.Н. | 03 июня 2015 г. | 31 июля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с возникновением дополнительных работ | 1 800 000 | ООО «Мидиал-Полимер» | 21 августа 2015 г. |
| 9 | с. Айкино ул. Центральная д. 123 | Капитальный ремонт крыши | Аверкиева Н.В. | 03 июня 2015 г. | 30 сентября 2015 г. | 1 400 000 | ООО «Мидиал-Полимер» | 31 июля 2015 г. |
| 10 | с. Усть-Вымь ул. Совхозная д. 24 | Капитальный ремонт крыши | Кудрявцева В.В. | 25 июня 2015 г. | 24 сентября 2015 г. | 470 000 | ООО «Пром Текс» | 14 августа 2015 г. |
| Муниципальное образование муниципальный район «Усть-Цилемский» | | | | | | | |  |
| 1 | д. Карпушевка ул. Мира д. 137 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем | Антонов А.М, |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Усть-Цильма ул. Нагорная д. 59а | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системой канализации с подключением к существующей магистральной сети) | Семьина А.В. | 01 сентября 2015 г. | 29 декабря 2015 г. | 183 513 | ООО "Строй-Сервис" |  |
| 3 | с. Усть-Цильма ул. Новый Квартал д. 18 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системой канализации с подключением к существующей магистральной сети) | Носова О.А. | 01 сентября 2015 г. | 29 декабря 2015 г. | 625 942 | ООО "Строй-Сервис" |  |
| 4 | с. Усть-Цильма ул. Новый Квартал д. 25 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системой канализации с подключением к существующей магистральной сети) | Лукьянова Н.Н. |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Усть-Цильма ул. Новый Квартал д. 27 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системой канализации с подключением к существующей магистральной сети) | Кузьмин А.Ф. |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Усть-Цильма ул. Новый Квартал д. 30 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системой канализации с подключением к существующей магистральной сети) | Чупров А.А | 26 мая 2015 г. | 23 сентября 2015 г. | 689 315 | ООО «Строй-Сервис» |  |
| 7 | с. Усть-Цильма ул. Новый Квартал д. 43 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системой канализации с подключением к существующей магистральной сети) | Шишелов А.А. | 26 мая 2015 г. | 23 сентября 2015 г. | 491 465 | ООО «Строй-Сервис» | 28 августа 2015 г. |
| Муниципальное образование городской округ «Сыктывкар» | | | | | | | |  |
| 1 | г. Сыктывкар ул. Зои Космодемьянской д. 20 | Проект на оборудование системами холодного водоснабжения и канализации с подключением к существующим магистральным сетям | Зиновьева Т.В. | 24 марта 2015 г. | 02 мая 2015 г. Срок пролонгирован в связи с отсутствием согласования сметной документации | 34 000 | ООО «Энергосберегающие технологии» | 24 августа 2015 г. |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системами холодного водоснабжения и канализации с подключением к существующим магистральным сетям) |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Сыктывкар ул. Зои Космодемьянской д. 22 | Проект на оборудование системами холодного водоснабжения и канализации с подключением к существующим магистральным сетям | Игушев | 24 марта 2015 г. | 02 мая 2015 г. Срок пролонгирован в связи с отсутствием согласования сметной документации | 34 000 | ООО «Энергосберегающие технологии» | 24 августа 2015 г. |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системами холодного водоснабжения и канализации с подключением к существующим магистральным сетям) |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Сыктывкар ул. Зои Космодемьянской д. 24 | Проект на оборудование системами холодного водоснабжения и канализации с подключением к существующим магистральным сетям | Рогова Л.Г. | 24 марта 2015 г. | 02 мая 2015 г. Срок пролонгирован в связи с отсутствием согласования сметной документации | 36 200 | ООО «Энергосберегающие технологии» | 24 августа 2015 г. |
|  | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системами холодного водоснабжения и канализации с подключением к существующим магистральным сетям) |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Сыктывкар ул. Карла Маркса д. 158 | Капитальный ремонт крыши |  | 11 марта 2015 г. | 20 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации | 1 530 000 | ООО «Шнагундай» | 10 сентября 2015 г. |
| 5 | г. Сыктывкар ул. Карла Маркса д. 222 | Капитальный ремонт крыши |  | 23 марта 2015 г. | 1 мая 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации | 1 450 000 | ООО «Шнагундай» |  |
| 6 | г. Сыктывкар ул. Красных Партизан д. 59 | Капитальный ремонт крыши |  | 11 марта 2015 г. | 20 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации | 2 500 000 | ООО «Шнагундай» |  |
| 7 | г. Сыктывкар ул. Менделеева д. 11 | Капитальный ремонт крыши | Пигулина И.Л. | 23 марта 2015 г. | 01 мая 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации | 2 150 000 | ООО «Шнагундай» |  |
| Капитальный ремонт фасада (утепление и ремонт) | 02 февраля 2015 г. | 13 марта 2015 г. | 672 244 | ООО «Шнагундай» | 04 июня 2015 г. |
| 8 | г. Сыктывкар ул. Мира д. 46 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (замена канализационных стояков на трубы большего диаметра) | Раевский Д.А. | 02 февраля 2015 г. | 13 марта 2015 г. | 383 431 | ООО «Шнагундай» | 31 марта 2015 г. |
| Капитальный ремонт крыши | 23 марта 2015 г. | 20 июня 2015 г. | 920 000 | ООО «Пром Текс» | 17 июня 2015 г. |
| 9 | г. Сыктывкар ул. Оплеснина д. 17 | Капитальный ремонт крыши |  | 11 марта 2015 г. | 20 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации | 3 850 000 | ООО «Шнагундай» |  |
| 10 | г. Сыктывкар ул. Печорская д. 18А | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения) | Дейберт Д.М. | 01 апреля 2015 г. | 29 июня 2015 г. | 1 750 000 | ООО «Монтаж-Сервис» | 29 июня 2015 г. |
| 11 | г. Сыктывкар ул. Чкалова д. 27 | Капитальный ремонт крыши | Тригуба | 11 марта 2015 г. | 20 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации | 3 150 000 | ООО «Шнагундай» | 10 сентября 2015 г. |
| Капитальный ремонт фасада | Модянов В.Н. | 11 марта 2015 г. | 20 апреля 2015 г. | 1 600 000 | ООО «Шнагундай» | 27 мая 2015 г. |
| 12 | г. Сыктывкар ул. Чкалова д. 33 | Капитальный ремонт крыши |  | 11 марта 2015 г. | 20 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации | 2 650 000 | ООО «Шнагундай» |  |
| Капитальный ремонт фасада | Куликова | 11 марта 2015 г. | 20 апреля 2015 г. | 1 750 000 | ООО «Шнагундай» | 27 мая 2015 г. |
| 13 | пгт Краснозатонский ул. Корабельная д. 36 | Капитальный ремонт крыши |  | 11 марта 2015 г. | 20 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации | 1 950 000 | ООО «Шнагундай» | 26 августа 2015 г. |
| 14 | пгт. Седкыркещ ул. Чайкиной д. 31 | Капитальный ремонт крыши | Бурдастых М.В. | 11 марта 2015 г. | 20 апреля 2015 г. | 550 000 | ООО «Шнагундай» | 17 июня 2015 г. |