**06.03.2020 Г. №47**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2019 ГОД.**

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Главы Молодежного муниципального образования от 18.12.2017 года № 335 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молодежного муниципального образования», руководствуясь Уставом Молодежного муниципального образования, Администрация Молодежного муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации и оценки эффективности Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Молодежного муниципального образования» за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящее положение на официальном сайте Администрации Молодежного муниципального образования [www.molodegnoe-mo.ru](http://www.molodegnoe-mo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |
| --- |
| Глава администрации Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УтвержденОпостановлением администрации Молодежного муниципального образованияот «06» марта 2020 г. № 47 |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Молодежного муниципального образования на 2018-2024 года» в 2019 году.**

**I ЧАСТЬ**

ТАБЛИЦА 1

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В 2019 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи программы | Оценка степени достижения задач программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| В полной мере | Частично | Не достигнуты |
| 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
 | 100 |  |  | Благоустройство выполнено на всей придомовой территории многоквартирного дома №6 в п. Молодёжный |
| 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Молодежного муниципального образования, включая объекты находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.
 | 100 |  |  | Выполненное благоустройство передано в общедомовую собственность жильцов многоквартирного дома №6 в п. Молодёжный |
| 1. Организация мероприятий по благоустройству и доведению технического и эксплуатационного состояния территорий общего пользования Молодёжного муниципального образования, а также дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований.
 | 100 |  |  | Увеличена ширина тротуаров до нормативной, установлены пандусы к парковкам и тротуарам для использования людьми с ограниченными возможностями |
| 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Молодёжного муниципального образования, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения:- приведение в качественное состояние элементов благоустройства.- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.- реконструкция уличного освещения. | 100 |  |  | 1 Выполнена замена малых архитектурных форм (лавочек, урн)2 Выполнена замена уличного освещения, установлены энергосберегающие светильники3 В период выполнения работ в контрольных мероприятия принимали активное участие собственники помещений, организован общедомовой субботник |
| 5.оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях. | 100 |  |  | В рамках озеленения придомовой территории выполнена высадка деревьев, засев травами газонов |
| Итого в шт. (%): | 5шт. (100 %) |  |  |  |

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома № 6 в п. Молодёжный, срок окончания 14 августа 2019 года (ремонт проездов, тротуаров, освещения, установка лавочек, урн). Торжественное открытие, а также высадка зеленых насаждений прошла 19 августа 2019 года (вся документация и фотоотчет размещены на официальном сайте администрации Молодежного муниципального образования в разделе «Формирование комфортной городской среды».

ТАБЛИЦА 2

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙХ В ПРОГРАММУ В 2019 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1. | Решение Думы Молодежного муниципального образования №12-02/дсп от 12.09.2019 | Внесены изменения в текстовую часть программы в пункт 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» | Добавлено новое | **-Мероприятие 1** «Благоустройство дворовых территорий»**- Мероприятие 2** «Благоустройство общественных территорий»**-Мероприятие 3** «Благоустройство объектов недвижимого имущества»**- Мероприятия 4** «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков»**- Мероприятия 5** «Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения»**-Мероприятие 6** «Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» |
| 2. | Решение Думы Молодежного муниципального образования №14-04/дсп от 21.11.2019  | Отмена решения думы Молодежного муниципального образования от 08.03.2018 №14-04/дсп |  |  |
| 3. | Постановление администрации Молодежного муниципального образования №392 от 11.11.2019 « | Утверждение Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Молодежного муниципального образования» | **1.** Приложение 5. Включены объекты недвижимого имущества п. Молодёжный, ул.Дорожная5, п. Молодёжный ул. Дорожная 1**2.** Общий объем финансирования:Финансовые средства, всего – 11253,3 тыс.рубМБ- 1305,33 тыс.руб | **1.** Приложение 5. Исключены объекты недвижимого имущества п. Молодёжный, ул.Дорожная5, п. Молодёжный ул. Дорожная 1**2**. Общий объем финансирования:**2019 год.** -Финансовые средства, всего – 6444,34877 тыс.рубМБ- 1090,76636 тыс.рубОБ- 962,3979 тыс.рубФБ- 4391,18451 тыс.руб**2020 год.** -Финансовые средства, всего – 5375,00 тыс.рубМБ- 1075,00 тыс.рубОБ, ФБ- 4300,00 тыс.руб |
| № | Общее количество изменений Программы 8 шт.: | в том числе,- изменений мероприятий 1 шт. (%):- изменений финансирования 1 шт. (%):- изменений целевых показателей 0 шт. (%): |

В 2019 году в МП «Формирование комфортно городской среды» в части изменений изменения целевых показателей не вносились.

 ТАБЛИЦА 3

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1. |  | 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| \_ |  |  |
| 2. |  | 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| \_ |  |  |
| \_ |  |  |  |  |
| № | Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Программы в шт.: | в том числе,- изменений мероприятий в шт. (%):- изменений финансирования в шт. (%): |

 МП «Формирование комфортно городской среды Молодежного муниципального образования 2018-2024 годы» план мероприятий по реализации программы отсутствует.

#

ТАБЛИЦА 4

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения мероприятий | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | Освоено, (столбец 6 / столбец 5) | Ожидаемый результат | Полученный результат | Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено / не выполнено).Причины невыполнения | Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия |
| План на отчетный период  | Факт за отчетный период  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление 1 |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома № 6 в п. Молодёжный | 14.08.2019 | Федеральный, Региональный, Местный бюджеты | 6407,01606 | 5353,5241 | 0,84 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме.Уменьшение суммы: 1. по результатам экспертизы достоверности сметной стоимости; 2. по результатам конкурсного отбора подрядчика | Д.В.Сахипзадина |
| Итого по программе (подпрограмме) |  |  |  |  |  | Мероприятий по Программе (подпрограмме), шт.:в том числе:- выполненных 1 шт. (100%):- частично выполненных 0 шт. (%):- невыполненных 0 шт. (%): |  |

 ТАБЛИЦА 5

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Еди ница измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Результативность достижения показателя(столбец5/ столбец4) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Кв.м. | 5300 | 5300 | 1 |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 90 | 90 | 1 |  |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м. | 8670 | 8670 | 1 |  |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 86 | 86 | 1 |  |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 0,862 | 0,862 | 1 |  |
| 7 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | Чел. | 120 | 120 | 1 |  |

# Целевые показатели МП «Формирование комфортной городской среды Молодежного муниципального образования на 2018-2024 годы» в 2019 году достигнуты в полном объеме.

# **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в 2019 году.**

ТАБЛИЦА 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расчетные показатели | Значения |
| 1. | Фактическая результативность Программы | 1 |
| 2. | Исполнение финансовых расходов Программы | 0, 84 |
| 3. | Фактическая эффективность реализации Программы | 1 |
| 4. | Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы | 1 |

 ТАБЛИЦА 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Первоначальное плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 1 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Кв.м. | 5300 | 5300 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 90 | 90 |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м. | 8670 | 8670 |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 86 | 86 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 0,862 | 0,862 |
| 7 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | Чел. | 120 | 120 |

 ТАБЛИЦА 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расчетные показатели | Значения |
| 1. | Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы | 1 |
| 2. | Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования | 0,84 |
| 3. | Эффективность планирования Программы | 1 |
| 4. | Интерпретация эффективности планирования Программы | 1 |

Итоговая оценка эффективности реализации МП «Формирование комфортной городской среды Молодежного муниципального образования на 2018-2024 годы» в 2019 исходя из среднего значения расчетных показателей **0,96 – программа является эффективной.**

**I I ЧАСТЬ**

# **ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

#

 ТАБЛИЦА 9

ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Отчетный год | Фактическое значение уровня достижения целевого показателя |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | В результате реализации программы (подпрограммы) |
| 1 | Количество и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 2019 | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 2019 | 1 |  |  |  | 1 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | 2019 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий | 2019 | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 2019 | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | 2019 | 1 |  |  |  | 1 |
| 7 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | 2019 | 1 |  |  |  | 1 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ **МП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В 2019 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцениваемый параметр | Еди ница изме рения | План первона чальный | План на конец отчетного периода | Факт | Оценка планирования (столбец 5 / столбец 3) | Оценка реализации (столбец 5 / столбец 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Кв.м. | 5300 | 5300 | 5300 | 1 | 1 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 90 | 90 | 90 | 1 | 1 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м. | 8670 | 8670 | 8670 | 1 | 1 |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 86 | 86 | 86 | 1 | 1 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 1 | 1 |
| Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | Чел. | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 |
| Объем финансирования | Ед. | 1 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1 |

ФАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ **МП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В 2019 ГОДУ**

Критериями оценки эффективности реализации Программ являются:

- степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

* - количество целевых показателей Программы и составляющих ее подпрограмм.

**Cдц = (1+1+1+1+1+1+1)/7 = 1**

Степень достижения целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм () рассчитывается по формуле:



где:

 - фактическое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - плановое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или



(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм.

**Сдп=1/1 = 1**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

**Уф=1/0,84=1,19**

Эффективность реализации Программы () рассчитывается по следующей формуле:

 

**Эмп=1x1.19=1.19**

На основании вышеизложенных расчетов осуществляется интерпретация полученных значений фактической эффективности реализации Программы в соответствии с таблицей 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективна | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективна | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективна | более 1 |

**Вывод: По результатам оценки эффективности реализации МП «Формирование комфортной городской среды на территории Молодежного муниципального образования» является высокоэффективной.**