08.12.2017 Г. № 335

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями  17, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  Думы Молодежного муниципального образования от 24.03.2016 года № 03-01/дсп «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Молодежном муниципальном образовании»,  руководствуясь Уставом Молодежного муниципального образования,   Администрация Молодежного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молодежного муниципального образования (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в сети  «Интернет» на официальном сайте администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-mo.ru.

Глава Молодежного

муниципального образования

А.Г. Степанов

Приложение

к постановлению Главы Молодежного

муниципального образования

от 08 декабря 2017 г. № 335

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молодежного муниципального образования (далее - Порядок) разработан в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, и определяет правила разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молодежного муниципального образования.

2. Муниципальные программы Молодежного муниципального образования (далее - Программы) направлены на решение задач бюджетного планирования и на достижение целей социально-экономического развития Молодежного муниципального образования.

3. Программы могут включать в себя подпрограммы. Деление Программ на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программ задач.

4. Программы реализуются за счет средств бюджета Молодежного муниципального образования. Для реализации Программ в установленном законодательством порядке могут привлекаться средства федерального, областного бюджетов и внебюджетные источники.

5. Срок реализации Программ составляет не менее 3 лет и не более 5 лет.

6. Методическое руководство и координацию работ по разработке, реализации и оценке эффективности Программ осуществляет финансово-экономический отдел администрации Молодежного муниципального образования (далее - Отдел).

7. Понятия и определения, применяемые в настоящем Порядке.

Задача Программы - описание конкретных результатов предпринимаемых в рамках Программы действий, позволяющих достичь поставленную цель Программы.

Инициатор внесения изменений – структурное подразделение администрации (Ответственный исполнитель или Соисполнитель), выступающее с инициативой внесения изменений в Программу и/или План мероприятий по реализации Программы.

Исполнитель Программы - структурное подразделение администрации, непосредственно осуществляющий мероприятия Программы (подпрограммы).

Мероприятие - действие, выполнение которого позволяет решить задачу (задачи) Программы.

Муниципальная программа - система мероприятий, взаимосвязанных и согласованных между собой по задачам, ресурсам и срокам осуществления, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающая эффективное достижение в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления приоритетов и целей социально-экономического развития Марковского муниципального образования.

Направление - комплекс мероприятий Программы, объединенных по содержательному принципу.

Ответственный исполнитель Программы - структурное подразделение администрации, которое является инициатором разработки Программы, организует разработку и осуществляет контроль за реализацией Программы (далее - Ответственный исполнитель).

План мероприятий по реализации Программы - взаимосвязанная система конкретных действий, обеспеченных ресурсами и позволяющих решить задачи Программы.

Подпрограмма - часть Программы, содержащая набор действий, позволяющих решить одну или несколько задач Программы, объединенных сложностью и масштабностью направления.

Соисполнитель Программы – структурное подразделение администрации, в ведении которого находятся проблемы,  и который организует разработку и реализацию подпрограммы, осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы (далее также - Соисполнитель).

Целевой показатель - численная характеристика, позволяющая оценить либо степень достижения поставленной цели Программы, либо изменение состояния проблемной области в результате выполнения Программы, либо результаты выполнения мероприятий Программы.

Цель Программы - обобщенное описание предполагаемых результатов реализации Программы, позволяющих в той или иной мере решить поставленную проблему.

Эффективность Программы (подпрограммы) - совокупная оценка результата, достигнутого реализацией мероприятий Программы (подпрограммы), выполненная на основе фактических и плановых значений целевых показателей и объемов финансирования Программы (подпрограммы).

# 2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММ

1. Инициаторами разработки Программ (далее - инициатор разработки) могут выступать структурные подразделения администрации, физические и юридические лица.

2. Инициатор разработки представляет на имя главы Молодежного муниципального образования предложение о разработке Программы или подпрограммы (далее - Предложение).

3. Предложение должно содержать 6 разделов.

I. Предварительное наименование Программы (подпрограммы уже существующей Программы).

II. Информация об инициаторе разработки.

III. Описание проблемного вопроса и его актуальности.

IV. Предварительная оценка объемов финансирования и сроков реализации Программы (подпрограммы уже существующей Программы).

V. Оценка возможного социально-экономического эффекта реализации предлагаемой Программы (подпрограммы уже существующей Программы).

VI. Описание иных вопросов, необходимых для обоснования подготовки Программы (подпрограммы уже существующей Программы).

4. Предложение, указанное в п. 2 раздела 2 настоящего Порядка направляется сотруднику администрации, в чьем ведении находятся вопросы Предложения.

Структурное подразделение администрации в течение 5 рабочих дней со дня поступления Предложения рассматривает Предложение, и готовит заключение о целесообразности или нецелесообразности разработки предлагаемой Программы или подпрограммы и направляет его на имя главы Молодежного муниципального образования.

Заключение о целесообразности разработки предлагаемой Программы или подпрограммы подготавливается при выполнении следующих условий:

а) соответствие решаемых Программой (подпрограммой) задач вопросам местного значения и иным вопросам;

б) согласованности целей и задач Программы (подпрограммы) с действующей социально-экономического программой;

Заключение о нецелесообразности разработки предлагаемой Программы или подпрограммы уже существующей Программы подготавливается в случае, если одно или более из указанных условий не выполнено.

5. Решение о разработке Программы или подпрограммы принимается администрацией Молодежного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня подготовки заключения о целесообразности ее разработки, и оформляется правовым актом администрации.

6. Разработка Программы или подпрограммы осуществляется Ответственным исполнителем (при необходимости, совместно со структурными подразделениями администрации и (или) сторонней организацией).

7. Структура и содержание Программы должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

8. Подготовленный проект Программы или подпрограммы с пояснительной запиской направляется Ответственным исполнителем на согласование заинтересованным лицам.

После согласования с заинтересованными лицами проект Программы или подпрограммы направляется на рассмотрение постоянной комиссии Думы Молодежного муниципального образования по соответствующему направлению деятельности.

9. Представление предложений о разработке Программы или подпрограммы, разработка проектов Программы или подпрограммы, планируемых к финансированию за счет средств бюджета Молодежного муниципального образования, начиная с очередного финансового года, осуществляется до 1 мая текущего года.

10. Программа или подпрограмма утверждается правовым актом администрации.

Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению правовым актом администрации в сроки, установленные правовым актом администрации Молодежного муниципального образования о разработке прогноза социально-экономического развития и составлении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее одного месяца до дня вынесения на рассмотрение Думы Молодежного муниципального образования проекта решения о бюджете Молодежного муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

11. Каждой Программе или подпрограмме присваивается индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета Молодежного муниципального образования, который указывается в правовом акте администрации об утверждении Программы или подпрограммы.

# 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ

1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы, оформленным в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку.

2. Разработка Плана мероприятий по реализации Программы осуществляется в соответствии с перечнем направлений реализации мероприятий Программы, представленным в Таблице 3 Приложения № 1 к настоящему Порядку.

3. В случае наличия в составе Программы подпрограмм План мероприятий по реализации Программы формируется из Планов мероприятий по реализации подпрограмм.

4. Разработка и принятие правовых актов администрации об утверждении Планов мероприятий по реализации действующих и вновь утвержденных Программ на очередной финансовый год и плановый период, а также утверждение правовых актов администрации о внесении изменений в Программы осуществляется в сроки, установленные правовым актом администрации о разработке прогноза социально-экономического развития поселения и составлении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

5. Внесение изменений в Программу осуществляется путем принятия правового акта администрации.

Внесение изменений в Программу осуществляется одновременно с внесением изменений в План мероприятий по реализации Программы, при корректировке состава мероприятий и/или объема финансирования.

6. Подготовку проекта правового акта администрации о внесении изменений в Программу и проекта правового акта администрации о внесении изменений в План мероприятий по реализации Программы осуществляет Инициатор внесения изменений при обязательном согласовании с Ответственным исполнителем.

7. Отдел в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных п. 12 раздела 3 настоящего Порядка, проводит их анализ, и согласовывает проект правового акта администрации.

8. Ответственный исполнитель до 1 марта каждого года представляет отчет о реализации Программы за каждый отчетный год, а также в целом за весь период реализации Программы.

9. Ответственный исполнитель несет полную ответственность за представление в отчетах достоверной информации о количестве и содержании выполненных программных мероприятий, достигнутых значениях целевых показателей и объемах финансирования, направленных на реализацию Программы.

10. Структура и содержание отчета о реализации Программы должны соответствовать Приложению № 4 к настоящему Порядку. Отчет о реализации Программы утверждается правовым актом администрации. Согласование отчета осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом работы администрации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.

11. При подготовке отчета о реализации Программы Ответственные исполнители и/или Соисполнители Программ направляют в Отдел в бумажном и электронном виде сведения по форме, соответствующей Таблице 1 Приложения № 5 к настоящему Порядку.

12. Отдел в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений, указанных в п. 19 настоящего Порядка, осуществляет расчет фактической эффективности реализации и качества планирования Программы (подпрограммы) и направляет результаты произведенных расчетов Ответственному исполнителю или Соисполнителю для проведения оценки эффективности реализации Программы и включения в отчет о реализации Программы. Результаты произведенных расчетов оформляются в соответствии с Таблицами 6-8 к настоящему Порядку.

13. Если оценка эффективности реализации Программы за отчетный год не соответствует оценке "эффективно", Ответственный исполнитель одновременно с представлением отчета о реализации Программы выносит на рассмотрение проект правового акта администрации  о внесении изменений в Программу и о внесении изменений в План мероприятий по реализации Программы на текущий год.

14. Результаты оценки эффективности реализации и качества планирования Программ,  используются в процессе уточнения бюджета Молодежного муниципального образования на текущий год и в процессе формирования бюджета поселения на следующий финансовый год и плановый период.

# 4. ПОЛНОМОЧИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ, СОИСПОЛНИТЕЛЯ И ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОГРАММЫ

1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку и утверждение Программы, определяет Соисполнителей и Исполнителей Программы.

В случае разработки Программы несколькими Соисполнителями - координирует их действия, а в случае разработки Программы сторонней организацией - осуществляет выбор такой организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

б) организует реализацию Программы, координирует действия при разработке Планов мероприятий по реализации Программы и внесении изменений в Программу в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

в) несет ответственность за эффективность реализации мероприятий всей Программы, достижение установленных плановых значений целевых показателей и эффективность расходования средств бюджета Молодежного муниципального образования, предусмотренных по Программе в целом.

г) осуществляет мониторинг за реализацией Программы в целом;

д) запрашивает у Соисполнителей и Исполнителей Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и составления отчетов о реализации Программы;

е) готовит отчеты о реализации Программы, обеспечивает их согласование и утверждение в соответствии с настоящим Порядком.

2. Соисполнитель:

а) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, разрабатывает План мероприятий по реализации подпрограммы;

б) осуществляет подготовку правовых актов администрации о внесении изменений в Программу, и о внесении изменений в План мероприятий по реализации Программы;

в) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования средств бюджета Молодежного муниципального образования, предусмотренных по подпрограмме.

г) осуществляет мониторинг за реализацией подпрограммы;

д) запрашивает у Исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов в части реализации подпрограммы;

е) представляет Ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчетов о реализации Программы.

3. Исполнитель Программы:

а) осуществляет реализацию мероприятий Программы (подпрограммы) в рамках своей компетенции, а также несет ответственность за их исполнение;

б) представляет Ответственному исполнителю или Соисполнителю предложения при разработке Программы (подпрограммы) в части мероприятий, в реализации которых предполагается его участие;

в) представляет Ответственному исполнителю или Соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчетов о реализации Программы.

Приложение № 1

к  Порядку  разработки,  утверждения,

реализации  и  оценки  эффективности

муниципальных программ Молодежного

муниципального образования

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт Программы оформляется в соответствии с Таблицей 1.

ТАБЛИЦА 1

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Разработчик Программы |  |
| Ответственный исполнитель Программы |  |
| Соисполнители Программы |  |
| Исполнители Программы |  |
| Цель Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Срок реализации Программы |  |
| Этапы реализации Программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации с разбивкой по подпрограммам |  |
| Целевые показатели программы по годам реализации с разбивкой по подпрограммам |  |
| Ожидаемый конечный результат реализации программы |  |

Если Программа содержит подпрограммы, все представленные ниже разделы (I- VI) обобщенно описываются для Программы в целом, затем для каждой подпрограммы детально.

При наличии подпрограмм, Таблицы 3, 4, 5 заполняются только для каждой подпрограммы.

# Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В данном разделе приводятся:

а) анализ состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Марковского муниципального образования за предыдущие три или более лет;

б) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования;

в) актуальность вопросов, решаемых Программой;

г) обоснование возможности решения выявленных проблем.

# Раздел II. Цели и задачи программы

Требования к содержанию данного раздела следующие:

а) Цель Программы должна быть сформулирована максимально конкретно.

Желательно, чтобы цель была определена количественно как конечный результат реализации Программы.

б) Задачи Программы должны представлять собой содержательно связанную и полную систему действий, которые необходимо выполнить для достижения поставленной в Программе цели.

Для каждой задачи должны быть установлены целевые показатели (от одного до трех).

в) Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы должна быть представлена в виде Таблицы 2.

ТАБЛИЦА 2

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

| Формулировка цели | Формулировка задач | Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Задача 1 | Показатель 1 |
|  | _ | _. |

# Раздел III. Механизмы реализации программы

Данный раздел должен содержать исчерпывающее описание системы основных мероприятий. Мероприятия должны быть представлены по направлениям. Направления должны коррелировать с задачами Программы.

Перечень направлений реализации мероприятий Программы должен быть представлен по форме, представленной в Таблице 3 с указанием сроков их реализации, источников и объемов планируемого финансирования, сведений об Ответственном исполнителе, Соисполнителе и Исполнителе каждого направления.

ТАБЛИЦА 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовое обеспечение, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год | 2-й год | ... |  |  |
| 1. | Направление 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Направление 2 |  |  |  |  |  |  |
| _ | ___. |  |  |  |  |  |  |
| №. | Направление № |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |

Если Программа включает Подпрограммы, должна быть отражена их содержательная взаимозависимость и влияние на решение задач Программы в целом.

# Раздел IV. Оценка эффективности реализации программы

Данный раздел должен содержать:

а) перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, оформленный в виде Таблицы 4.

ТАБЛИЦА 4

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Отчетный год | Плановое значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | _ | В результате реализации программы (подпрограммы) |
| 1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | _ |  |  |  |  |  |  |
| №. | Целевой показатель № |  |  |  |  |  |  |

Целевые показатели Программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, последовательное решение основных задач и достижение целей Программы.

# Раздел V. Оценка рисков и система реагирования на риски реализации программы

Данный раздел должен содержать описание основных рисков, возникновение которых может повлиять на выполнение мероприятий Программы и достижение запланированных целевых показателей.

В описательной части данного раздела риски реализации Программы необходимо сгруппировать в две категории:

- управляемые, то есть такие риски, влияние которых возможно полностью преодолеть за счет организационных мер Ответственного исполнителя и финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы;

- частично управляемые, то есть риски, снижение влияния которых возможно в рамках организационных мер Ответственного исполнителя и финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы, однако для полного их преодоления необходимо либо привлечение дополнительных финансовых ресурсов и/или изменение содержания программных мероприятий.

Необходимо указать, на результативность, каких мероприятий, а также на динамику каких целевых показателей может повлиять тот или иной риск, и предложить возможные методы реагирования на возникшие риски реализации Программы.

Система реагирования на риски реализации программы должна быть представлена в виде Таблицы 5.

ТАБЛИЦА 5

СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

| Описание возможного риска | Наименование мероприятий, на которые может повлиять возникновение риска | Наименования целевых показателей, на которые возможно влияние возникшего риска | Система мероприятий в рамках Программы и необходимые дополнительные меры и ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| Управляемые риски |  |  |  |
| Риск 1 |  |  |  |
| _ |  |  |  |
| Частично управляемые |  |  |  |
| Риск 1 |  |  |  |
| _ |  |  |  |

В данном разделе не рассматриваются риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, существенными изменениями политической обстановки и законодательства Российской Федерации, а также другими неуправляемыми причинами.

# Раздел VI. Социально-экономический эффект от реализации программы

Данный раздел должен содержать описание планируемого социально-экономического эффекта от реализации Программы при условии успешного (полного) выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки и достижения запланированных значений целевых показателей по каждому году реализации и по Программе в целом.

Плановые значения уровня достижения целевых показателей на всем периоде реализации Программы измеряются в диапазоне от 0 (на начало реализации Программы) до 1 (на конец периода реализации Программы). Промежуточные значения уровня достижения целевых показателей рассчитываются, как доли от конечного результата нарастающим итогом и представляются в виде Таблицы 6.

Таблица 6

Уровень достижения целевых показателей Программы

| №п/п | Наименование целевого показателя | Отчетный год | Плановое значение уровня достижения целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | В результате реализации программы (подпрограммы) |
| 1. | Целевой показатель 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |
|  | _ | 0 |  |  |  |  | 1 |
| №. | Целевой показатель № | 0 |  |  |  |  | 1 |

Необходимо провести оценку:

- вклада Программы в экономическое развитие муниципального образования в целом, оценку влияния ожидаемых результатов Программы на различные сферы.

- предполагаемого вклада реализации Программы в социальное развитие поселения, повышения качества жизни.

Приложение № 2

к  Порядку  разработки,  утверждения,

реализации  и  оценки  эффективности

муниципальных программ Молодежного

муниципального образования

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) НА ____ ГОД И

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ______ ГОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовое обеспечение, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очеред ной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |  |
| Направление реализации мероприятий Программы (подпрограммы) 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| _ | ___. |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению 1 |  |  |  |  |  |  |
| Направление реализации мероприятий Программы (подпрограммы) 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
| _ | ___. |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению 2 |  |  |  |  |  |  |
| Направление реализации мероприятий Программы (подпрограммы) M |  |  |  |  |  |  |
| M.1. | Мероприятие M.1 |  |  |  |  |  |
| M.2. | Мероприятие M.2 |  |  |  |  |  |
| _ | ___. |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению M |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе (подпрограмме) |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к  Порядку  разработки,  утверждения,

реализации  и  оценки  эффективности

муниципальных программ Молодежного

муниципального образования

# Структура и содержание отчета о реализации Программы

Отчет о реализации Программы составляется за каждый отчетный год, а также в целом за весь период реализации Программы.

Отчет о реализации Программы за отчетный год включает в себя 6 основных разделов.

Если Программа содержит подпрограммы, все представленные ниже разделы (I-VI) обобщенно описываются для программы в целом, затем для каждой подпрограммы детально.

При наличии подпрограмм, таблицы 1-6 заполняются только для каждой подпрограммы.

# Раздел I. Достижение цели и решение задач Программы

В данном разделе приводится следующая информация за отчетный период:

а) описание влияния изменений внешней и внутренней среды на формулировку и способы достижения цели;

б) оценка степени решения задач в виде Таблицы 1.

ТАБЛИЦА 1

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В _____ ГОДУ

| Задачи программы | Оценка степени достижения задач программы |  |  | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В полной мере | Частично | Не достигнуты |  |
| Задача 1. |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| Задача №. |  |  |  |  |
| Итого в шт. (%): |  |  |  |  |

После таблицы делается обобщенный вывод по ее содержанию. При наличии "частично" и/или "не достигнутых" задач указываются причины отклонения и последствия для дальнейшей реализации Программы и достижения ее цели.

в) конкретные достигнутые результаты.

# Раздел II. Внесение изменений в Программу и в План мероприятий по реализации программы

В разделе приводится информация обо всех внесенных в отчетном году изменениях в Программу и в План мероприятий по реализации Программы, проводится их анализ.

При отсутствии изменений указывается "Изменения в Программу и в План мероприятий по реализации Программы не вносились".

Информация о внесенных изменениях в Программу указывается в виде Таблицы 2.

ТАБЛИЦА 2

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙХ В ПРОГРАММУ В _____ ГОДУ

| № п/п | Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | _ |  |  |
| 2. |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | _ |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| № | Общее количество изменений Программы в шт.: | в том числе, - изменений мероприятий в шт. (%): - изменений финансирования в шт. (%): - изменений целевых показателей в шт. (%): |  |  |

Сведения об изменениях, внесенных в План мероприятий по реализации Программы, приводятся в виде Таблицы 3.

ТАБЛИЦА 3

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В _____ ГОДУ

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | _ |  |  |
| 2. |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | _ |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| № | Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Программы в шт.: | в том числе, - изменений мероприятий в шт. (%): - изменений финансирования в шт. (%): |  |  |

# Раздел III. Выполнение мероприятий Программы

Данный раздел заполняется на основании перечня мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации Программы за соответствующий отчетный период на момент его утверждения.

Далее приводится обобщенный вывод по Таблице 4, а также анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

ТАБЛИЦА 4

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В ______ ГОДУ

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок выполнения мероприятий |  | Источники финансирования |  | Финансовое обеспечение, тыс. руб. |  |  | Освоено, (столбец 6 / столбец 5) |  | Ожидаемый результат |  | Полученный результат |  | Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено / невыполнено). Причины невыполнения |  | Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План на отчетный период |  | Факт за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| # Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятий по направлению 1, шт.: в том числе: - выполненных в шт. (%): - частично выполненных в шт. (%): - невыполненных в шт. (%): |  |  |  |  |  |  |
| # Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _ | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятий по направлению 2, шт.: в том числе: - выполненных в шт. (%): - частично выполненных в шт. (%): - невыполненных в шт. (%): |  |  |  |  |  |  |
| # Направление М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.1. |  | Мероприятие М.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.2. |  | Мероприятие М.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _ |  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятий по направлению M, шт.: в том числе: - выполненных в шт. (%): - частично выполненных в шт. (%): - невыполненных в шт. (%): |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе (подпрограмме) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятий по Программе (подпрограмме), шт.: в том числе: - выполненных в шт. (%): - частично выполненных в шт. (%): - невыполненных в шт. (%): |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел IV. Достижение целевых показателей Программы

Материал данного раздела базируется на сведениях Таблицы 5.

ТАБЛИЦА 5

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ В ____ ГОДУ

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Результативность достижения показателя (столбец5/ столбец4) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Целевойпоказатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| _ | _ |  |  |  |  |  |
| . | Целевой показатель |  |  |  |  |  |

Далее приводится обобщенный вывод о достижении целевых показателей Программы (Подпрограммы).

# Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы

В данном разделе приводятся результаты расчетов эффективности реализации Программы на основании Приложения № 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования.

В данном разделе приводится следующая информация за отчетный период:

а) результаты расчетов фактической эффективности реализации Программы в виде Таблицы 6.

ТАБЛИЦА 6

| № п/п | Расчетные показатели | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фактическая результативность Программы |  |
| 2. | Исполнение финансовых расходов Программы |  |
| 3. | Фактическая эффективность реализации Программы |  |
| 4. | Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы |  |

б) информация, необходимая для проведения расчетов качества планирования, указывается в виде Таблицы 7.

ТАБЛИЦА 7

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Первоначальное плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель 2 |  |  |  |
| _ | _ |  |  |  |
| . | Целевой показатель |  |  |  |

в) результаты расчетов качества планирования отражаются в виде Таблицы 8.

ТАБЛИЦА 8

| № п/п | Расчетные показатели | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы |  |
| 2. | Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования |  |
| 3. | Эффективность планирования Программы |  |
| 4. | Интерпретация эффективности планирования Программы |  |

г) описание итоговой оценки эффективности реализации Программы;

д) предложения Ответственного исполнителя и/или Соисполнителя по корректировке Программы и/или подпрограммы либо обоснование целесообразности дальнейшей реализации Программы.

После окончания последнего планового периода составляется отчет о реализации Программы (далее - Итоговый отчет).

Итоговый отчет состоит их 2-х частей.

Первая часть содержит отчет за последний год реализации Программы, который формируется в соответствии с рассмотренной выше структурой.

Вторая часть содержит сведения по реализации Программы за весь период.

# Раздел VI. Оценка социально-экономического эффекта от реализации программы

В данном разделе приводится оценка последствий реализации мероприятий Программы на социально-экономическое развитие муниципального образования. Определяется фактический уровень достижения целевых показателей Программы за отчетный период, и приводится в 9. Фактические значения уровня достижения целевых показателей приводятся только за прошедший и отчетный период, остальные ячейки таблицы остаются незаполненными. Уровень достижения целевых показателей на всем периоде реализации Программы измеряются в диапазоне от 0 (на начало реализации Программы) до 1 (на конец периода реализации Программы). Фактические значения достижения целевых показателей рассчитываются как доли от конечного результата нарастающим итогом.

ТАБЛИЦА 9

ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА ______ ГОД

| № п/п | Наименование целевого показателя | Отчетный год | Фактическое значение уровня достижения целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | В результате реализации программы (подпрограммы) |
| 1. | Целевой показатель 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |
|  | _ | 0 |  |  |  |  | 1 |
| №. | Целевой показатель N | 0 |  |  |  |  | 1 |

Приложение № 4

к  Порядку  разработки,  утверждения,

реализации  и  оценки  эффективности

муниципальных программ

Молодежного

муниципального образования

# Методика оценки эффективности реализации программ

1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам отчетного периода, а также по окончании срока реализации Программы за весь период действия Программы.

Ежегодная оценка эффективности реализации Программы позволяет выявить отклонения от намеченного хода реализации Программы и принять обоснованные управленческие решения по ее своевременной корректировке.

2. Оценка эффективности реализации Программы является комплексным показателем, объединяющим 5 критериев:

- достижение цели;

- решение задач;

- фактическую эффективность реализации;

- качество планирования;

- соответствие бюджетному законодательству.

3. Программа считается эффективно реализованной в отчетном периоде, если выполнены следующие основные условия:

а) достижение цели Программы осуществляется запланированными способами, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние.

б) все задачи Программы решены в полной мере.

в) все изменения в Программу внесены по объективным причинам.

г) результаты расчетов фактической эффективности показали, что Программа реализована эффективно.

д) качество планирования Программы удовлетворительное.

е) отсутствуют нарушения бюджетного законодательства, выявленные органами внутреннего и внешнего финансового контроля в отчетном периоде при реализации Программы.

4. Расчет фактической эффективности реализации и качества планирования Программы осуществляет ФЭО на основании сведений Таблицы 1 в течение 10 рабочих дней после предоставления информации Ответственным исполнителем.

Таблица 1 заполнятся Ответственным Исполнителем Программы, и предоставляется в Отдел в бумажном и электронном формате (MS Excel) в процессе подготовки Отчета.

ТАБЛИЦА 1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Оцениваемый параметр | Еди ница изме рения | План первона чальный | План на конец отчетного периода | Факт | Оценка планирования (столбец 5 / столбец 3) | Оценка реализации (столбец 5 / столбец 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |

5. Критериями оценки эффективности реализации Программ являются:

- степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

- количество целевых показателей Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм () рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

- плановое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования  Программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы () рассчитывается по следующей формуле:

На основании вышеизложенных расчетов осуществляется интерпретация полученных значений фактической эффективности реализации Программы в соответствии с таблицей 2:

ТАБЛИЦА 2

| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективна | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективна | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективна | более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации Программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности реализации Программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации Программы должна быть отражена в соответствующей  Программе.

6. В случае если ожидаемая эффективность не достигнута, финансово-экономическим отделом формируются предложения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы.

7. Решение о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года Программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы принимаются не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу муниципального образования. Указанное решение оформляется постановлением администрации поселения о внесении изменений в Программу или об отмене Программы, которое готовит ответственный исполнитель Программы.