|  |
| --- |
| **Администрация МО “Шангальское”**  **Устьянского района Архангельской области** |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15** | **мая 2018 года** |  |  |  | **№** | **17** |
| **Об утверждении плана-графика мероприятий,**  **направленных на поэтапное приведение вывесок**  **и рекламных конструкций в соответствие с**  **правилами благоустройства** | | | | | | |

В целях организации выполнения подпункта 2.2. пункта 2 раздела 1 протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от 13.06.2017 года № 410-ПРМ-АЧ.

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика территории муниципального образования «Шангальское» согласно приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования «Шангальское».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**И.о. главы администрации**

**МО «Шангальское» Е.С. Секачев**

Приложение

к распоряжению администрации

МО «Шангальское» от 15.05.2018 года

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика территории муниципального образования «Шангальское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Проведение инвентаризации качества городской среды с точки зрения соответствия используемых вывесок, рекламных конструкций, фасадов зданий нормам федерального законодательства, правилам благоустройства муниципального образования «Шангальское». | Сентябрь 2018 года | Секачев Е.С. |
| 2. | Разработка, утверждение и контроль исполнения мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок, рекламных конструкций, фасадов зданий требованиям законодательства, правилам благоустройства муниципального образования «Шангальское» | Октябрь 2018 года | Секачев Е.С. |
| 3. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования местных жителей и гостей поселения) | В течение 2019 года | Подрядная организация |
| 4. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, интересы которых могут быть затронуты в процессе реализации плана-графика. | Постоянно | Служащие администрации |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**