

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Усольское районное муниципальное образование**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Городского поселения**

**Среднинского муниципального образования**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

От 19.04.2016 г. п. Средний № 29

 **О проведении районной общественной акции**

**«Мы – за чистый район»**

В целях привлечения внимания жителей, общественности, всех предприятий и организаций к вопросу поддержания чистоты на территории Среднинского муниципального образования Усольского района, руководствуясь Уставом Среднинского муниципального образования, администрация городского поселения Среднинского муниципального образования:

1. Утвердить план мероприятий на 2016 год районной общественной акции «Мы – за чистый район» на территории Среднинского муниципального образования (приложение №1).

 2. Специалисту-делопроизводителю Сопленковой О.А. опубликовать данное постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского поселения Среднинского

муниципального образования В.Д. Барчуков

**Приложение №1**

Утверждено

 распоряжением главы городского

 поселения Среднинского МО

 № 29 от 19.04.2016 года

ПЛАН

мероприятий на 2016 год районной общественной акции «Мы – за чистый район» на территории Среднинского муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | проведение совещания с представителями войсковых частей, управляющими компаниями по проведению субботника | 20.04.2016 г. | Администрация |
| 2 | проведение общепоселкового субботника | 23.04.2016 г. | Администрация, войсковые части, жители, управляющие компании |
| 3 | выставка детских рисунков на тему «Мы – за чистый район» | апрель | библиотека администрации |
| 4 | ликвидация несанкционированных свалок на территории Среднинского МО | май–август 2016 г. | Администрация |
| 5 | размещения наглядной агитации «Мы – за чистый район » на территории п.Средний  | июнь 2016 г. | Администрация |
| 6 | санитарная очистка территории силами трудовой бригады от центра занятости | июнь–июль 2016 г | Администрация |
| 7 | проведение общепоселкового субботника | сентябрь–октябрь 2016 г. | Администрация, войсковые части, жители, управляющие компании |