Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

Д У М А

Городского поселения

Среднинского муниципального образования

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

От 27.03.13г.                                     п. Средний                                                № 28

О выполнении программы «Благоустройство территории городского поселения Среднинского муниципального образования на 2008-2012 годы»

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы городского поселения Среднинского муниципального образования об исполнении программы «Благоустройство территории городского поселения Среднинского муниципального образования на 2008-2012 годы», руководствуясь 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 6,31,48 Устава Среднинского муниципального образования, Дума городского поселения Среднинского муниципального образования

РЕШИЛА:

- Информацию председателя Думы городского поселения Среднинского муниципального образования об исполнении программы «Благоустройство территории городского поселения Среднинского муниципального образования на 2008-2012 годы» принять к сведению (Приложение 1).

- Программу «Благоустройство территории городского поселения Среднинского муниципального образования на 2008-2012 годы» считать исполненной.

- Специалисту делопроизводителю опубликовать в средствах массовой информации и на информационном сайте в сети Интернет.

Глава городского поселения

Среднинского муниципального

образования                                                                                  В.Д.Барчуков

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Ведущий специалист по благоустройству

и муниципальному имуществу ____________  __________  М.А.Степанова

тел. 8-902-57-60-245

В дело: 02-01-02

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий специалист

по юридическим вопросам

и нотариальным действиям       ____________  __________  М.А.Семёнова

РАССЫЛКА:

1 экз. – в дело;

2 экз. – бухгалтерия;

3 экз. – в публикацию;

4 экз. – прокуратура.

Электронная версия соответствует бумажному носителю.

Приложение 1

к решению Думы

городского поселения Среднинского

муниципального образования

№ 28  от 27.03.2013 г.

Программа " Благоустройство территории городского поселения Среднинского муниципального образования (2008-2012 годы)" является продолжением программных мероприятий по реализации основных направлений в работе администрации муниципального образования, направленной на создание нормальных условий существования поселения, создание благоприятной среды обитания жителей поселка, повышение качества жизни населения на территории городского поселения Среднинского муниципального образования.

Основными целями Программы являлось комплексное решение проблемы обеспечения потребности городского поселения Среднинского муниципального образования в среде проживания, отвечающей современным требованиям, повышение безопасности функционирования транспортной системы поселения,  повышение уровня комфортности пребывания на территории поселения, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития благоустройства.

Для достижения поставленных целей были реализованы следующие мероприятия:

| №п/п | Наименование работ по благоустройству | Запланировано, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 год |
| Запланированные мероприятия |
| 1 | Закупка и установка детских городков и спортивного оборудования | 680 | 680 |
| 2 | Текущий ремонт и переоборудование хоккейной коробки на базе спортивной площадки у ДОС 47 | 712 | 710 |
| 3 | Изготовление и установка декоративных столбов освещения на придомовой территории | 169 | 169 |
| 4 | Изготовление и установка детских бревенчатых домиков | 95 | 95 |
| 5 | Приобретение щебня | 50 | 50 |
|  | Итого | 1706 | 1704 |
| 2009 год |
| Запланированные мероприятия |
| 1 | Подготовка площадки для установки детского городка | 151 | 151 |
| 2 | Закупка и установка детских городков и спортивного оборудования | 500 | 500 |
| 3 | Восстановление освещения на придомовой территории ДОС 46,47,24,25,31,32 | 300 | 300 |
| 4 | Восстановление твердое покрытие у домов 24,26,29,18,42 | 440 | 440 |
| 5 | Организация и создание пешеходных зон | 200 |  |
| 6 | Озеленение | 30 |  |
| 7 | Проведение конкурса «Встречаем Новый год» | 99 |  |
|  | Итого | 1720 | 1391 |
| 329 000 рублей было снято с подпрограммы для восстановления кровельного покрытия здания поликлиники. |
| 2010 год |
| Запланированные мероприятия |
| 1 | Закупка и установка детских городков и спортивного оборудования | 600 | 598 |
| 2 | Строительство катка в районе КБО | 350 | 499 |
| 3 | Приобретение и установка декоративных столбов освещения, демонтаж, приобретение и установка столбов освещения для частного сектора, освещение придомовой территории | 550 | 279 |
| 4 | Восстановление технико-эксплуатационных качеств твердого покрытия во дворах ДОС 24 26 29 18 42 оборудование стоянок | 900 | 698 |
| 5 | Озеленение территории | 30 | 58 |
| 6 | Установка мусорных баков | 100 | 40 |
| 7 | Выравнивание дорог в частном секторе | 30 | 40 |
| 8 | Реконструкция сооружений рыночной площади, оборудование торговых мест в районе ДОС41-42 | 200 | 116 |
| 9 | Выполнение проекта стадиона ДОС 47 | 1 240 | 20 |
| Дополнительные мероприятия |
| 10 | Освещение катка у здания КБО, оборудование помещения для переодевания катающихся |  | 243 |
| 11 | Отсыпка и грейдеровка дороги вдоль ДОС 45 |  | 157 |
| 12 | Укладка тротуарной плитки у подъездов домов 40-39 |  | 182 |
| 13 | Проведение ямочного ремонта дорог общей площадью 1200 м2 |  | 298 |
| 14 | Установка малых архитектурных форм |  | 60 |
| 15 | Работы по восстановлению освещения придомовой территории |  | 626 |
|  | Итого | 4000 | 3914 |
| 2011 год |
| Запланированные мероприятия |
| 1 | Проведение ямочного ремонта дорожного полотна | 1016 | 890 |
| 2 | Ремонт и техническое обслуживание линий электроосвещения, детских городков | 438,1 | 31,8 |
| 3 | Строительство открытой комплексной спортивной площадки около ДОС 40 | 200 | 162,5 |
| 4 | Отсыпка дорог ПГС и щебнем | 450 | 341 |
| 5 | Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 300 | 0 |
|  | Итого | 2404 | 1425 |
| 2012 год |
| Запланированные мероприятия |
| 1 | Строительство открытой сцены около ГДО | 600 | 47,5 |
| 2 | Восстановление освещения придомовой территории | 332,5 | 744 |
| 3 | Восстановление технико-эксплуатационных качеств твердого покрытия во дворах ДОС 24, 26, 29, 18, 42,46(47 оборудование стоянок, отсыпка щебнем | 900 | 478,2 |
| 4 | Озеленение придомовой территории | 50 | 5 |
| 5 | Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 100 | 197,6 |
| 6 | Выравнивание дорог в частном секторе | 50 | 22,1 |
| 7 | Благоустройство мест вывоза ТБО | 50 | 99 |
| 8 | Закупка и установка детских городков и спортивного оборудования | 50 | 394,7 |
| 9 | Изготовление и установка остановочного павильона у ДОС 45 | 40 | 97,3 |
| 10 | Техническое обслуживание линий электроосвещения, детских городков | 360 | 294,6 |
|  | Итого | 2532,5 | 2380 |

Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования программы составлял -12 362,5 тыс. рублей, однако в результате исполнения фактический объем финансирования составил – 10 814 тыс. рублей. Ежегодные объемы финансирования программы из местного бюджета определялись в соответствии с утвержденным  бюджетом на соответствующий год, в связи, с чем и вносились изменения в финансирование мероприятий программы.

Контроль и механизм реализации Программы

Администрация городского поселения Среднинского муниципального образования осуществляла организацию, и координацию работ по реализации Программы, вносила в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы. Дума городского поселения обеспечивала контроль за целевым использованием средств. Реализация Программы осуществлялась на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке.

Оценка эффективности реализации Программы

Исполнение программы "Благоустройство территории городского поселения Среднинского муниципального образования (2008-2012 годы)" позволило достигнуть следующих результатов:

- повышение качества жизни населения посёлка;

- совершенствование и развитие инфраструктуры п. Средний;

- повышение уровня экологического сознания населения городского поселения Среднинского муниципального образования;

- улучшение внешнего облика городского поселения Среднинского муниципального образования.