

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Усольское районное муниципальное образование**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Городского поселения**

**Среднинского муниципального образования**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

От 07.02.2020г. п. Средний № 09-р

**«Об утверждении Плана-графика реализации**

**мероприятий, направленных на внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения**

**Среднинского муниципального образования»**

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Среднинского муниципального образования, администрация городского поселения Среднинского муниципального образования:

1. Утвердить план-график реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Среднинского муниципального образования (приложение №1);

2. Главному инспектору по делопроизводству, хранению и архивированию документов Сопленковой О.А.: опубликовать данное распоряжение в газете «Новости» и разместить на официальном сайте Среднинского муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского поселения

Среднинского муниципального образования В.Д.Барчуков

|  |
| --- |
| Приложение №1  Утверждено распоряжением главы городского поселения Среднинского МО  От 07.02.2020г. № 09-р |

**План-график**

**реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Иркутской области**   
**в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Подготовка** | | | |
| 1.1. | Принятие органом местного самоуправления решения о подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (далее – Проект внесения изменений в МНГП). | 10.02.2020 г. | ведущий специалист по благоустройству и землепользованию |  |
| 1.2. | Подготовка органом местного самоуправления Проекта внесения изменений в МНГП. | февраль-август 2020 г. | ведущий специалист по благоустройству и землепользованию |  |
| 1.3. | Размещение Проекта внесения изменений в МНГП  на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. | **\*** | ведущий специалист по благоустройству и землепользованию | **\* - не менее чем за два месяца до утверждения Проекта внесения изменений в МНГП.** |
| 2. | **Утверждение** | | | |
| 2.1. | Направление Проекта внесения изменений в МНГП на утверждение в представительный орган местного самоуправления. | ноябрь 2020 г. | ведущий специалист по благоустройству и землепользованию |  |
| 2.2. | Утверждение Проекта внесения изменений в МНГП | ноябрь 2020 г. | ведущий специалист по благоустройству и землепользованию |  |
| 3. | **Размещение в ФГИСТП** | | | |
| 3.1. | Размещение утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования (новой редакции) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИСТП). | **\*\*** | ведущий специалист по благоустройству и землепользованию | **\*\* - не позднее пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.** |