ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории Приазовского сельского поселения

Приморско – Ахтарского района на 2015 – 2017 годы»

за 2017 год.

В 2014 году постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско – Ахтарского района от 3.12.2014 года № 212 принята муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приазовского сельского поселения на 2015 – 2017 годы».

В рамках муниципальной программы и в целях содействия развитию, продвижению и реализации результатов производства и переработки сельскохозяйственной продукции малых форм хозяйствования и предприятий малого бизнеса агропромышленного комплекса, произведенной в поселении, а также повышения конкурентоспособности продукции сельскохозяйственного производства администрацией Приазовского сельского поселения Приморско – Ахтарского района были приобретены баннер «Универсальная ярмарка ст. Приазовской» и стенд наглядной агитации для оказания консультативной и информационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства.

Фактически произведенные в 2017 году расходы (5,0 тыс. руб.) соответствуют плановым значениям (5,0 тыс. руб.) на 99,6 %, так как оплата произведена согласно предоставленных счетов – фактур.

За 2017 год на территории Приазовского сельского поселения в сфере розничной торговли и сельского хозяйства зарегистрировано 63 субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом показателе 60 субъектов. По отношению к плановым показателям на 2017 год произошло увеличение их количества на 5,0 %, при плановом увеличении на 1,8%. Цели программы выполнены на 100 % и денежные средства освоены в полном объеме.

**1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации**

Степень реализации мероприятий оценивается для основных мероприятий, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 2/2 =1

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основных мероприятий в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

ССуз = 5,0 тыс. руб. / 5,0 тыс. руб. = 1

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Эис = 1/1=1

**4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия**

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

СДп/ппз = 63 / 60 = 1,05

**5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия**

Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия).

ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

**6. Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп, где

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДмппз = 63 / 60 = 1,05

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СР

мп

=

M

1

**∑**

СД

мппз

/

M

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп = 1,05/1= 1,05

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭР

мп

=

0,5\*

СР

мп

+

0,5\*

j

1

**∑**

ЭР

п

/

п

\*

k

j

/

j

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

kj = 5,0 / 5,0 = 1

ЭРмп = 0,5\*1,05 + 0,5 \* 1 \* (1\*2) / 2 = 0,53+0,5=1,03

Эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2015-2017 годы» за 2017 год признается высокой, т.к. эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,03.

Глава Приазовского сельского поселения

Приморско – Ахтарского района Г.Л. Тур