МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  16 по 20 января 2015 года, 15 января 2015 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Оформление права собственности на автомобильные дороги, находящиеся в собственности Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2014 году"

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 23 от 25.02.2014 года

5. с 25.02.2014 по 31.12.2014 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, объект. | Фактическое значение индикатора цели, объект. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Государственная регистрация прав на автомобильные дороги общего пользования, находящиеся в собственности Приазовского сельского поселения | 3 | 3 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, объект. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | регистрация прав на автомобильные дороги общего пользования, находящиеся в собственности Приазовского сельского поселения | 3 | 3 | 8,6 | 8,6 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  16 по 20 января 2015 года, 15 января 2015 года.

3. "Ведомственная целевая программа  по реализации молодежной политики в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2014 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 196 от 11.10.2013 года

5. с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, чел. | Фактическое значение индикатора цели, чел. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - увеличить число детей и подростков, занимающихся техническими видами физкультуры и спорта, в том числе в каникулярное время; - увеличить число подростков и молодежи, занимающихся на спортивно-игровых площадках по месту жительства; - уменьшить число безнадзорных детей и подростков; .временно трудоустроенных несовершеннолетних. | 164 | 164 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы ,чел |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | организация и проведение мероприятий для молодежи, способствующих дополнительному вовлечению молодежи в активную жизнедеятельность поселения, приобщению к здоровому образу жизни, отвлечению от пагубных пристрастий и вредных привычек. | 160 | 160 | 52,7 | 52,7 | - |
| 2 | Организация занятости несовершеннолетних | 3 | 3 | 9,9 | 9,8 | - |
| 3 | Услуги работника по работе с несовершеннолетними на период каникул | 1 | 1 | 10,6 | 10,6 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  16 по 20 января 2015 года, 15 января 2015 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "На поддержку малого и среднего предпринимательства в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2014 году".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  №  205 от 1.11. 2013 года

5. с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, чел. | Фактическое значение индикатора цели, чел. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Увеличение количественного состава делегации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | 20 | - | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, шт. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Приобретение раздаточного материала (буклеты) | 20 | 20 | 2,0 | - | Вовремя не заказали буклеты |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  15 по 20 января 2015 года, 15 января 2015 года.

3. "Ведомственная целевая программа  по укреплению правопорядка, профилактике терроризма и экстремизма на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2014 году".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 210 от 7.11. 2013 года

5. с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, %. | Фактическое значение индикатора цели, %. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| снижение уровня преступности, укрепление правопорядка и общественной безопасности, защита прав и законных интересов граждан, предупреждение возможных террористических и экстремистских проявлений со стороны преступных элементов, снижение роста незаконного оборота и потребления наркотиков, уменьшение количества лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях. | 17 | 17 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, шт. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Приобретение стенда наглядной агитации | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  16 по 20 января 2015 года, 15 января 2015 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Пожарная безопасность и защита населения на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2014 году".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 195 от 11.10. 2013 года

5. с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, шт. | Фактическое значение индикатора цели, шт. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Обеспечение населения средствами пожарной безопасности | 2 | 2 | - |
| - Обеспечение средствами информации населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период | 5 | 5 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, шт. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Приобретение ранцевых огнетушителей | 2 | 2 | 12,6 | 12,6 | - |
| 2 | Изготовление информационных плакатов и стендов | 5 | 5 | 5,9 | 5,9 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  16 по 20 января 2015 года, 15 января 2015 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Организация территориального общественного самоуправления в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2014 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 209 от 7 ноября 2013 года

5. с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, шт. | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество врученных уведомлений, требований, напоминаний | 985 | 985 | - |
| Количество предупрежденных владельцев домовладений | 100 | 100 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, шт |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Компенсационные выплаты руководителям органов ТОС | 1085 | 1085 | 30,0 | 30,0 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  16 по 20 января 2015 года, 15 января 2015 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Капитальный ремонт и  ремонт автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2014 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 193 от 11.10. 2013 года

5. с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, км. | Фактическое значение индикатора цели, км. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ремонт ул.Переселенческая (0,96) переулки: Первомайский (0,37), Западный (0,38); - грейдирование автодорог поселения; - ямочный ремонт ул. Театральной | 1,71 8,699 0,227 | 1,71 8,699 0,227 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, км. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | - ремонт ул.Переселенческая (0,96) переулки: Первомайский (0,37), Западный (0,38); - грейдирование автодорог поселения; - ямочный ремонт ул. Театральной | 1,71 8,699 0,227 | 1,71 8,699 0,227 | 518,9 68,0 198,1 | 461,8 67,9 198,0 | Поступление акцизов на нефтепродукты в последних числах декабря, к освоению не подлежат |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  16 по 20 января 2015 года, 15 января 2015 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Изготовление технических проектов водозабора и схем водопотребления, замена части водомагистрали на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2014 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 199 от 14.10.2013 года

5. с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, % | Фактическое значение индикатора цели % | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Исполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части водоснабжения питьевой воды | 30 | 30 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, ед. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Разработка схем водоснабжения и изготовление технических проектов водозабора | 8 | 8 | 270,0 | 270,0 |  |
| 2 | Замена части водомагистрали,м | 85 | 85 | 150,0 | 150,0 |  |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  16 по 20 января 2015 года, 15 января 2015 года.

3. "Ведомственная целевая программа  повышения безопасности дорожного движения в  Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2014 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 201 от 14 октября 2013 года

5. с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, %. | Фактическое значение индикатора цели, %. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; сокращение детского дорожного травматизма, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне. | 50 | 50 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, шт.. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Установка дорожных знаков | 18 | 18 | 100,0 | 99,5 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

\

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  16 по 20 января 2015 года, 15 января 2015 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2014 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 200 от 14 октября 2013 года

5. с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, чел. | Фактическое значение индикатора цели, чел. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество работников получающих дополнительные выплаты | не менее 3-х | 3 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, чел. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Дополнительные выплаты стимулирующего характера отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | 3 | 3 | 16,5 | 16,4 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  16 по 20 января 2015 года, 15 января 2015 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Развитие физической культуры, создание условий для занятия физкультурой и спортом различных слоев населения и формирование здорового образа жизни в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2014 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 197 от 11 октября 2013 года

5. с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, % | Фактическое значение индикатора цели % | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| сделать занятия физической культурой и спортом привлекательными для населения: улучшить физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди детей и молодежи, по месту жительства населения; создать предпосылки для возрождения массовости физкультурного движения населения в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района, внедрения новых форм работы, направленных на укрепление здоровья населения. | 30 | 30 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, % |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Развитие физической культуры, создание условий для занятия физкультурой и спортом различных слоев населения и формирование здорового образа жизни в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2013 году | 30 | 30 | 87,8 | 87,7 |  |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  16 по 20 января 2015 года, 15 января 2015 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Текущий ремонт отопительной системы помещений администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2014 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 202 от 14 октября 2013 года

5. с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Текущий ремонт отопительной системы помещений администрации | 1 | 1 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Изготовлениепроектно-сметной документации | 1 | 1 | 120,0 | 110,9 | Экономия средств, в процессе освоения средств |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева