СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

ЗА 2016 ГОД

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией	социально-экономического развития Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района до 2020 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в соответствующей сфере деятельности.

Доклад "О ходе реализации муниципальных программ в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района за 2016 год" составлен в соответствии с постановлением  администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 28.07.2014 года № 102 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района».

В соответствии с постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 30.07.2015 года № 177 "  О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от  29 августа 2014 года № 113 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  на 2015 год"  в состав программ, реализуемых в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района входит 9 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты правового акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | Постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 3.12.2014 года № 212 |
| 2 | муниципальная программа "Муниципальное управление Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" | Постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 1.,10.2015 года № 225 |
| 3 | муниципальная программа "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" | Постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 3.12.2014 года № 208 |
| 4 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения" | Постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 3.12.2014 года № 211 |
| 5 | муниципальная программа "Молодежь Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" | Постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 3.12.2014 года № 215 |
| 6 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие физической культуры и спорта" | Постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 3.12.2014 года № 214 |
| 7 | муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства " | Постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 3.12.2014 года № 209 |
| 8 | муниципальная программа "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | Постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 3.12.2014 года № 210 |
| 9 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры" | Постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 3.12.2014 года № 216 |

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района за 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 1. Мероприятие "Создание условий для малого и среднего предпринимательства" выполнено на 100%, приобретен настенный стенд для размещения результатов достижений предпринимательства поселения и информации касающейся данного вида бизнеса. Запланировано в бюджете поселения на данное мероприятие 5,0 тыс. рублей израсходовано 5,0 тыс. рублей; 2. Целевые показатели в процентах : Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (101,5), Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве (101,8), Количество предпринимателей без образования юридического лица (101,1) исполнены на 100%. Эффективность программы 1,0. |
| 2 | муниципальная программа "Муниципальное управление Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" | Подпрограмма № 1 " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ": Целевые показатели в процентах: доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, на которые проведена государственная регистрация права (100), доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность на которые проведена государственная регистрация права(100), доля объектов оформленного бесхозного имущества расположенного на территории поселения (изготовление технической и кадастровой документации (20), оценка имущества (4), доля оформленного бесхозного расположенного на территории поселения (изготовление технической и кадастровой документации) (50), количество квартир, находящихся в муниципальной собственности (2) исполнены на 100%; 2. Подпрограмма "Компенсационные выплаты руководителям и возмещение членам органов территориального общественного самоуправления части материальных затрат, связанных с содействием органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения", произведены выплаты в полном объеме, план 30,0 тыс. рублей факт 30,0 тыс. рублей; 2. Целевой показатель: Количество органов территориального общественного самоуправления (4) выполнен на 100% . Эффективность программы 1,0. |
| 3 | муниципальная программа "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" | Мероприятие: «Публикация нормативно правовых актов администрации и Совета поселения» исполнены на 96,9%, опубликованы и освещены события и деятельность органов местного самоуправления на сумму 184,2 тыс. рублей; Целевой показатель: «Публикация нормативно правовых актов администрации и Совета поселения» план 63333 кв.см. факт 61408,75 кв. см. исполнение 97% Эффективность программы 1,0. |
| 4 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения" | По состоянию на 01.01.2017 года освоение денежных средств по муниципальной программе составляет 19,2 тыс. рублей или 97,6 % от годового объема финансирования Муниципальная программа состоит из четырех мероприятий: - "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий"– включает в себя мероприятия, направленные на оказание содействия и обеспечения защиты населения, территории и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера. В рамках мероприятия приобретены комплекты спец.одежды на сумму 9,6 тыс. рублей факту при плановых назначениях 10,0 тыс. рублей. Оплата производилась согласно предоставленных счетов; - "Обеспечение пожарной безопасности в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района"– предусматривает обеспечение первичными мерами пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. В рамках мероприятия приобретены и перезаряжены огнетушители, приобретена мед.аптечка использованы средства бюджета на сумму 5,6 тыс. рублей или 100% при плане 5,6 тыс. рублей; - "Противодействие коррупции в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" – проведение мероприятий по противодействию коррупции, в рамках исполнения мероприятий были приобретен стенд для наглядной агитации, израсходовано средств на сумму4,0 тыс. рублей при плановых назначениях 4,0 тыс. рублей; Эффективность муниципальной программы 0,970. |
| 5 | муниципальная программа "Молодежь Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" | Муниципальная программа состоит из 3-х мероприятий: - "Проведение военно-патриотических конкурсов, туристических походов, игр и соревнований" – включает в себя мероприятия, направленные на увеличение молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, запланированные средства для реализации мероприятия в сумме 9,7 тыс. рублей освоены на 100%; - "Занятость несовершеннолетних в каникулярный период и услуги работника по работе с несовершеннолетними в летний период" – предусматривает организацию трудового воспитания занятости молодежи Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, запланированные средства для реализации мероприятия в сумме 21,4 тыс. рублей освоены на 100%; - "Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, организация трудового воспитания, занятости молодежи"– предусматривает реализацию потенциала молодежи в интересах Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, запланированные средства для реализации мероприятия в сумме 76,4 тыс. рублей освоены в сумме 76,2 тыс. рублей или на 99,7% расходы произведены исходя из фактической потребности. Целевые показатели характеризуют эффективность программы: Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи выполнение 106,7 % план 150 факт 160 человек; Количество молодых людей, вовлеченных в молодежный совет при главе Приазовского Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно- политической активности молодежи сельского поселения Приморско-Ахтарского района выполнение 100 % план 15 факт 15 человек; Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности 100% план 25 факт 25 человек; Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность исполнение 100 % факт 20 план 20 человек; Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни выполнено на 106,7 % при плане 150 факт 160 человек; Количество подростков, вовлеченных в организацию временной занятости исполнение 100% план и факт 3 человека. Эффективность программы 1,016. |
| 6 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие физической культуры и спорта" | Муниципальная программа состоит из 2-х мероприятий: - "Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" – включает в себя мероприятия, направленные на создание условий необходимых для сохранения и улучшения физического здоровья жителей поселения, на исполнение мероприятия в бюджет предусмотрены средства в сумме 35,8 тыс. рублей, которые освоены на 100%; - "Популяризация массового спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятия физической культурой и спортом"– предусматривает создание условий для организации досуга молодежи Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни, освоение мероприятия составило 99,8% при плане 106,9 тыс. рублей освоено 106,8 тыс. рублей. Целевые показатели выполнены и перевыполнены: Удельный вес населения поселка, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, показатель исполнен на 100 %, план и факт -25%; Удельный вес детей и подростков в возрасте до 15 лет, систематически занимающихся в спортивных секциях, показатель исполнен на 100% , план и факт 48%; Количество проведенных физкультурно- спортивных мероприятий исполнение мероприятия составило 82,9 процентов, план 35 единиц , факт 29; Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, исполнение данного показателя 190,7 % при плане 443 человек исполнение 845 человек. Эффективность программы 1,147. |
| 7 | муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства " | Муниципальная программа состоит из 3-х мероприятий: - "Изготовление изыскательских геологических, геодезических и проектно-сметных работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения поселения Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" – включает в себя мероприятия, направленные на изготовление проектно-сметной документации", выполнение мероприятия на 100 % , расходы произведены по факту выполненных работ; - "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах поселения"– предусматривает выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, выполнение мероприятия на 11,7 % , расходы произведены по факту выполненных работ; - «Безопасность дорожного движения (дорожные знаки) – включает в себя мероприятия направленные на безопасность дорожного движения, выполнение мероприятия на 99,2 %, расходы произведены по факту выполненных работ. Целевые показатели программы: - "Изготовление изыскательских геологических, геодезических и проектно-сметных работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения поселения Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" отклонение составило 50,0 %, планировалось изготовить ПСД на ул. Ленина и ул. Коммунистическую но в связи с отсутствием средств в бюджете, решено изготовить ПСД ул. Коммунистической для дальнейшего капитального ремонта с привлечением средств краевого бюджета; - "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах поселения" показатель исполнен на 161,2% фактически отремонтировано больше километров дорог; - "Безопасность дорожного движения (дорожные знаки)" установлено 20 знаков или 100 %. Эффективность программы 0,561 |
| 8 | муниципальная программа "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | Муниципальная программа состоит из 3-х мероприятий: - "Организация уличного освещения" – включает в себя мероприятия, направленные повышение уровня комфортности проживания населения; - "Уборка главных улиц поселения, уборка несанкционированных свалок на территории поселения, территории парка, приобретение и обустройство детской площадки, обрезка зеленых насаждений"– обеспечивает возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения; - "Ремонт Башни Рожновского"– включает в себя мероприятия направленные бесперебойную подачу воды населению, а так же улучшение качества питьевой воды. На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году было направлено 1911,0 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств местного бюджета 1911 тыс. рублей, - за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей, Фактическое исполнение составило 1889,3 тыс. рублей (98,9%), в том числе: - за счет средств местного бюджета 1889,3 тыс. рублей (98,9 %), - за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей Фактические достижения целевых показателей: Оплата уличного освещения, исполнение 94,9% план 299,0 факт 278,6 тыс. рублей, согласно предоставленным счетам; Тех.уход 89 уличных фонарей, исполнение 100% план 101,0 тыс. рублей факт 101,0 тыс. рублей; Уборка главных улиц поселения, уборка несанкционированных свалок на территории поселения, территории парка, обрезка зеленых насаждений при плановых назначениях 800,0 тыс. рублей фактически освоено 800,0 тыс. рублей или 100%; Приобретение детской площадки на сумму 99,0 тыс. рублей, исполнение 100 %; Капитальный ремонт Башни Рожновского, приобретение аппарата по очистке питьевой воды, ремонт части водомагистрали, приобретение глубинных насосов, восстановление лакокрасочного покрытия дымовой трубы котельной № 29 на сумму 612,0 тыс. рублей , средства освоены в сумме 611,2 тыс. рублей. Эффективность программы -0,995. |
| 9 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры" | Муниципальная программа состоит из тех подпрограмм: - "Организация культурного досуга и отдыха населения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" – включает в себя мероприятия, охватывающие основные актуальные направления культурной политики в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района; - "Библиотечное обслуживание населения Приазовского сельского Приморско-Ахтарского района"– предусматривает мероприятия направленные на повышение интеллектуального уровня населения, способствуют образованию, творческому и культурному развитию населения. - "Кадровое обеспечение сферы культуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"– мероприятия направлены поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры. На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году было направлено 2101,5 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств местного бюджета 1503,5 тыс. рублей, - за счет средств краевого бюджета 598,0 тыс. рублей, Фактическое исполнение составило 2081,7 тыс. рублей (99,1 %), в том числе: - за счет средств местного бюджета 1484,7 тыс. рублей (98,7 %), - за счет средств краевого бюджета 597,0 тыс. рублей (99,8%), В полном объеме по подпрограмме "Организация культурного досуга и отдыха населения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" не выполнено мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения СДК ст. Приазовской Приморско-Ахтарского района на выполнение муниципального задания" мероприятие исполнено на сумму 993,3 тыс. рублей , при плановых назначениях 1006,1 тыс. рублей, причина не исполнения в том что мат. затраты по учреждению согласно представленных счетов; По подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения Приазовского сельского Приморско-Ахтарского района" в полном объеме не выполнено мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры Поселенческой библиотеке ст. Приазовской Приморско-Ахтарского района на выполнение муниципального задания", мероприятие исполнено на сумму 388,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 392,0 тыс. рублей, причина не исполнения в том, что мат. затраты по учреждению согласно представленных счетов, а расходы на поэтапное повышение среднего уровня заработной платы из краевого бюджета выплачено в соответствии с фактической потребностью; По подпрограмме "Кадровое обеспечение сферы культуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в полном объеме не выполнено мероприятие "Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли "Культура" Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района". Выполнение составляет 97,8% по причине того, что расходы на поэтапное повышение среднего уровня заработной платы из бюджета поселения выплачено в соответствии с фактической потребностью, при плане 703,4 тыс. рублей, том числе краевые средства в сумме 598,0 тыс. рублей фактически израсходовано 700,1 тыс. рублей, в том числе краевых средств 597,0 тыс. рублей. Эффективность программы составляет 0,997. |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района за 2016 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклоне-ние | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | процент | 101,5 | 101,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | процент. | 101,8 | 101,8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество предпринимателей без образования юридического лица | процент. | 101,1 | 101,1 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальная программа "Муниципальное управление Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района |
| 1 1 | доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, на которые проведена государственная регистрация права | процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность на которые проведена 20государственная регистрация права | процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | доля объектов оформленного бесхозного имущества расположенного на территории поселения (изготовление технической и кадастровой документации) | процент | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | оценка имущества; | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | доля оформленного бесхозного расположенного на территории поселения (изготовление технической и кадастровой документации) | процент | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | количество квартир, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Количество получателей компенсационных выплат руководителей органов территориального общественного самоуправления | чел. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальная программа "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" |
| 1. | Публикация нормативно правовых актов администрации и Совета поселения | кв.см. | 63333 | 61408,75 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения" |
| 1 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий | тыс. руб. | 10,0 | 9,6 | 0,4 | 96% | Расходы произведены по фактической потребности |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | тыс. руб. | 5,6 | 5,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Противодействие коррупции в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальная программа "Молодежь Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" |
| 1 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи | человек. | 150 | 160 | 10 | 106,7% | Повысилась заинтересованность молодых людей к проведеным мероприятим |
| 2 | Количество молодых людей, вовлеченных в молодежный совет при главе Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | человек | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно- политической активности молодежи | человек | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности | человек | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | человек | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | человек | 150 | 160 | 10 | 106,7% | Повысилась заинтересованность молодых людей к проведеным мероприятим |
| 7 | Количество подростков, вовлеченных в организацию временной занятости | человек | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие физической культуры и спорта" |
| 1 | Удельный вес населения поселка, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | процент | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный вес детей и подростков в возрасте до 15 лет, систематически занимающихся в спортивных секциях | процент | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество проведенных физкультурно- спортивных мероприятий | едениц | 35 | 29 | 6 | 82,9% | в целях экономии времени участников мероприятий, некоторые мероприятия сокращены, что не отразилось на посещаемости |
| 4 | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | человек | 443 | 845 | 402 | 190,7% | Повысилась заинтересованность молодых людей к проведеным мероприятим |
| муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства " |
| 1 | "Изготовление изыскательских геологических, геодезических и проектно-сметных работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения поселения Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" | шт. | 2 | 1 | 1 | 50% | Из за увеличения стоимости данного мероприятия |
| 2 | "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах поселения" | км. | 3 | 4,836 | 1,836 | 161,2% | Планировалось грейдирование дорог с подсыпкой , а по факту просто грейдирование, но большее количество |
| 3 | "Безопасность дорожного движения (дорожные знаки) " | шт. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальная программа "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
| 1 | "Оплата уличного освещения" | Тыс.рублей | 299,0 | 278,6 | 20,4 | 93,2% | расходы произведены согласно выставленных счетов |
| 2 | "Тех.уход 89 уличных фонарей" | тыс. рублей | 101,0 | 101,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "Уборка главных улиц поселения, уборка несанкционированных свалок на территории поселения, территории парка, приобретение и обустройство детской площадки, обрезка зеленых насаждений" | Тыс. рублей | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | "Приобретение детской площадки " | тыс. рублей | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт Башни Рожновского, приобретение аппарата по очистке питьевой воды, ремонт части водомагистрали, приобретение глубинных насосов, восстановление лакокрасочного покрытия дымовой трубы котельной № 29 | тыс. рублей | 612,0 | 611,2 | 0,8 | 99,9% |  |
| муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры" |
| 1 | Число посетителей | чел. | 9335 | 11168 | 1833 | 119,6% | Обусловлено увеличение проведенных мероприятий |
| 2 | Количество клубных формирований | шт. | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Участие в поселенческих мероприятий | ед. | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | количество культурно-массовых мероприятий проведенных муниципальным учреждением культуры | мер. | 223 | 259 | 36 | 116,1% | Участие в районных мероприятиях |
| 5 | пополнение фондов | экз. | 255 | 182 | 73 | 71,4% | Выбытие изданий по сроку использования |
| 6 | количество посещений | чел. | 15138 | 15157 | 19 | 100,1% | Обноваление фонда повлияло на посещение |
| 7 | количество пользователей | чел. | 1490 | 1505 | 15 | 101,0% | Обноваление фонда повлияло на количество |
| 8 | количество книговыдач | экз. | 39642 | 39667 | 25 | 100,1% | Связано с обновалением фонда |
| 9 | Число работников отрасли "Культура" Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы | чел. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля квалифицированных кадров от общего числа работников учреждений культуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | %. | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о выполнении расходных обязательств Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, связанных с реализацией муниципальных программ, за 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Выполнение, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Кассовые расходы |  |  |
| 1 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 5,0 | 5,0 | 100% |  |
| 2 | муниципальная программа "Муниципальное управление Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" | 175,7 | 175,3 | 99,8% | Расходы произведены согласно фактической потребности |
| 3 | муниципальная программа "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" | 190,0 | 184,2 | 96,9% | Расходы произведены согласно фактической потребности |
| 4 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения" | 19,6 | 19,2 | 97,6% | Расходы произведены согласно фактической потребности |
| 5 | муниципальная программа "Молодежь Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" | 107,5 | 107,3 | 99,8% | Расходы произведены согласно фактической потребности |
| 6 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие физической культуры и спорта" | 142,7 | 142,6 | 99,9% | Расходы произведены согласно фактической потребности |
| 7 | муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства " | 1169,6 | 294,6 | 25,2% | Отсутствие финансирование из краевого бюджета |
| 8 | муниципальная программа "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 1911,0 | 1889,3 | 98,9% | Расходы произведены согласно фактической потребности |
| 9 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры" | 2101,5 | 2081,7 | 98,7% | мат. затраты по учреждению согласно представленных счетов, а расходы на поэтапное повышение среднего уровня заработной платы из краевого бюджета выплачено в соответствии с фактической потребностью |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя "Оценка эффективности реализации  муниципальной программы":

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В целом по муниципальным программам в 2016 году  уровень достижения целевых показателей составил 0,997 балла, оценка эффективности реализации программ 0,965 балла.  Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Показатели оценки эффективности реализации

муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района за 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 1 | 1(высокая) |
| 2 | муниципальная программа "Муниципальное управление Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" | 0,999 | 1(высокая) |
| 3 | муниципальная программа "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" | 0,970 | 1(высокая) |
| 4 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения" | 0,980 | 0,970(высокая) |
| 5 | муниципальная программа "Молодежь Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" | 1,017 | 1,016(высокая) |
| 6 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие физической культуры и спорта" | 1,147 | 1,147(высокая) |
| 7 | муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства " | 0,870 | 0,561 (не удовлетворительная) |
| 8 | муниципальная программа "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 1 | 0,995(высокая) |
| 9 | муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры" | 0,991 | 0,997(высокая) |

Ведущий специалист администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                   Н.Н.Медведева