**Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) по Администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района за 2016 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Администрации Новоуманского сельсовета Ленинградского района проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района от 21 сентября 2015 года № 132 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоуманского сельского поселения Ленинградского района».

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2016 31.12.2016.

Плановый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2016 год составил 16807,80 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 2220,0 тыс. рублей, краевой бюджет — 1571,0 тыс. рублей, местный бюджет — 13016,80 тыс. рублей.

Фактическое исполнение финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2016 год составило 12808,10 тыс. рублей (% освоения- 76,2), в том числе федеральный бюджет -2220,0 тыс. рублей, краевой бюджет — 1571,0 тыс. рублей, местный бюджет- 9017,10 тыс.рублей.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **программы,**  **подпрограммы** | **Объем**  **ассигнований,**  **тыс. руб.**  **план на**  **01.01.2016г.** | **Объем**  **ассигнований,**  **тыс. руб.**  **утверждено**  **в бюджете** | **Объем расходов,**  **тыс. руб.**  **факт**  **за 2016 год** | **%**  **выполнения**  **запланированны**  **х программных**  **мероприятий** | **Проводимые работы** | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **1.** | Муниципальная  программа  «Старшее поколение»  На 2014-2016 годы  Новоуманского сельского  Поселения Ленинградского  района | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 | Приобретение подарочной  продукции к дню Пожилого  человека | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **2.** | Муниципальная  программа «Комплексные  мероприятия по усилению  борьбы с преступностью и  укреплению правопорядка  на территории Новоуманского  сельского поселения  Ленинградского района  на 2016-2018 годы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 | Приобретение и распространение:  - агитационных и учебно-методических материалов по формированию негативного отношения к потреблению наркотиков и пропаганде здорового образа жизни ; (листовки формата А4)-200 шт | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **3.** | Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новоуманского сельского поселения Ленинградского района на 2014-2016 года | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 | Изготовление разъяснительных материалов (листовок), направленных на предупреждение экстремистской деятельности и противодействию терроризма- 50 шт | |  |
|  |
| 4. | Муниципальная программа ««Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоуманском сельском поселении Ленинградского района на 2014-2016 годы» | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 | Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности, подготовка стендов на выставочно-ярмарочных мероприятиях (выставка ярмарка сельхоз продукции в г.Краснодаре) | |  |
| 5. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоуманском сельском поселении Ленинградского района» на 2014-2016 годы | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100 | Функционирование официального сайта администрации в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | |  |
| 6. | Муниципальная программа« Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на территории Новоуманского сельского поселения Ленинградского района на 2015-2017 годы» | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | Приобретение и распространение:  - агитационных и учебно-методических материалов по формированию негативного отношения к потреблению наркотиков и пропаганде здорового образа жизни (буклеты 40 шт) | |  |
| 7. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Новоуманском сельском поселении Ленинградского района»  на 2015 -2017 годы | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 100 | Установка светодиодных ламп на уличное освещение (ремонт уличного освещения) 32 шт  Установка светодиодных прожекторов -2 шт | |  |
| 8. | Муниципальная программа «Организация мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от ЧС на территории Новоуманского сельского поселения Ленинградского района» на 2014-2016 годы | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | Разработка, изготовление, распространение памяток, пособий по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности с учетом особенностей Новоуманского сельского поселения Ленинградского района (наличие на территории склада хлора) | |  |
| 9. | Муниципальная программа «Добровольная народная дружина» 2015-2017 годы на территории Новоуманского сельского поселения Ленинградского района | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 100 | Поощрение членов добровольной народной дружины (выход 200 рублей) | |  |
| 10. | Муниципальная программа «Комплексное обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Новоуманского сельского поселения  Ленинградского района» на 2015-2017 годы | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 | Информирование населения по вопросам обеспечения безопасности населения на транспорте сельского поселения, проведение разъяснительной работы на собраниях и сходах граждан, в информационном бюллетене «Поселковые вести»  Изготовление памяток и информационных листовок по безопасности населения на транспорте | |  |
| 11. | Муниципальная программа реализации государственной молодежной политики на территории Новоуманского сельского поселения Ленинградского района «Новоуманская молодежь» на 2015-2017 года | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 100 | Проведение мероприятий по трудоустройству молодежи организаторы детских летних площадок (2 чел) | |  |
| 12. | Муниципальная программа "Пожарная безопасность в Новоуманском сельском поселении Ленинградского района на 2015-2017 годы" | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 | Оборудование подъездных путей с твердым покрытием к водонапорным башням в х.Реконструктор, п. Ближний. | |  |
| 13. | Муниципальная программа "Содействие занятости населения Новоуманского сельского поселения на 2014-2016 годы" | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 100 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (12 чел) | |  |
| 14. | Муниципальная программа  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Новоуманского сельского поселения Ленинградского района в т.ч. | 5321,0 | 5321,0 | 5321,0 | 100 | Капитальный ремонт тротуара протяженностью 148 м шириной 1,8 м из брусчатки вибропрессованной между ул. Мира и ул. 30 лет Победы в п. Октябрьском, Приобретение и установка водонапорной башни БР15У-12,  Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.Октябрьском ,ул.Садовая | |  |
| 15. | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоуманского сельского поселения Ленинградского района» на 2016-2018 годы | 8099,3 | 8099,3 | 4099,6 | 50,6 | Мероприятия по уличному освещению мероприятия по озеленению территорий мероприятия по организации и содержании мест захоронения мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | |  |
| 16. | МП «Развитие культуры Новоуманского сельского поселения Ленинградского района» на 2016-2018 годы | 3102,4 | 3102,4 | 3102,4 | 100 | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений, уплата налогов, сборов и иных платежей, мероприятия по обеспечению материально-технической базы, | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

**Выводы:**

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год показала, что 16 муниципальных программ имеют эффективное исполнение.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном.