**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**по Администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района от 21 сентября 2015 года № 132 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоуманского сельского поселения Ленинградского района» (с изменениями от 27 марта 2017 года).

Оцениваемый период реализации программ – с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Исполнение финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2019 год составило 24629,4 тыс. рублей (% освоения- 95,7), в том числе федеральный бюджет – 13816,9 тыс. рублей, краевой бюджет — 575,7 тыс. рублей, местный бюджет- 10236,8 тыс. рублей.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

- степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****программы,****подпрограммы** | **Объем****ассигнований,****тыс. руб.****план на****01.01.2019г.** | **Объем****ассигнований,****тыс. руб.****утверждено****в бюджете** | **Объем расходов,****тыс. руб.****факт****за 2019 год** | **%****Выполнения****запланированных программных****мероприятий** | **Проводимые работы** |
| 1 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоуманском сельском поселении Ленинградского района» на 2017-2019 годы | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 100 % | Функционирование официального сайта администрации в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» |
| 2 | Муниципальная программа «Формирование доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Новоуманском сельском поселении Ленинградского района» на 2018-2020 годы» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 % | Приобретение новогодних подарков для инвалидов |
| 3 | Муниципальная программа "Пожарная безопасность в Новоуманском сельском поселении Ленинградского района на 2018-2020 годы" | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 %  | Приобретение автономных домовых извещателей Рубеж, для обнаружения возгораний в домовладении  |
| 4 | Муниципальная программа «Комплексное обеспечение безопасности населения на транспорте на территьории Новоуманского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 36,0 | 71,3 | 71,3 | 100 % | Приобретение дорожных знаков и комплектующих кним для безопасности дорожного движения |
| 5 | Муниципальная программа «Народная дружина» 2018-2020 годы на территории Новоуманского сельского поселения Ленинградского района | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100 % | Поощрение членов добровольной народной дружины |
| 6 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения Новоуманского сельского поселения на 2017-2019 годы" | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 100 % | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (20 чел) |
| 7 | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоуманского сельского поселения Ленинградского района» на 2016-2018 годы | 5018,1 | 4935,8 | 4105,7 | 83,2 % | Мероприятия по уличному освещению мероприятия по озеленению территорий мероприятия по организации и содержании мест захоронения мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
| 8 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Новоуманского сельского поселения Ленинградского района на 2018 – 2024 годы | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100 % | Услуги технического надзора по обьекту Капитальный ремонт сквера, находящегося по адресу: Ленинградский район, пос. Октябрьский, ул. Мира, 13-А |
| 9 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Новоуманского сельского поселения Ленинградского района на 2018 – 2024 годы | 16543,2 | 16543,2 | 16543,2 | 100 % | Произведен капитальный ремонт сквера, находящегося по адресу: Ленинградский район, пос. Октябрьский, ул. Мира, 13-А, за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов |
| 10 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новоуманском сельском поселении Ленинградского района на 2018-2020 годы» | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 100 % | Приобретение светодиодных ламп и светочувствительного реле |
| 11 | Муниципальная программа реализации государственной молодежной политики на территории Новоуманского сельского поселения Ленинградского района на 2018-2020 годы | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 100 % | Проведение мероприятий по трудоустройству молодежи организаторы детских летних площадок (2 чел) |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры Новоуманского сельского поселения Ленинградского района на 2019-2021 годы» | 4187,5 | 3884,0 | 3619,2 | 93,2 % | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений, уплата налогов, сборов и иных платежей, мероприятия по обеспечению материально-технической базы |
|  | ИТОГО | 26127,4 | 25724,3 | 24629,4 | 95,7 |  |

**Выводы:**

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год показала, что 12 муниципальных программ имеют эффективное исполнение. С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективному.