### ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕЖДЕНЫ

### постановлением администрации

Новоуманского сельского

поселения Ленинградского района

от _________________ № ____

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки   Новоуманского сельского поселения Ленинградского района

| № п/п | Наименование и основное содержание работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Принятие постановления о подготовке проекта правил землепользования и застройки Новоуманского сельского поселения Ленинградского района | август 2013 года |
| 2. | Создание комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Новоуманского сельского поселения Ленинградского района | Одновременно с принятием постановления о подготовке проекта правил землепользования и застройки. |
| 3. | Опубликование постановления по подготовке проекта правил землепользования и застройки Новоуманского сельского поселения Ленинградского района, согласно п.7 и п.8 ст.31 Градостроительного кодекса РФ. | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия постановления о подготовке проекта правил землепользования и застройки. |
| 4. | Определение порядка проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Новоуманского сельского поселения Ленинградского района | В течение месяца после создания комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки. |
| 5. | Разработка концепции градостроительного зонирования на основе анализа существующего состояния поселения. | В течение месяца. |
| 6. | Подготовка и согласование первой редакции проекта правил землепользования и застройки Новоуманского сельского поселения Ленинградского района. | В течение месяца. |
| 7. | Подготовка, обсуждение и согласование редакции проекта правил землепользования и застройки Новоуманского сельского поселения Ленинградского района, в том числе карт, регламентов, процедур с учетом замечаний и предложений и направление управлению архитектуры и градостроительства муниципального образования Ленинградский район и главе Новоуманского сельского поселения Ленинградского района для принятия решения о назначении публичных слушаний. | По мере необходимости. |
| 8. | Принятие решения главой Новоуманского сельского поселения Ленинградского района о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Новоуманского сельского поселения Ленинградского района. | Не позднее чем через 10 дней со дня получения такого проекта. |
| 9. | Обнародование проекта. | Не позднее чем по истечении 10 дней со дня принятия решения о проведении публичных слушаний. |
| 10. | Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Новоуманского сельского поселения Ленинградского района | Не менее двух и не более четырех месяцев со дня обнародования такого проекта. |
| 11. | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний. | В течение 10 дней со дня утверждения заключения о результатах публичных слушаний. |
| 12. | Подготовка и представление главе Новоуманского сельского поселения Ленинградского района окончательной редакции проекта правил землепользования и застройки, протокола и заключения о результатах публичных слушаний. | Не позднее чем через 2 дня после проведения публичных слушаний. |
| 13. | Принятие главой Новоуманского сельского поселения Ленинградского района постановления о направлении указанного проекта на сессию Совета Новоуманского сельского поселения Ленинградского района или отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. | В течение десяти дней после представления главе Новоуманского сельского поселения Ленинградского района проекта правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний. |
| 14. | Подготовка документов, проведение сессии Совета Новоуманского сельского поселения Ленинградского района. | Не позднее 10 дней до проведения сессии. |
| 15. | Опубликование решения Совета Новоуманского сельского поселения Ленинградского района и утвержденных правил землепользования и застройки Новоуманского сельского поселения Ленинградского района | Не позднее чем по истечении 10 дней после принятия решения. |

Глава Новоуманского сельского

поселения Ленинградского района 					                 В.А. Белик