УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Майского сельского поселения

от 21.07.2016 № 258

**РЕГЛАМЕНТ**

**подготовки проекта бюджета Майского сельского поселения**

**на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| **1.** | **Подготовительный этап** | | |
| 1.1. | Определение основных направлений развития поселения и подготовка прогноза социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | до 01 октября 2016 года | Администрация Майского сельского поселения |
| 1.2. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 01 октября 2016 года | Администрация Майского сельского поселения |
| **2.** | **Актуализация правовых актов в области бюджетной политики** | | |
| 2.1. | Подготовка проектов правовых актов: |  |  |
| 2.1.1. | об утверждении муниципальных программ, ведомственных целевых программ, инвестиционных проектов, разрабатываемым по действующим и принимаемым расходным обязательствам Майского сельского поселения по вопросам местного значения, для формирования проекта бюджета Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 15 октября 2016 года | Администрация Майского сельского поселения |
| 2.1.2. | по отмене или приостановлению действия правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Майского сельского поселения | до 15 октября 2016 года | Администрация Майского сельского поселения |
| 2.1.3. | об установлении новых расходных обязательств Майского сельского поселения | до 20 октября 2016 года | Администрация Майского сельского поселения |
| 2.2. | Утверждение правовых актов об утверждении перечня муниципальных услуг, методики расчета стоимости муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Майского сельского поселения | до 30 сентября 2016 года | Администрация Майского сельского поселения |
| 2.3. | Подготовка проекта постановления главы сельского поселения – главы администрации Майского сельского поселения «О внесении изменений в Методику планирования бюджетных ассигнований Майского сельского поселения» | до 01 октября 2016 года | Администрация Майского сельского поселения |
| 2.4. | Подготовка проекта распоряжения главы Майского сельского поселения «О порядке применения бюджетной классификации» | до 15 октября 2016 года | Администрация Майского сельского поселения |
| 2.5. | Утверждение правовых актов об утверждении и (или) внесении изменений в муниципальные программы, ведомственные целевые программы, инвестиционные проекты | до 15 ноября 2016 года | Администрация Майского сельского поселения |
| **3.** | **Формирование проекта бюджета Майского сельского поселения**  **на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов** | | |
| 3.1. | Расчет объемов бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам, изменению действующих расходных обязательств, принимаемым расходным обязательствам в разрезе главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств и расходных обязательств в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований | до 01 октября | Главный распорядитель бюджетных средств |
| 3.2. | Проверка представленных расчетов объемов бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам, изменению действующих расходных обязательств, принимаемым расходным обязательствам в разрезе главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств и расходных обязательств | до 10 октября | Главный распорядитель бюджетных средств, бюджетополучатели |
| 3.3. | Представление плановых фрагментов реестров расходных обязательств, обоснований бюджетных ассигнований, фрагментов базы данных по действующим расходным обязательствам, изменению действующих расходных обязательств и принимаемым расходным обязательствам | до 20 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 3.4 | Представление в администрацию Майского сельского поселения исходных данных для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности поселений и влияющих на стоимость представляемых бюджетных услуг | до 01 октября | Организации ЖКХ |
| 3.5. | Расчет объемов потребления тепловой и электрической энергии (утвержденные лимиты) | до 10 октября | Администрация Майского сельского поселения, бюджетополучатели |
| 3.6. | Представление в администрацию Майского сельского поселения объема муниципальных услуг, объема субсидий на оказание муниципальных услуг на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | до 20 октября | Администрация Майского сельского поселения, бюджетополучатели |
| 3.7. | Представление в администрацию Майского сельского поселения прогнозных данных по доходам, планируемым к поступлению в бюджет Майского сельского поселения в 2017 год и плановый период 2018-2019 годах: |  | Администраторы доходов |
| 3.7.1 | Налог на доходы физических лиц | до 10 октября | ИФНС № 16 по Пермскому краю |
| 3.7.2 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | до 10 октября | ИФНС № 16 по Пермскому краю |
| 3.7.3 | Единый сельскохозяйственный налог | до 10 октября | ИФНС № 16 по Пермскому краю |
| 3.7.4 | Налога на имущество физических лиц | до 10 октября | ИФНС № 16 по Пермскому краю |
| 3.7.5 | Транспортный налог | до 10 октября | ИФНС № 16 по Пермскому краю |
| 3.7.6 | Земельный налог | до 10 октября | ИФНС № 16 по Пермскому краю |
| 3.7.7 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | до 10 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 3.7.8 | Доходы, получаемые в виде арендной платы на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые не расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | до 10 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 3.7.9 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) | до 10 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 3.7.10 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | до 10 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 3.7.11 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | до 10 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 3.7.12 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | до 10 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 3.7.13 | Доходы от оказания платных услуг бюджетными учреждениями нового типа (Дома культуры - ДК) | до 10 октября | ДК п. Майский |
| 3.8. | Проверка представленных бюджетных смет по органам местного самоуправления, казенным учреждениям, определение объема субсидий на оказание муниципальных услуг в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований; составление проекта бюджета Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | до 20 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 3.9. | В целях осуществления перехода к программно-целевому методу бюджетного планирования и в рамках реализации бюджетной реформы, направленной на совершенствование управления муниципальными финансами начать работу по внедрению программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их исполнения | до 20 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 3.10. | Совещание у главы поселения со специалистами администрации Майского сельского поселения по рассмотрению проекта бюджета Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | до 25 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| **4.** | **Подготовка проекта решения о бюджете Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и пакета документов к нему** | | |
| 4.1. | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Майского сельского поселения за истекший период 2015 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Майского сельского поселения за 2016 год | до 01 ноября | Администрация Майского сельского поселения |
| 4.2. | Утверждение главой Майского сельского поселения прогноза социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 01 ноября | Администрация Майского сельского поселения |
| 4.3. | Представление утвержденного прогноза социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (копию, заверенную в установленном порядке), предварительных итогов социально-экономического развития Майского сельского поселения за истекший период 2016 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Майского сельского поселения за 2016 год | до 01 ноября | Администрация Майского сельского поселения |
| 4.4. | Представление в администрацию Майского сельского поселения прогнозного плана приватизации (продажи) имущества, находящегося в муниципальной собственности | до 10 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 4.5. | Утверждение правовым актом администрации Майского сельского поселения основных направлений бюджетной и налоговой политики Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 10 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 4.6. | Составление проекта бюджетного прогноза Майского сельского поселения на долгосрочный период | до 25 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 4.7. | Составление планового реестра расходных обязательств Майского сельского поселения | до 15 октября | Администрация Майского сельского поселения |
| 4.8. | Доработка проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов с учетом предложений специалистов администрации МСП; оформление необходимых документов и материалов соответствии с Положением о бюджетном процессе в Майском сельском поселении к проекту бюджета Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | до 01 ноября | Администрация Майского сельского поселения |
| 4.9. | Представление в Совет депутатов Майского сельского поселения проекта бюджета Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов с приложением документов и материалов в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Майском сельском поселении | до 15 ноября | Администрация Майского сельского поселения |
| **5.** | **Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению бюджета**  **Майского сельского поселения в 2016 году** | | |
| 5.1. | Уточнение реестра расходных обязательств Майского сельского поселения с учетом объема ассигнований, утвержденного решением о бюджете Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | В течение 10 дней после принятия решения Совета депутатов Майского сельского поселения на очередной финансовый год | Главный распорядитель бюджетных средств,  бюджетополучатели |
| 5.2 | Представление в Финансовое управление КМР бюджетных росписей, составленных в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о порядке составления и ведения бюджетной росписи | В течение 10 дней после принятия решения Совета депутатов Майского сельского поселения на очередной финансовый год | Администрация Майского сельского поселения |
| 5.3 | Составление сводной бюджетной росписи бюджета Майского сельского поселения, кассового плана, утверждение их главой поселения | В соответствии с порядком состав- ления и ведения сводной бюджетной росписи | Администрация Майского сельского поселения |
| 5.4 | Заключение соглашений с учреждениями, доведение объемов муниципального задания, размещение информации на сайте ГМУ | В течение 10 дней после получения росписи расходов и кассового плана | Главный распорядитель бюджетных средств,  бюджетополучатели |
| 5.5 | Представление в администрацию Майского сельского поселения муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности для размещения информации на сайте ГМУ | В течение 15 дней после получения росписи расходов и кассового плана | Главный распорядитель бюджетных средств,  бюджетополучатели |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО

# ПОСЕЛЕНИЯ

**КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.07.2016 № 258

**Об утверждении регламента**

**подготовки проекта бюджета**

**Майского сельского поселения**

**на 2017 год и плановый период**

**2018-2019 годов**

В соответствии со статьями 154, 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 24 Положения о бюджетном процессе в Майском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Майского сельского поселения от 19.12.2012г. № 71, в целях упорядочения взаимодействия участников бюджетного процесса администрация Майского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый регламент подготовки проекта бюджета Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

2. Установить, что формирование проекта бюджета Майского сельского поселения осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и основных направлений бюджетной и налоговой политики Майского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

3. Специалистам администрации Майского сельского поселения:

3.1. обеспечить выполнение мероприятий и соблюдение сроков, установленных регламентом;

3.2. подготовить проекты правовых актов об установлении новых расходных обязательств Майского сельского поселения;

3.3. подготовить проекты правовых актов по отмене или приостановлению действия правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Майского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения-

глава администрации

Майского сельского поселения C.Г. Кунафина

В.Я. Суслов

92 168