|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииЧерноморского городского поселения Северского района от 01.11.2016\_\_\_ № 372  |

ПЛАН

мероприятий и сроки проведения работ по подготовке

«Внесения изменений в Правила землепользования и застройки»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки проведенияработ | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проекта «Внесение изменений в Правила»  | До 07 ноября 2016г | Г.А.Рубаненко И.А.Якименко |
| 2 | Проверка проекта «Внесение изменений в Правила» на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования  | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта  | Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки, председатель комиссииР.В.Барвинко  |
| 3 | Принятие постановления о проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила»  | По окончании проверки | И.А.Якименко |
| 4 | Публикация проекта «Внесение изменений в Правила» в средствах массовой информации  | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней  | Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки, председатель комиссии Р. В.Барвинко  |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила», с оформлением протокола публичных слушаний  | Не более 1 месяца со дня опубликования проекта Правил (п.14 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила»  |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Подготовка и опубликование заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний  | Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки, председатель комиссии Р.В.Барвинко |
| 7 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет депутатов Черноморского городского поселения или об отклонении проекта «Внесение изменений в Правила» |  В течение 10 дней после представления проекта Правил  | И.А.Якименко |

Заместитель главы администрации

Черноморского городского поселения

Северского района Р.В.Барвинко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииЧерноморского городского поселения Северского района от 01.11.2016\_\_\_ № 372 |

 СОСТАВ

комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

Барвинко - заместитель главы Черноморского

Роман Валерьевич городского поселения,

 председатель комиссии;

Якименко - ведущий специалист МКУ «УОДОМСУ

Ирина Александровна Черноморского городского

 поселения», секретарь комиссии;

 **Члены комиссии:**

Водяницкий - депутат Совета Черноморского городского

Николай Андреевич поселения Северского района;

Лисачев - депутат Совета Черноморского городского

Андрей Викторович поселения Северского района;

Рубаненко - начальник отдела по жилищной политике,

Галина Александровна земельным отношениям, архитектуре и

 градостроительству администрации

 Черноморского городского поселения;

Заместитель главы администрации

Черноморского городского поселения

Северского района Р.В.Барвинко