**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования сообщает о начале общественного обсуждения проекта плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения Тельминского муниципального образования до 2030 года.

1) срок начала обсуждения -23 ноября 2018 г. и завершения проведения общественного обсуждения проекта плана мероприятий по реализации стратегии-12 декабря 2018 г.;

2) юридический адрес и электронный адрес уполномоченного органа, контактный телефон сотрудника уполномоченного органа, ответственного за свод предложений и замечаний - Предложения и замечания по проекту плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения Тельминского муниципального образования до 2030 года принимаются в администрации с понедельника по пятницу в период с 8 до 17 часов по адресу: - р.п. Тельма, улица Крупской, дом 11.

- в электронном виде по адресу: [adm-telminskaya@yandex.ru](mailto:adm-telminskaya@yandex.ru) ;

- справки по телефону: 8-395-43-22-3-46.

3) порядок направления предложений и замечаний к проекту плана мероприятий по реализации стратегии.

Предложения и замечания граждан к проекту плана мероприятий по реализации стратегии, направляются в электронной форме на электронный адрес- [adm-telminskaya@yandex.ru](mailto:adm-telminskaya@yandex.ru) или в письменной форме.

4) требования к предложениям и замечаниям граждан.

Предложения и замечания граждан к проекту плана мероприятий по реализации стратегии, направленные в электронной форме должны быть оформлены в формате .doc/.docx/.rtf/.pdf и содержать фамилию, имя, отчество при наличии гражданина, почтовый адрес, суть предложения или замечания, дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает документы и материалы в электронной форме в формате .doc/.docx/.rtf/.pdf.

Предложения и замечания граждан к проекту плана мероприятий по реализации стратегии, поступившие в письменной форме на бумажном носителе, в обязательном порядке должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, почтовый адрес, суть предложения, личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает документы и материалы либо их копии.

- в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает документы и материалы либо их копии.

Предложения принимаются **до 12 декабря 2018 года.**

Предложения, поступившие после указанного срока, не будут приняты к рассмотрению.

Администрация

ПРОЕКТ

Утвержден

Решением

Думы

городского поселения Тельминского

муниципального образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЛЬМИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДО 2030 ГОДА

2018 год

# Общие положения

Настоящий План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения Тельминского муниципального образования до 2030 года (далее – План) разработан на основе положений Стратегии социально-экономического развития городского поселения Тельминского муниципального образования до 2030 года (далее – Стратегия) на период ее реализации.

План представляет собой комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, в соответствии с установленными стратегическими приоритетами социально-экономического развития городского поселения Тельминского муниципального образования, которые были определены на основе результатов стратегического анализа и с учетом поставленных стратегических целей Стратегией.

# Этапы реализации Стратегии

Мероприятия Плана направлены на реализацию сценария, ориентируемого на раскрытие потенциала стратегического развития, эффективное использование человеческого капитала, сбалансированное развитие территории.

Реализация Стратегии предусматривает три этапа разработки и реализации документов стратегического планирования городского поселения Тельминского муниципального образования:

1. первый этап – 2019-2020 г.г.;
2. второй этап – 2021-2026 г.г.
3. третий этап – 2027-2030 г.г.

Этапы разработки и реализации документов стратегического планирования

городского поселения Тельминского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы разработки и реализации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| Стратегия социально-экономического развития | разработка | | реализация | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовительный этап | | первый этап | | | второй этап | | | | | | | | третий этап | | | |
| Муниципальные программы (МП) городского поселения | Действующие в процессе разработки Стратегии | | | | | 1 комплекс МП | | | 2 комплекс МП | | | 3 комплекс МП | | | | 4 комплекс МП | |

# Цели и задачи социально-экономического развития городского поселения Тельминского муниципального образования,

# приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии

Основной стратегической целью является повышение уровня и качества жизни населения городского поселения Тельминского муниципального образования.

Оценка стартовых условий, факторов и предпосылок перспективного развития городского поселения Тельминского муниципального образования,

возможное их применение в рассматриваемой перспективе позволяют предложить в качестве приоритетов социально-экономического развития муниципального образования 4 стратегических задачи и приоритета, в каждом из которых определены стратегические цели и задачи.

*Стратегические задачи:*

* Формирование благоприятного экономического климата.
* Создание условий для личностного развития и реализации способностей человека, пополнение трудовых ресурсов.
* Создание комфортной среды для проживания, ведения бизнеса и посещения территории.
* Создание эффективной системы управления территорией в тесном взаимодействии местного сообщества и общественных институтов.

*Приоритеты:*

1.Развитие экономического потенциала.

* Цель 1. Развитие экономики муниципального образования.
* Цель 2. Развитие малого и среднего предпринимательства.

1. Повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала.

* Цель 1. Развитие и эффективное использование трудового потенциала муниципального образования, создание условий для реализации трудовых прав граждан.
* Цель 2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности.
* Цель 3. Создание условий для самореализации молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

3.Повышение качества муниципальной среды.

* Цель 1. Улучшение состояния жилищного фонда в городском поселении Тельминского муниципального образования.
* Цель 2.Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Тельминского муниципального образования.
* Цель 3. Развитие транспортной инфраструктуры.
* Цель 4. Формирование облика благоустроенного, ухоженного муниципального образования.

4.Повышение эффективности управления городского поселения Тельминского муниципального образования.

* Цель 1. Развитие гражданских инициатив.
* Цель 2. Эффективное использование ресурсов территории.

# Показатели реализации Стратегии

Целевые показатели реализации Стратегии структурированы по приоритетам, целям и задачам (таблица 1).

# Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития городского поселения Тельминского муниципального образования

Основным механизмом реализации Плана являются муниципальные программы (далее – программы). Цели, задачи и мероприятия программ согласуются с целями и задачами стратегического развития, а плановые показатели конкретизируются в целевых показателях реализации программ. Действующие программы могут быть скорректированы в целях достижения стратегических

целей. По окончании срока действия утвержденных программ специалистами администрации городского поселения Тельминского муниципального образования разрабатываются аналогичные программы на последующие периоды, а в План вносятся соответствующие корректировки.

Большинство действующих муниципальных программ реализуются до 2020 года включительно. При необходимости в них будут вноситься изменения в соответствии с целями и задачами Стратегии (таблица 1).

Таблица 1

Целевые показатели реализации, комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения Тельминского муниципального

образования на период до 2030 года

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя, единица измерения | плановое значение показателя | | | | | | | | | |
| 2017г.  (факт) | 2018г.  (оценка) | | 2019г. | 2020-2021гг. | 2022-2024гг. | 2025-2027гг. | | 2028-2030 гг. | |
| **Приоритет 1 «Развитие экономического потенциала»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1. Развитие экономики муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1. Развитие городского хозяйства* | | | | | | | | | | | | | | |
| * Предоставления мер поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям * оказание консультационной и информационной помощи для участия в программах государственной поддержки; * стимулирование развития животноводства в личных подсобных хозяйствах граждан; * стимулирование роста производства и реализации продукции растениеводства. | Программа «Социально-экономического развития городского поселения Тельминского муниципального образования»;  Муниципальная программа «Формирование устойчивой экономической базы ГП ТМО» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах), тыс. руб. | 130 987 | 90 000 | | 90 000 | 92 000 | 95 000 | | 97 000 | | 100 000 |
| численность работающих, чел. | 36 | 36 | | 36 | 36 | 36 | | 36 | | 36 |
| среднемесячная заработная плата, руб. | 14 789 | 18 000 | | 18 092 | 19 000 | 21 000 | | 23 000 | | 25 000 |
| индекс производства продукции городского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 100,2 | 101 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| *Задача 2. Содействие развитию промышленности и реализации инновационного потенциала* | | | | | | | | | | | | | | |
| * способствовать созданию новых промышленных производств и максимальному использованию возможностей существующих основных производственных фондов; * способствовать созданию инновационных производств, формированию инновационной инфраструктуры, повышению инновационной активности предприятий, увеличению объема инвестиций и затрат на инновации; | Программа «Социально-экономического развития городского поселения Тельминского муниципального образования»;  Муниципальная программа «Формирование устойчивой экономической базы ГП ТМО» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | объем выпущенной промышленной продукции, тыс. руб. | 10 827 | 8083 | | 15212 | 15000 | 16000 | | 16000 | | 16000 |
| Численность работающих, чел. | 18 | 23,2 | | 23,2 | 23,2 | 23,2 | | 23,2 | | 23,2 |
| *Задача 3. Формирование благоприятного инвестиционного климата* | | | | | | | | | | | | | | |
| * активизировать политику привлечения инвесторов путем повышения информационной открытости об инвестиционных возможностях муниципального образования, создания и развития объектов, привлекательных для инвестиций; * способствовать росту инвестиционной активности предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования; * обеспечить эффективное вовлечение природно-ресурсного потенциала в инвестиционный процесс (проведение дальнейшей работы по формированию на территории муниципального образования земельных участков, возможных для выкупа или передачи в аренду) | Программа «Социально-экономического развития городского поселения Тельминского муниципального образования» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | объем инвестиций в основной  капитал, млн. руб. |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *Цель 2. Развитие малого и среднего предпринимательства* | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1. Развитие само занятости населения в сельской местности с упором на развитие малых форм городского хозяйства* | | | | | | | | | | | | | | |
| * оказание консультационной и информационной помощи для участия в конкурсах на получение грантов, субсидий и субвенций (государственные программы Министерства городского хозяйства Иркутской области и Министерства труда и занятости Иркутской области); * проведение работы с незанятыми в экономике гражданами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по вопросу содействия в выборе вида деятельности, оказание помощи в их регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности | Муниципальная программа «Формирование устойчивой экономической базы ГП ТМО» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество малых (включая микро-предприятия) и средних предприятий, ед. | 7 | 7 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| количество индивидуальных предпринимателей, ед. | 150 | 150 | | 150 | 150 | 150 | | 150 | | 150 |
| среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, чел. | 230,5 | 274,5 | | 275 | 275 | 285 | | 285 | | 285 |
| *Задача 2. Развитие новых видов экономической деятельности (бытовое и социально-культурное обслуживание населения)* | | | | | | | | | | | | | | |
| * ориентация субъектов малого предпринимательства в значимые для муниципального образования виды деятельности (социальное предпринимательство); * оказание консультационной и информационной помощи в части взаимодействия с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа «Формирование устойчивой экономической базы ГП ТМО» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество субъектов малого и среднего предпринимательства новых видов деятельности, ед. | - | - | | - | - | 1 | | - | | - |
| среднесписочная численность работающих в малых и средних предприятий новых видов деятельности, чел. | - | - | | - | - | 3 | | - | | - |
| **Приоритет 2. «Повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1. Развитие и эффективное использование трудового потенциала муниципального образования, создание условий для реализации трудовых прав граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1. Повышение уровня занятости населения, сокращение уровня безработицы* | | | | | | | | | | | | | | |
| * активизации работы совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» по сбору информации об имеющихся вакансиях; * информирование населения совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» и работодателей о ситуации на рынке труда; * консультирование совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» лиц, испытывающих трудности в поиске работы. | муниципальная программа «социальное развитие в городском поселении Тельминского мо» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | уровень безработицы, % | 2,5 | 2,2 | | 2,1 | 2,0 | 1,8 | | 1,5 | | 1 |
| число безработных граждан, чел. | 36 | 34 | | 32 | 30 | 27 | | 23 | | 15 |
| Цель 2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения* | | | | | | | | | | | | | | |
| * формирование основ здорового образа жизни среди населения. | муниципальная программа «социальное развитие в городском поселении Тельминского мо» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | смертность населения, чел. | 48 | 46 | | 46 | 46 | 45 | | 45 | | 45 |
| естественный прирост (убыль), чел. | +6 | +10 | | +10 | +8 | +9 | | +10 | | +10 |
| *Задача 2. Создание условий для активного развития инфраструктуры спорта, здорового образа жизни, культурного и творческого развития, безопасности жизнедеятельности* | | | | | | | | | | | | | | |
| * вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития; * развитие детско-юношеского спорта; * поддержка и развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества (организация культурно-массовых мероприятий). | муниципальная программа «социальное развитие в городском поселении Тельминского мо» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования, % | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | | 26 | | 28 |
| количество посещений культурно-досуговых мероприятий, ед. | 16800 | 16000 | | 16000 | 16000 | 16000 | | 16000 | | 16000 |
| выполнение учреждением культуры муниципальных услуг (работ) в полном объёме, установленном муниципальным заданием, % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| количество пользователей в библиотеках, ед. | 1593 | 1500 | | 1500 | 1500 | 1500 | | 1500 | | 1500 |
| *Задача 3. Организация эффективной системы сбора, переработки и утилизации коммунальных отходов* | | | | | | | | | | | | | | |
| – сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов;  – организация экологических акций и поселковых субботников. | Муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства городского поселения Тельминского  униципального образования» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество ликвидированных и рекультивированных несанкционированных мест размещения отходов, ед. | 1 | - | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 1 |
| количество проведенных экологических акций и поселковых субботников, ед. | 4 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 6 | | 6 |
| Цель 3. Создание условий для самореализации молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и духовно-нравственного воспитания молодежи | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и культурной жизни муниципального образования* | | | | | | | | | | | | | | |
| * выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; * повышение уровня гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания; * содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержка социально-значимых молодежных инициатив; * формирование условий для развития и популяризации здорового образа жизни; * содействие сохранению традиционных семейных ценностей в молодежной среде. | муниципальная программа «социальное развитие в городском поселении Тельминского мо» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество мероприятий для молодежи, ед. | 25 | 28 | | 29 | 30 | 30 | | 30 | | 30 |
| количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики на территории муниципального образования, чел. | 80 | 90 | | 95 | 100 | 110 | | 120 | | 150 |
| количество юношеских и молодёжных объединений, в том числе добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых семей, творческих групп, молодежных клубов, центров, ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 |
| доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи, % | 4 | 4 | | 4 | 4 | 5 | | 7 | | 10 |
| количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, чел. | 170 | 200 | | 210 | 220 | 235 | | 240 | | 250 |
| *Задача 2. Развитие мер поддержки молодежи* | | | | | | | | | | | | | | |
| * обеспечение молодых семей жильем. |  | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней, чел. |  | 1 | | 1 | 2 | 4 | | 4 | | 4 |
| **Приоритет 3. «Повышение качества муниципальной среды»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1. Улучшение состояния жилищного фонда в городском поселении Тельминского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1. Ликвидация многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными* | | | | | | | | | | | | | | |
| * признание жилых домов ветхими и аварийными; * участие в государственных целевых программах по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда; * обеспечение населения, проживающего в ветхом и аварийном жилье, помещениями маневренного фонда. | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» – Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество ликвидированного ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2012 г ед. /  тыс. кв.м. | 0,65 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| *Задача 2. Развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий граждан муниципального образования* | | | | | | | | | | | | | | |
| * расширение границ в населенном пункте; * внесение изменений в генеральный план городского поселения Тельминского муниципального образования; * развитие строительства жилья, отвечающего ценовой доступности, энергоэффективности и экологии; * повышение уровня сбора платежей с населения муниципального образования за оказанные жилищно - коммунальные услуги | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» – Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию (расчет основан на основании Соглашения о взаимодействии министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и администрации городского поселения Тельминского муниципального образования по исполнению плановых показателей по вводу жилья на территории Иркутской области на 2018 - 2020 годы), тыс. кв. м. | 0,65 | - | | - | - | - | | - | | 1,5 |
| уровень сбора с населения муниципального образования за оказанные жилищно - коммунальные услуги, % | 75 | 85 | | 88 | 90 | 94 | | 98 | | 100 |
| Цель 2. Рразвитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Тельминского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1. Обеспечение качественным и устойчивым тепло, – водоснабжением и водоотведением жителей муниципального образования* | | | | | | | | | | | | | | |
| * + своевременное проведение мероприятий по ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;   + ежегодное участие в государственных программах в рамках подготовки к отопительному зимнему периоду | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  Муниципальная программа «подготовка объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Тельминского муниципального образования к отопительному сезону» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество модернизированных котельных и котельного оборудования, ед. | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 2 |
| уровень ветхих инженерных сетей: | | | | | | | | | | |
| – водопроводные сети, % | 98 | 90 | | 80 | 60 | 30 | | 10 | | 0 |
| – тепловые сети, % | 71 | 60 | | 50 | 40 | 20 | | 10 | | 0 |
| – канализационные сети, % | 77 | 70 | | 65 | 60 | 40 | | 20 | | 0 |
| *Задача 2. Обеспечение новых потребителей объектами коммунальной инфраструктуры* | | | | | | | | | | | | | | |
| * строительство инженерных коммуникаций | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»;  Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского поселения Тельминского муниципального образования» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество подключений к централизованному холодному водоснабжению, ед. | 42 |  | | 50 | 50 | 50 | | 50 | | 50 |
| Цель 3. Развитие транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1. Создание на территории городского поселения Тельминского муниципального образования сети дорог, отвечающих современным требованиям* | | | | | | | | | | | | | | |
| * + изготовление проекта организации дорожного движения (ПОДД);   + диагностика и оценка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;   + содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства городского поселения Тельминского  униципального образования»» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество проектов организации дорожного движения (ПОДД)(с учетом запланированных дорог местного значения общего пользования в реестр муниципального имущества городского поселения Тельминскогомуниципального образования), шт. | 0 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| количество проведенных оценок и диагностики состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед. | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 3 |
| количество установленных дорожных сооружений (без учета вновь включенных дорог местного значения общего пользования в реестр муниципального имущества муниципального городского поселения Тельминского муниципального образования и изготовленных на них проектов организации дорожного движения (ПОДД), шт. | 6 | 6 | | 6 | 6 | 8 | | 8 | | 8 |
| доля аавтомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального поселения, общего пользования с твердым покрытием, включенных в реестр муниципального имущества городского поселения Тельминского муниципального образования, являющихся собственностью городского поселения Тельминскогомуниципального образования, содержащиеся в нормативном состоянии, % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| *Задача 2. Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения* | | | | | | | | | | | | | | |
| -укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  – проведение ежегодных профилактических мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий;  – трансляция, размещение профилактических роликов в средствах массовой информации | Муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства городского поселения Тельминского  униципального образования» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество ежегодных профилактических мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, ед. | 2 | 3 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 4 |
| Цель 4. Формирование облика благоустроенного, ухоженного муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1. Повышение социальной активности граждан* | | | | | | | | | | | | | | |
| – участие в ежегодном конкурсе муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района»;  -организация и проведение субботников на территории городского поселения Тельминского муниципального образования. | Муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства городского поселения Тельминского | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество участников ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории муниципального образования, чел. |  | 2 | | 4 | 5 | 5 | | 5 | | 7 |
| количество вовлеченного населения в проведение субботников, чел. | 200 | 250 | | 250 | 300 | 300 | | 300 | | 320 |
| *Задача 2. Реализация целевых федеральных, региональных, муниципальных программ в сфере благоустройства территорий* | | | | | | | | | | | | | | |
| * реализация на территории городского поселения Тельминского муниципального образования мероприятий, направленных на благоустройство территорий (дворовых территорий, общественных территорий, скверов); * проведение инвентаризации и паспортизации объектов внешнего благоустройства муниципального образования. | униципального образования» | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | Количество мероприятий в сфере благоустройства территории муниципального образования, ед. | 8 | 15 | | 18 | 20 | 20 | | 25 | | 30 |
| **Приоритет 4. «Повышение эффективности управления сельским поселением Тельминского муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1. Развитие гражданских инициатив | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1. Повышение уровня участия населения в решении задач социально-экономического развития муниципального образования (проведение сельских сходов, развитие общественных организаций)* | | | | | | | | | | | | | | |
| * + проведение сходов граждан в муниципальном образовании (по вопросам самообложения граждан, по выдвижению кандидатур старост, по вопросам изменения границ, по обсуждению мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы», по иным вопросам);   + проведение собраний граждан в муниципальном образовании (по решению вопросов местного значения, по осуществлению территориального общественного самоуправления);   + проведение публичных слушаний (по утверждению и исполнению бюджета муниципального образования, по обсуждению стратегии социально-экономического развития территории городского поселения Тельминского МО, по внесению изменений в Устав муниципального образования, по вопросам преобразования муниципального образования);   + создание новых общественных организаций;   + назначение старост в сельских населенных пунктах поселения для участия населения в осуществлении местного самоуправления;   + создание в поселениях ТОСов;   + создание добровольных народных дружин. | Муниципальная программа «формирование устойчивой экономической базы гп Тельминского мо». | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество сходов граждан, ед. | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 |
| количество собраний граждан, ед. | 4 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 |
| количество проведенных публичных слушаний, ед. | 4 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 |
| количество созданных общественных организаций (нарастающим итогом), ед. | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 |
| количество назначенных старост в поселениях (нарастающим итогом), чел. | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 |
| количество созданных ТОСов (нарастающим итогом), ед. | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | 3 |
| количество созданных добровольных народных дружин, ед./чел. | 1/3 | 1/3 | 1/3 | | 1/3 | 1/3 | | 1/3 | | 1/3 |
| *Задача 2.Поддержка гражданских инициатив, содействие развитию гражданского общества* | | | | | | | | | | | | | | |
| – информирование граждан по получению гранта на поддержку общественных инициатив граждан, проживающих на территории муниципального образования;  – участие общественных организаций в грантовых поддержках, инициированных областными и федеральными государственными фондами и структурами | Муниципальная программа «формирование устойчивой экономической базы гп Тельминского мо». | 2019-2030гг | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество лиц, информируемых по получению гранта на поддержку общественных инициатив граждан проживающих на территории муниципального образования, чел. | 3 | 3 | | 4 | 5 | 5 | | 7 | | 8 |
| количество общественных организаций, участвовавших в грантовых поддержках, инициированных областными и федеральными государственными фондами и структурами, ед. | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| *Задача 3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления* | | | | | | | | | | | | | | |
| * проведение ежегодного отчета главы администрации городского поселения Тельминского муниципального образования о результатах деятельности; * создание условий для развития информационного общества; * работа по размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте - novomaltinsk.ru; * регулярный мониторинг качества предоставления и доступности муниципальных услуг/ | Муниципальная программа «формирование устойчивой экономической базы гп Тельминского мо». | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | Количество отчетов главы администрации городского поселения Тельминского муниципального образования о результатах деятельности, ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| наличие фотоотчетов по реализации проектов «Народные инициативы» в ИАС «Живой регион», 1 – да, 0 – нет | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| доля удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг, % | 70 | 80 | | 85 | 90 | 100 | | 100 | | 100 |
| Цель 2. Эффективное использование ресурсов территории | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами* | | | | | | | | | | | | | | |
| * внедрение механизмов, способствующих увеличению объемов бюджетных средств, поступающих в бюджет городского поселения Тельминского МО; * обеспечение муниципального имущества соответствующей технической и кадастровой документацией для последующего включения объектов в реестр муниципального имущества и передаче их в пользование; * использование механизмов по включению земельных участков (земель запаса и сельскохозяйственного назначения) в границы населенных пунктов для последующего осуществления строительства жилья и приоритетных объектов | Муниципальная программа «формирование устойчивой экономической базы гп Тельминского мо». | 2019-2030гг. | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | количество неэффективно используемых объектов недвижимости, переданных в пользование, ед. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| количество выявленных неиспользуемых и/или неэффективно используемых земельных участков, ед. | 0 | 0 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 1 |
| количество оформленных неиспользуемых и/или неэффективно используемых земельных участков, ед. | 0 | 0 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 1 |
| количество переданных в пользование неиспользуемых и/или неэффективно используемых земельных участков, ед. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 |
| объем дополнительных поступивших средств в бюджет городского поселения Тельминского муниципального образования от пользования объектами недвижимости и земельными участками, тыс. руб. | 700 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| *Задача 2. Повышение эффективности муниципального управления (эффективное управление муниципальными финансами)* | | | | | | | | | | | | | | |
| – эффективное использование программно-целевых инструментов в бюджетном процессе;   * обеспечение увязки между стратегическим и бюджетным планированием; * повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса. | Муниципальная программа «формирование устойчивой экономической базы гп Тельминского мо». |  | Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования | доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | 12,7 | 29 | | 29 | 30 | 31 | | 32 | | 33 |
| объем межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета района, тыс. руб. | 41174,1 | 18267,8 | | 18267,8 | 13400 | 13500 | | 13500 | | 13500 |
| размещение на официальном сайте муниципального образования материалов в целях повышения финансовой грамотности населения, 1 – да, 0 – нет | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| количество государственных программ, в которых участвует муниципальное образование, ед. | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 4 | | 4 |
| доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, руб. | 1870 | 1900 | | 1900 | 1900 | 1900 | | 190 | | 1900 |
| проведение работы по увеличению налогов, 1 – да, 0 – нет | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| поступление НДФЛ в местный бюджет, тыс. руб. | 1523,3 | 1550 | | 1550 | 1550 | 1600 | | 1700 | | 1800 |
| динамика поступления НДФЛ в местный бюджет, % | 108 | 102 | | 100 | 100 | 103 | | 106 | | 106 |
| недоимки по НДФЛ в местный бюджет, тыс. руб. | - | - | | - | - | - | | - | | - |
| динамика недоимки по НДФЛ в местный бюджет, % | - | - | | - | - | - | | - | | - |
|  |  |  |  | поступление земельного налога в местный бюджет, тыс. руб. | 1266 | 2600 | | 3000 | 3000 | 3000 | | 3000 | | 3000 |
| динамика поступления земельного налога в местный бюджет, % | 110 | 205 | | 115 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| недоимка по земельному налогу в местный бюджет, тыс. руб. | 150 | - | | - | - | - | | - | | - |
| динамика недоимки по земельному налогу в местный бюджет, % | - | - | | - | - | - | | - | | - |
| поступление налога на имущество физических лиц в местный бюджет, тыс. руб. | 509 | 500 | | 500 | 550 | 550 | | 550 | | 550 |
|  |  | динамика поступления налога на имущество физических лиц в местный бюджет, % | 93 | 98 | | 100 | 110 | 100 | | 100 | | 100 |
| недоимка по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет, тыс. руб. | 350 | - | | - | - | - | | - | | - |
| динамика недоимки по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет, % | - | - | | - | - | - | | - | | - |
| объем средств местного бюджета, расходуемый через программно-целевой метод (объем средств, расходуемый в рамках муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ), тыс. руб. | 41965,4 | 26000 | | 27000 | 20000 | 20000 | | 20000 | | 20000 |
| удельный вес средств местного бюджета, расходуемых через программно-целевой метод, в общем объеме расходов консолидированного местного бюджета, % | 98,8 | 98 | | 99 | 99 | 99 | | 99 | | 99 |