Отчет за 2016 год

о ходе реализации муниципальных программ Пограничного городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Выполнение плана-графика муниципальных программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N  п/п | Наименование  программы | | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | Результаты | | | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реализации  мероприятия |
| начала  реализации | | | окончания  реализации | | начала  реализации | окончания  реализации | | Запланиро  ванные | | достигну  тые | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1. | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | | Отдел юридической и кадровой работы | | 2014 | | | 2016 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 100% | | 72% | |  |
| 2. | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | | Отдел юридической и кадровой работы | | 2014 | | | 2016 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 100% | | 93% | |  |
| 3. | Пожарная безопасность на 2014-2016 годы | | Отдел ЖКХ | | 2014 | | | 2016 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 100% | | 97,4% | |  |
| 4. | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2014-2017 годы | | Отдел ЖКХ | | 2014 | | | 2017 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 100% | | 95% | |  |
| 5. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | | Отдел ЖКХ | | 2016 | | | 2019 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 100% | | 38,8% | |  |
| 6. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015 -2017 годя | | Отдел ЖКХ | | 2015 | | | 2017 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 100% | | 87,4% | |  |
| 7. | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015-2017 годы. | | Отдел ЖКХ | | 2015 | | | 2017 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 100% | | 73% | |  |
| 8. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2016-2018 годы | | Отдел ЖКХ | | 2016 | | | 2018 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 100% | | 95% | |  |
| 9. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | | МКУ «ЦКДС» | | 2015 | | | 2017 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 100% | | 100% | |  |
| 10. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015-2017 годы | | МКУ «ЦКДС» | | 2015 | | | 2017 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 100% | | 100% | |  |
| 11. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | | Отдел ЖКХ | | 2015 | | | 2017 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 100% | | 96% | |  |
| **Раздел II. Оценка эффективности реализации программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N  п/п | | Наименование  программы | | Ед.  измерения | | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | | | | |
| план | | | факт | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | | |
| 1. | | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | | % | | 38 | | | 26 | | | Не все проекты НПА направляются на юридическую экспертизу в установленном порядке | | | | | |
| 2. | | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | | % | | 70 | | | 31 | | | Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится при согласовании проектов. Из 71 принятых нормативных правовых актов Администрации на согласование представлено 30 | | | | | |
| 3. | | Пожарная безопасность на 2014-2016 годы | | % | | 100 | | | 96 | | | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур | | | | | |
| 4. | | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2014-2017 годы | | % | | 100 | | | 91,8 | | | Невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) | | | | | |
| 5. | | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | | % | | 100 | | | 96,6 | | | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур | | | | | |
| 6. | | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | | % | | 100 | | | 62 | | | Нарушение подрядной организацией, сроков исполнения условий контракта | | | | | |
| 7. | | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015-2017 годы | | % | | 100 | | | 71,5 | | | Оплата работ по уборке проводится на основании актов выполненных работ | | | | | |
| 8. | | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015-2017 годы. | | % | | 100 | | | 81,2 | | | Невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) | | | | | |
| 9. | | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2016-2018 годы | | % | | 100 | | | 78 | | | Пункт программы «Текущее содержание колодцев» исполнено МКУ «ХОЗУ ПГП» | | | | | |
| 10. | | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | | % | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | |
| 11. | | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015-2017 годы | | % | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | |
| **Раздел III. Информация о расходовании средств на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N  п/п | | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | | | | | Источники ресурсного обеспечения  (местный бюджет, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты краевого бюджета, бюджета Пограничного муниципального района, иные внебюджетные источники) | | | | | | | Объем финансирования  (в соответствии  с программой) | | Фактические  расходы | |
| (тыс. руб.) | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | 5 | |
| 1 | | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 224 | | 161,4 | |
| 2 | | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 302,0 | | 281,0 | |
| 3 | | Пожарная безопасность на 2014-2016 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 275,0 | | 267,9 | |
| 4 | | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2014-2017 годы | | | | | Местный бюджет,  Краевой бюджет | | | | | | | 10 636,2 | | 10 118,6 | |
| 5. | | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения на 2015 год | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 440,0 | | 424,3 | |
| 6. | | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2012-2015 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 2 800,0 | | 1 087,3 | |
| 7. | | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015-2017 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 450,0 | | 393,5 | |
| 8. | | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015-2017 годы. | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 390,0 | | 285,9 | |
| 9. | | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2016-2018 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 662 | | 629,7 | |
| 10. | | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 200,0 | | 200,0 | |
| 11. | | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015-2017 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 172,0 | | 172,0 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.04.2017 |  |  |  | И.А.Борщенко |
| (дата составления) |  | подпись |  | расшифровка подписи |