Отчет за 2016 год

о ходе реализации муниципальных программ Пограничного городского поселения

|  |
| --- |
| **Раздел I. Выполнение плана-графика муниципальных программ**  |
|  N п/п | Наименованиепрограммы | Ответственныйисполнитель, соисполнители  | Плановый срок | Фактический срок |  Результаты  | Проблемы,возникшиев ходереализациимероприятия |
|  начала реализации | окончания реализации | началареализации | окончанияреализации | Запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.  | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы  | Отдел юридической и кадровой работы | 2014 | 2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% | 72% |  |
| 2.  | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | Отдел юридической и кадровой работы | 2014 | 2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% | 93% |  |
| 3.  | Пожарная безопасность на 2014-2016 годы | Отдел ЖКХ | 2014 | 2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% | 97,4% |  |
| 4. | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2014-2017 годы | Отдел ЖКХ | 2014 | 2017 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% | 95% |  |
| 5. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | Отдел ЖКХ | 2016 | 2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% | 38,8% |  |
| 6. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015 -2017 годя | Отдел ЖКХ | 2015 | 2017 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% | 87,4% |  |
| 7. | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015-2017 годы. | Отдел ЖКХ | 2015 | 2017 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% | 73% |  |
| 8. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2016-2018 годы | Отдел ЖКХ | 2016 | 2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% | 95% |  |
| 9. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | МКУ «ЦКДС» | 2015 | 2017 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% | 100% |  |
| 10. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015-2017 годы | МКУ «ЦКДС» | 2015 | 2017 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% | 100% |  |
| 11. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | Отдел ЖКХ | 2015 | 2017 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% | 96% |  |
| **Раздел II. Оценка эффективности реализации программы**  |
| N п/п  | Наименованиепрограммы | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | % | 38 | 26 | Не все проекты НПА направляются на юридическую экспертизу в установленном порядке |
| 2. | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | % | 70 | 31 | Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится при согласовании проектов. Из 71 принятых нормативных правовых актов Администрации на согласование представлено 30 |
| 3. | Пожарная безопасность на 2014-2016 годы | % | 100 | 96 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| 4. | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2014-2017 годы | % | 100 | 91,8 | Невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | % | 100 | 96,6 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| 6. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | % | 100 | 62 | Нарушение подрядной организацией, сроков исполнения условий контракта |
| 7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015-2017 годы | % | 100 | 71,5 | Оплата работ по уборке проводится на основании актов выполненных работ |
| 8. | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015-2017 годы. | % | 100 | 81,2 | Невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) |
| 9. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2016-2018 годы | % | 100 | 78 | Пункт программы «Текущее содержание колодцев» исполнено МКУ «ХОЗУ ПГП» |
| 10. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | % | 100 | 100 |  |
| 11. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015-2017 годы | % | 100 | 100 |  |
| **Раздел III. Информация о расходовании средств на реализацию муниципальной программы** |
| Nп/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения(местный бюджет, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты краевого бюджета, бюджета Пограничного муниципального района, иные внебюджетные источники) | Объем финансирования(в соответствиис программой) | Фактическиерасходы |
| (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | Местный бюджет | 224 | 161,4 |
| 2 | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | Местный бюджет | 302,0 | 281,0 |
| 3 | Пожарная безопасность на 2014-2016 годы | Местный бюджет | 275,0 | 267,9 |
| 4 | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2014-2017 годы | Местный бюджет,Краевой бюджет | 10 636,2 | 10 118,6 |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения на 2015 год | Местный бюджет | 440,0 | 424,3 |
| 6. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2012-2015 годы | Местный бюджет | 2 800,0 | 1 087,3 |
| 7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015-2017 годы | Местный бюджет | 450,0 | 393,5 |
| 8. | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015-2017 годы. | Местный бюджет | 390,0 | 285,9 |
| 9. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2016-2018 годы | Местный бюджет | 662 | 629,7 |
| 10. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 |
| 11. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015-2017 годы | Местный бюджет | 172,0 | 172,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.04.2017 |  |  |  | И.А.Борщенко  |
| (дата составления) |  | подпись |  | расшифровка подписи |