Отчет за 2017 год

о ходе реализации муниципальных программ Пограничного городского поселения

| Раздел I. Выполнение плана-графика муниципальных программ |
| --- |
| N п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланиро ванные | достигну тые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | Отдел юридической и кадровой работы | 2017 | 2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 32,6% | 32,3% | Не все проекты НПА направляются на юридическую экспертизу в установленном порядке |
| 2. | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | Отдел юридической и кадровой работы | 2017 | 2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30% | 28,8% | Отсутствуют обучающие программы по повышению квалификации в области ЖКХ и имущественных и земельных отношений, |
| 3. | Пожарная безопасность на 2017-2019 годы | Отдел ЖКХ | 2017 | 2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 34% | 33,3% |  |
| 4. | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2014-2017 годы | Отдел ЖКХ | 2014 | 2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 35% | 31,5% |  |
| 5. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | Отдел ЖКХ | 2016 | 2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14% | 13,9% |  |
| 6. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015 -2017 годя | Отдел ЖКХ | 2015 | 2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 33,9% | 33,5% |  |
| 7. | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015-2017 годы. | Отдел ЖКХ | 2015 | 2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 32% | 31,7% |  |
| 8. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2016-2018 годы | Отдел ЖКХ | 2016 | 2018 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16% | 15,9% |  |
| 9. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | МКУ «ЦКДС» | 2015 | 2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 33,3% | 33,2% |  |
| 10. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015-2017 годы | МКУ «ЦКДС» | 2015 | 2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 33,3% | 33,2% |  |
| 11. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | Отдел ЖКХ | 2015 | 2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 37,8% | 37,4% |  |
| 12. | Формирование современной городской среды в Пограничном городском поселении на 2017 год | Отдел ЖКХ | 2017 | 2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100% | 99,8% |  |
| Раздел II. Оценка эффективности реализации программы |
| N п/п | Наименование программы | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2017-20196 годы | % | 41 | 51 | Ошибочное отражение записи на основании информации кредитной организации, допустившей неточность сведений в выданных документах |
| 2. | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | % | 46 | 0 | Отсутствуют обучающие программы по повышению квалификации в области ЖКХ и имущественных и земельных отношений, |
| 3. | Пожарная безопасность на 2017-2019 годы | % | 100 | 98 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| 4. | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2014-2017 годы | % | 100 | 90 | Невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | % | 100 | 98,9 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| 6. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | % | 100 | 99,6 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| 7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015-2017 годы | % | 100 | 98,8 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| 8. | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015-2017 годы. | % | 100 | 99 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| 9. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2016-2018 годы | % | 100 | 99,9 |  |
| 10. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | % | 100 | 100 |  |
| 11. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015-2017 годы | % | 100 | 99,8 |  |
| 12. | Формирование современной городской среды в Пограничном городском поселении на 2017 год | % | 100 | 99,8 |  |
| Раздел III. Информация о расходовании средств на реализацию муниципальной программы |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения (местный бюджет, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты краевого бюджета, бюджета Пограничного муниципального района, иные внебюджетные источники) | Объем финансирования (в соответствии с программой) | Фактические расходы |
|  |  |  | (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | Местный бюджет | 116 | 115,3 |
| 2 | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | Местный бюджет | 337,0 | 324,6 |
| 3 | Пожарная безопасность на 2017-2019 годы | Местный бюджет | 420,0 | 411,6 |
| 4 | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2014-2017 годы | Местный бюджет, Краевой бюджет | 15 065,0 | 13 550,0 |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | Местный бюджет | 450,0 | 445,3 |
| 6. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | Местный бюджет | 34159,0 | 34022,0 |
| 7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015-2017 годы | Местный бюджет | 692,0 | 683,8 |
| 8. | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015-2017 годы. | Местный бюджет | 600,0 | 594,0 |
| 9. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2016-2018 годы | Местный бюджет | 502,0 | 501,5 |
| 10. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2015-2017 годы | Местный бюджет | 200,0 | 199,9 |
| 11. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015-2017 годы | Местный бюджет | 200,0 | 199,7,0 |
| 12. | Формирование современной городской среды в Пограничном городском поселении на 2017 год | Местный бюджет | 3589,7 | 3583,2 |

|  |  |  |  | И.А.Борщенко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата составления) |  | подпись |  | расшифровка подписи |