Отчет за 2018 год

о ходе реализации муниципальных программ Пограничного городского поселения

|  |
| --- |
| **Раздел I. Выполнение плана-графика муниципальных программ**  |
|  N п/п | Наименованиепрограммы | Ответственныйисполнитель, соисполнители  | Плановый срок | Фактический срок |  Результаты  | Проблемы,возникшиев ходереализациимероприятия |
|  начала реализации | окончания реализации | началареализации | окончанияреализации | Запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.  | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы  | Отдел юридической и кадровой работы | 2017 | 2019 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 32,6% | 32% | Не все проекты НПА направляются на юридическую экспертизу в установленном порядке |
| 2.  | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | Отдел юридической и кадровой работы | 2017 | 2019 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30% | 29,9% | Отсутствуют обучающие программы по повышению квалификации в области ЖКХ и имущественных и земельных отношений, |
| 3.  | Пожарная безопасность на 2017-2019 годы | Отдел ЖКХ | 2017 | 2019 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30% | 20,2% | Не закуплен агитационный материал |
| 4. | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2018-2020 годы | Отдел ЖКХ | 2018 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40% | 32,8% | Переходящий остаток, за счет увеличения поступлений акцизов |
| 5. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | Отдел ЖКХ | 2016 | 2019 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 34,4% | 33,6% | Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур |
| 6. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2018 -2020 годя | Отдел ЖКХ | 2018 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31,5% | 28,2% | Уборка не санкционированных свалок произведена бригадой благоустройства |
| 7. | Оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных народных дружин на территории Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы. | Отдел ЖКХ | 2018 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 13% | 13% |  |
| 8. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2019-2021 годы | Отдел ЖКХ | 2019 | 2021 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 34,7% | 34,1% | Не добросовестные исполнители контракта по техническому обслуживанию уличного освещения |
| 9. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | МКУ «ЦКДС» | 2018 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 29,4% | 29,4% |  |
| 10. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2018-2020 годы | МКУ «ЦКДС» | 2018 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 26,2% | 26,2% |  |
| 11. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | Отдел ЖКХ | 2018 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20% | 19,5% | Экономия средств при покупке электротоваров |
| 12. | Формирование современной городской среды в Пограничном городском поселении на 2018-2022 годы | Отдел ЖКХ | 2018 | 2022 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6,5% | 6,5% |  |
| **Раздел II. Оценка эффективности реализации программы**  |
| N п/п  | Наименованиепрограммы | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | % | 100 | 98,1 | Ошибочное отражение записи на основании информации кредитной организации, допустившей неточность сведений в выданных документах  |
| 2. | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | % | 100 | 99,6 | Отсутствуют обучающие программы по повышению квалификации в области ЖКХ и имущественных и земельных отношений, |
| 3. | Пожарная безопасность на 2017-2019 годы | % | 100 | 95 | Не закуплен агитационный материал |
| 4. | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2018-2020 годы | % | 100 | 99,5 | Переходящий остаток, за счет увеличения поступлений акцизов |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | % | 100 | 97,7 | Экономия средств при покупке электротоваров |
| 6. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | % | 100 | 100 |  |
| 7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015-2017 годы | % | 100 | 92,6 | Уборка не санкционированных свалок произведена бригадой благоустройства |
| 8. | Оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных народных дружин на территории Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы.. | % | 100 | 85 | Не закуплен агитационный материал |
| 9. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2019-2021 годы | % | 100 | 96 | Не добросовестные исполнители контракта по техническому обслуживанию уличного освещения |
| 10. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | % | 100 | 100 |  |
| 11. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2018-2020 годы | % | 100 | 100 |  |
| 12. | Формирование современной городской среды в Пограничном городском поселении на 2018-2022 годы | % | 100 | 100 |  |
| **Раздел III. Информация о расходовании средств на реализацию муниципальной программы** |
| Nп/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения(местный бюджет, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты краевого бюджета, бюджета Пограничного муниципального района, иные внебюджетные источники) | Объем финансирования(в соответствиис программой) | Фактическиерасходы |
| (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | Местный бюджет | 52,0 | 51,1 |
| 2 | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | Местный бюджет | 447,0 | 446,2 |
| 3 | Пожарная безопасность на 2017-2019 годы | Местный бюджет | 460,0 | 437 |
| 4 | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2018-2020 годы | Местный бюджет,Краевой бюджет | 8268,75 | 8229,9 |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | Местный бюджет | 200,0 | 195,42 |
| 6. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | Местный бюджетКраевой бюджет | 75101,2 | 75083,6 |
| 7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015-2017 годы | Местный бюджет | 369,0 | 341,88 |
| 8. | Оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных народных дружин на территории Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | Местный бюджет | 3,0 | 2,55 |
| 9. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2019-2021 годы | Местный бюджет | 3127,0 | 2995,34 |
| 10. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | Местный бюджет | 238,0 | 237,4 |
| 11. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2018-2020 годы | Местный бюджет | 200,0 | 199,93 |
| 12. | Формирование современной городской среды в Пограничном городском поселении на 2018-2022 годы | Местный бюджетКраевой бюджетФедеральный бюджет | 3589,7 | 3583,2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | И.А.Борщенко  |
| (дата составления) |  | подпись |  | расшифровка подписи |