Отчет за 2018 год

о ходе реализации муниципальных программ Пограничного городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Выполнение плана-графика муниципальных программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N  п/п | Наименование  программы | | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | Результаты | | | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реализации  мероприятия |
| начала  реализации | | | окончания  реализации | | начала  реализации | окончания  реализации | | Запланиро  ванные | | достигну  тые | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1. | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | | Отдел юридической и кадровой работы | | 2017 | | | 2019 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 32,6% | | 32% | | Не все проекты НПА направляются на юридическую экспертизу в установленном порядке |
| 2. | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | | Отдел юридической и кадровой работы | | 2017 | | | 2019 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 30% | | 29,9% | | Отсутствуют обучающие программы по повышению квалификации в области ЖКХ и имущественных и земельных отношений, |
| 3. | Пожарная безопасность на 2017-2019 годы | | Отдел ЖКХ | | 2017 | | | 2019 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 30% | | 20,2% | | Не закуплен агитационный материал |
| 4. | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2018-2020 годы | | Отдел ЖКХ | | 2018 | | | 2020 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 40% | | 32,8% | | Переходящий остаток, за счет увеличения поступлений акцизов |
| 5. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | | Отдел ЖКХ | | 2016 | | | 2019 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 34,4% | | 33,6% | | Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур |
| 6. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2018 -2020 годя | | Отдел ЖКХ | | 2018 | | | 2020 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 31,5% | | 28,2% | | Уборка не санкционированных свалок произведена бригадой благоустройства |
| 7. | Оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных народных дружин на территории Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы. | | Отдел ЖКХ | | 2018 | | | 2020 | | 01.01.2018 | 31.12.2020 | | 13% | | 13% | |  |
| 8. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2019-2021 годы | | Отдел ЖКХ | | 2019 | | | 2021 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 34,7% | | 34,1% | | Не добросовестные исполнители контракта по техническому обслуживанию уличного освещения |
| 9. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | | МКУ «ЦКДС» | | 2018 | | | 2020 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 29,4% | | 29,4% | |  |
| 10. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2018-2020 годы | | МКУ «ЦКДС» | | 2018 | | | 2020 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 26,2% | | 26,2% | |  |
| 11. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | | Отдел ЖКХ | | 2018 | | | 2020 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 20% | | 19,5% | | Экономия средств при покупке электротоваров |
| 12. | Формирование современной городской среды в Пограничном городском поселении на 2018-2022 годы | | Отдел ЖКХ | | 2018 | | | 2022 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 6,5% | | 6,5% | |  |
| **Раздел II. Оценка эффективности реализации программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N  п/п | | Наименование  программы | | Ед.  измерения | | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | | | | |
| план | | | факт | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | | |
| 1. | | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | | % | | 100 | | | 98,1 | | | Ошибочное отражение записи на основании информации кредитной организации, допустившей неточность сведений в выданных документах | | | | | |
| 2. | | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | | % | | 100 | | | 99,6 | | | Отсутствуют обучающие программы по повышению квалификации в области ЖКХ и имущественных и земельных отношений, | | | | | |
| 3. | | Пожарная безопасность на 2017-2019 годы | | % | | 100 | | | 95 | | | Не закуплен агитационный материал | | | | | |
| 4. | | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2018-2020 годы | | % | | 100 | | | 99,5 | | | Переходящий остаток, за счет увеличения поступлений акцизов | | | | | |
| 5. | | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | | % | | 100 | | | 97,7 | | | Экономия средств при покупке электротоваров | | | | | |
| 6. | | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | | % | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | |
| 7. | | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015-2017 годы | | % | | 100 | | | 92,6 | | | Уборка не санкционированных свалок произведена бригадой благоустройства | | | | | |
| 8. | | Оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных народных дружин на территории Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы.. | | % | | 100 | | | 85 | | | Не закуплен агитационный материал | | | | | |
| 9. | | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2019-2021 годы | | % | | 100 | | | 96 | | | Не добросовестные исполнители контракта по техническому обслуживанию уличного освещения | | | | | |
| 10. | | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | | % | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | |
| 11. | | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2018-2020 годы | | % | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | |
| 12. | | Формирование современной городской среды в Пограничном городском поселении на 2018-2022 годы | | % | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | |
| **Раздел III. Информация о расходовании средств на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N  п/п | | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | | | | | Источники ресурсного обеспечения  (местный бюджет, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты краевого бюджета, бюджета Пограничного муниципального района, иные внебюджетные источники) | | | | | | | Объем финансирования  (в соответствии  с программой) | | Фактические  расходы | |
| (тыс. руб.) | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | 5 | |
| 1 | | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 52,0 | | 51,1 | |
| 2 | | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2017-2019 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 447,0 | | 446,2 | |
| 3 | | Пожарная безопасность на 2017-2019 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 460,0 | | 437 | |
| 4 | | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2018-2020 годы | | | | | Местный бюджет,  Краевой бюджет | | | | | | | 8268,75 | | 8229,9 | |
| 5. | | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 200,0 | | 195,42 | |
| 6. | | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2016-2019 годы | | | | | Местный бюджет  Краевой бюджет | | | | | | | 75101,2 | | 75083,6 | |
| 7. | | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015-2017 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 369,0 | | 341,88 | |
| 8. | | Оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных народных дружин на территории Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 3,0 | | 2,55 | |
| 9. | | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2019-2021 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 3127,0 | | 2995,34 | |
| 10. | | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2018-2020 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 238,0 | | 237,4 | |
| 11. | | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2018-2020 годы | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 200,0 | | 199,93 | |
| 12. | | Формирование современной городской среды в Пограничном городском поселении на 2018-2022 годы | | | | | Местный бюджет  Краевой бюджет  Федеральный бюджет | | | | | | | 3589,7 | | 3583,2 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | И.А.Борщенко |
| (дата составления) |  | подпись |  | расшифровка подписи |