 Приложение 4

к Постановлению администрации

Ширяевского муниципального образования

от 25.12.2018 г. № 393

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта**

**«Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок |
| 1 | Опубликование и размещение на официальном сайте сообщения о принятии постановления о подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования (не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта) | до 4 января 2019 г. |
| 2 | Организация работ по подготовке проекта | Декабрь 2018 г.- Январь 2019 г. |
| 3 | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов | Январь 2019 г. |
| 4 | Получение Главой Ширяевского муниципального образования проекта | Январь 2019 г. |
| 5 | Принятие Главой Ширяевского муниципального образования решения о проведении комиссией публичных слушаний по проекту (не позднее чем через десять дней со дня получения проекта) | Январь 2019 г. |
| 6 | Опубликование и размещение на официальном сайте решения о проведении публичных слушаний и проекта (не позднее чем через 5 дней после принятия решения о назначении публичных слушаний) | Январь 2019 г. |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту (не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта) | Январь - Февраль 2019 г. |
| 8 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний и внесение изменений в проект с учетом результатов публичных слушаний | Февраль 2019 г. |
| 9 | Представление Главе Ширяевского муниципального образования проекта с приложениями: протоколов публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний | Февраль 2019 г. |
| 10 | Принятие Главой Ширяевского муниципального образования решения (в течение десяти дней после представления проекта) о направлении проекта на рассмотрение в Думу Ширяевского муниципального образования | Февраль 2019 г. |