АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕПЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017                                                                                                         № 39

О мерах пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный

период 2017 года на территории

Сепычевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Пермского края от 24 ноября 2009 года №31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», руководствуясь пунктом 15 части 1 статьи 37 Устава МО «Сепычевское сельское поселение», в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, возрастанием опасности возникновения пожаров, в целях предупреждения и организации борьбы с пожарами, администрация Сепычевского сельского поселения Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению пожаров на территории Сепычевского сельского поселения в весенне-летний пожароопасный период 2017 года (прилагается).

2. Вопросы по подготовке населенных пунктов, предприятий и учреждений к работе в весенне-летний пожароопасный период на территории поселения обсудить на заседании КЧС и ПБ.

3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения его в справочно-информационной системе сельских библиотек поселения и на официальном сайте администрации Сепычевского сельского поселения.

4. Контроль исполнения постановления возложить на помощника главы администрации Шатрову Н.М.

Глава сельского поселения –

глава администрации

Сепычевского сельского поселения                                         А.Н.Федосеев

Приложение

к постановлению администрации

Сепычевского сельского поселения

от 23.03.2017 № 39

П Л А Н

мероприятий по предупреждению пожаров

на территории Сепычевского сельского поселения

в весенне-летний пожароопасный период 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе распространения пожаров | до 25.03.2017 | Помощник главы Шатрова Н.М. |
| 2. | Проверить наличие и состояние телефонной связи и системы оповещения населения о пожаре в населенных пунктах | до 25.03.2017 | Председатель КЧС и ПБ Федосеев А.Н. |
| 3. | Проводить разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, в т.ч. в лесах | на сходах гражд. | Глава поселения Федосеев А.Н. |
| 4. | Руководителям всех форм собственности назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности | до 31.03.2017 | Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 5. | Привести в пожаробезопасное состояние объекты, организовать обучение работников по соблюдению правил противопожарного режима, довести порядок действий в случае возникновения пожара | до 15.04.2017 | Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 6. | Произвести планово-предупредительный ремонт пожарных гидрантов, обновить на них указатели (при необходимости) | до 30.04.2017 | Директор МУП «КЖКХ» Плешивых А.Н. |
| 7. | Привести в надлежащее состояние подъезды к источникам для забора воды | до 30.04.2017 | Директор МУП «КЖКХ» Плешивых А.Н. |
| 8. | Провести месячник по санитарной очистке и содержанию территории населенных пунктов поселения | апрель-май | Помощник главы Шатрова Н.М. |
| 9. | Организовать вывоз мусора с территорий жилого фонда по заявкам | постоянно | Директор МУП «КЖКХ» Плешивых А.Н. |
| 10. | Провести рейды по населенным пунктам с целью выявления нарушений по санитарной очистке прилегающих территорий к жилым домам, животноводческим помещениям и иным постройкам | после месячника | Члены комиссии по благоустройству |
| 11. | Организовать очистку и вывоз с территорий сельхозпредприятий горючих отходов, мусора, сухой травы. Запретить сжигание стерни, сухой травы на полях | до 16.05. | Руководители ООО Агросепыч» ООО «Заполье» ООО «Соколово» |
| 12. | Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок горючих материалов | до 16.05 | Глава поселения Федосеев А.Н |
| 13. | Обеспечить соблюдение требований противопожарного режима и охрану в нерабочее время объектов переработки древесины в период устойчивой сухой, жаркой погоды. | весен- летн. пожаро опас период | Собственники пилорам |
| 14. | Оборудовать места массового отдыха населения стендами с наглядной агитацией, установить знаки, запрещающие разведение костров, въезд автотранспорта в лесные массивы | весен- летн. пожаро опас период | Руководители лесхозов, лесничеств, арендаторы лесов |
| 15. | Контроль за своевременным обкашиванием домовладельцами прилегающих территорий, уничтожением сорной растительности | июнь- сентябрь | Члены комиссии по благоустройству |