**Отчет по исполнению муниципальной программы**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения»**

 **за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|
| Запланировано всего | Фактически израсходовано |
| 1 | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство и содержание гражданских захоронений | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание гражданских захоронений в соответствии с требованием законодательства. | 2015 | 2015  | 200,000\* | 95,232 |
| 2 | Благоустройство и содержание воинских захоронений | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание воинских и братских захоронений в соответствии с требованием законодательства. | 2015 | 2015  | 173,220 | 173,220 |
| **3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов (несанкционированных свалок, крупногабаритных отходов)** |
| 3.1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов (несанкционированных свалок, крупногабаритных отходов) | Администрация Будогощского городского поселения | Отсутствие несанкционированных свалок, КГО | 2015 | 2015 | 5647,605 | 5647,605 |
| 3.2 | Благоустройство территорий поселения  | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание поселения в соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов. | 2015  | 2015  | 2285,003\*\* | 2027,636 |

\*, \*\* - переходящие контракты на 2016 год