# Приложение 2

# к постановлению

# от 27.12.2010 №60

# План
мероприятий по реализации в 2010 году Программы

администрации Будогощского городского поселения

# Киришского муниципального района Ленинградской области

# по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года

|  | Мероприятие | Вид документа (проект) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |
| 1. | Определение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ | Постановление администрации | 2 квартал 2011года | Евграфов А.О. | Проект Постановления разработан |
| 2. | Составление перечня муниципальных программ | Распоряжение администрации | 2 квартал 2011года | Евграфов А.О., Иванова Н.С. | Проект распоряжения разработан |
| 3. | Определение порядка планирования объемов бюджетных ассигнований бюджета Будогощского городского поселения Киришского муниципального района на реализацию муниципальных программ | Распоряжение администрации Распоряжение администрации | 2 квартал 2011года 2 квартал 2011 года | Евграфов А.О. Браулова В.Е. Евграфов А.О. Иванова Н.С. | Проект Распоряжения разработан Проект Распоряжения разработан |
| 4. | Разработка Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования |  |  |  |  |
| Переход к программной структуре расходов бюджетов |  |  |  |
| 5. | Разработка проекта решения Совета депутатов Будогощского городского поселения Киришского муниципального района о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Будогощском городском поселении | Проект решения | 2 квартал 2011года | Иванова Н.С. | Проект Решения разработан |
| Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |
| 6. | Разработка нормативно-правового акта об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета | Распоряжение администрации | 3 квартал 2011года | Иванова Н.С. | Проект Распоряжения разработан |
| 7. | Проведение анализа состава и полномочий органов местного самоуправления Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | Аналитическая записка | 2 квартал 2011года | Воробьев С.В. . | Анализ проведен. |
| 8. | Оценка возможности передачи функций органов местного самоуправления, не отнесенных к основному виду деятельности, специализированным организациям, создаваемым для обслуживания одновременно нескольких органов, или размещение муниципальных заказов на соответствующие услуги (аутсорсинг) | Аналитическая записка | 2 квартал 2011 года | Воробьев С.В. Иванова Н.С. | Оценка проведена |
| 9. | Оптимизация в органах местного самоуправления численности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | Проект штатных расписаний | 1 квартал 2011 года | Воробьев С.В. | Постановление от 04.03.2011года №20 «Об утверждении штатного расписания МУ»Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
| 10. | Переход на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий органами местного самоуправления в электронной форме | Постановление по сферам деятельности | 4 квартал 2011 года | Евграфов А.О. Иванова Н.С. | - |
| 11. | Инвентаризация объектов муниципальной собственности | Акт | 3 квартал 2011 года | Воробьев С.В., Кондратьева Т.В., Браулова В.Е. | Распоряжение от 01.08.2011г № 205-р. Инвентаризация проведена |
| 12. | Разработка системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества | Распоряжение | 3 квартал 2011 года | Евграфов А.О., Иванова Н.С. | Проект Распоряжения разработан |
| Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| 13. | Выполнение плана мероприятий по реализации положений Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", утвержденного распоряжением главы администрации №2193-р от 19.10.2010г. | Нормативно-правовые акты администрации, приказы МУ «Комитет финансов» | по графику мероприятий | Иванова Н.С. | Выполняется по графику |
| 14. | Утверждение расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание имущества | Распоряжения администрации | I квартал 2011года | Воробьев С.В. Браулова В.Е. | В программу будут внесены изменения, данный пункт будет исключен поскольку МУ «Администрация МО Будогощское городское поселение» является казенным учреждением |
| 15. | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение в 2011году | Распоряжения администрации, уведомления о бюджетных ассигнованиях | Декабрь 2010года | Евграфов А.О | В программу будут внесены изменения, данный пункт будет исключен поскольку МУ «Администрация МО Будогощское городское поселение» является казенным учреждением |
| Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |
| 16. | Утверждение порядка осуществления внутреннего финансового контроля в органах местного самоуправления | Распоряжение администрации | 3 квартал 2011года | Евграфов А.О., Иванова Н.С. | Проект Распоряжения разработан |
| Формирование комплексной муниципальной контрактной системы |  |  |  |
| 17. | Разработка проектов нормативно-правовых актов администрации по вопросам планирования и исполнения муниципального заказа | Постановления администрации | (по отдельному графику) | Евграфов А.О. Иванова Н.С. | Проект Постановления разработан |
| 18. | Создание типовых муниципальных контрактов | Распоряжение администрации | В течение 2011года Поэтапно по типам муниципальных контрактов | Евграфов А.О., Иванова Н.С. | .Проект Распоряжения разработан |
| Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 19. | Разработка концепции создания и развития информационной среды управления муниципальными финансами | Аналитическая записка | 4 квартал 2011года | Евграфов А.О., Иванова Н.С. | - |

Глава администрации _____________________________________________________С.В. Воробьев