Приложение

к постановлению главы администрации

 от 28.07.2016 № 91

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта | В течении тридцати дней со дня получениязаключения комиссии | Глава администрации |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Не позднее десяти дней с даты издания постановления | Глава администрации |
| 3 | Проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Срок определяется в зависимости от объема работ | Глава администрации Прием заявлений заинтересованных лиц в комиссию |
| 4 | Обеспечение проведения проверки проекта внесения изменений на соответствие технических регламентов, документам территориального планирования поселения, района, области | В течение десяти дней | Глава администрации |
| 5 | Направление проекта внесения изменений в Комитет по градостроительству и архитектуре Правительства Ленинградской области для проведения проверки | Непосредственно после проведения проверки проекта | Глава администрации |
| 6 | Рассмотрение проекта внесения изменений на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и Ленинградской области о градостроительной деятельности Направление проекта внесения изменений главе муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области или в случае обнаружения его несоответствия законодательству на доработку | В течении тридцати дней со дня получения проекта | Комитет по градостроительству и архитектуре Правительства Ленинградской области |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Не позднее чем через десять дней со дня получения проекта | Глава муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской |
| 8 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течении десяти дней после принятия решения | Глава муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |
| 9 | Опубликование проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | В течении десяти дней после принятия решения | Глава муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |
| 10 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений, с оформлением протокола слушаний | Не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта | Председатель Комиссии |
| 11 | Обеспечение подготовки заключения о проведении слушаний Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении десяти дней после проведения публичных слушаний | Председатель Комиссии |
| 12 | Представление проекта внесения изменений главе администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, с протоколом публичных слушаний и заключением о проведении публичных слушаний | Непосредственно после подготовки заключения | Председатель Комиссии |
| 13 | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Комитет по градостроительству и архитектуре Правительства Ленинградской области | В течении десяти дней со дня получения проекта | Глава администрации |
| 14 | Рассмотрение проекта внесения измененийПринятие решения об утверждении проекта внесения изменений или решение об отклонении и направлении проекта на доработку | В течении тридцати дней со дня получения проекта | Комитет по градостроительству и архитектуре Правительства Ленинградской области |
| 15 | Направление приказа главе администрации | В течении трех дней со дня утверждения | Комитет по градостроительству и архитектуре Правительства Ленинградской области |
| 16 | Опубликование проекта внесения изменений в установленном порядке | В течении десяти дней со дня утверждении проекта | Глава администрации |