## Приложение1
Приложение 1
ОТЧЕТ
об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области по состоянию на 1 ноября 2012 года
Гороховское муниципальное образование
(наименование городского округа, поселения)
№, п/п | Наименование объекта и мероприятия | Количественные показатели |  |  | Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2012 год, руб. |  |  | Профинансировано с нарастающим итогом, руб. |  |  | Остаток бюджетных ассигнований на конец отчетного периода, руб. |  |  | Реквизиты платежного поручения (дата, №):
|  | Ед. изм. | План | Факт | Всего | Област-ной бюджет | Бюджет МО | Всего | Област-ной бюджет | Бюджет МО | Всего | Област-ной бюджет | Бюджет МО | О перечис-лении субсидии за счет средств областного бюджета | О софинанси-ровании объекта и мероприятия за счет средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Освещение улиц с. Горохово(Монтаж светильников) | шт | 22 | 22 | 263565.49 | 263565.49 | 0 | 263565.49 | 263565.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.10.2012г.№3722516 | 0
2 | Приобритение контейнеров для ТБО | шт | 6 | 6 | 45000 | 37000 | 8000 | 45000 | 37000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 27.08.2012г.№3447605 | 30.07.2012г.№3286781
3 | Приобритение музыкального оборудования для муниципального учреждения культуры | компл. | 1 | 1 | 93485.13 | 93000 | 485.13 | 93485.13 | 93000 | 485.13 | 0 | 0 | 0 | 02.08.2012г.№3312026; 02.8.2012г.№3312025 | 13.07.2012г.№3190192
4 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина с.Горохово | м2 | 150 | 150 | 208967.79 | 208967.79 | 0 | 206533.28 | 206533.28 | 0 | 2434.51 | 2434.51 | 0 | 31.10.2012г.№3862779 | 0
5 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Коммунистическая с.Горохово | м2 | 84 | 84 | 96583.52 | 96583.52 | 0 | 96583.52 | 96583.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2012г.№3862779 | 0
6 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская с.Горохово | м2 | 400 | 400 | 81883.2 | 81883.2 | 0 | 81883.2 | 81883.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2012г.№3862779 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 789485.13 | 781000 | 8485.13 | 787050.62 | 778565.49 | 8485.13 | 2434.51 | 2434.51 | 0
Глава Гороховского муниципального образования |  |  |  |  | ____________ | [6 empty] | (В.В.Кондрашина)
м.п. |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Начальник -финансового экономического отдела |  |  |  |  | ____________ | [6 empty] | ( Н.Ю.Школьникова )
[5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель |  |  |  |  | ____________ |  |  |  |  | ( Н.Ю.Школьникова ) |  |  |  | ( 496-253 )
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (№ раб.телефона, е-mail)
.89246360746
(№ сот.телефона)