РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## от  23.06.2016 г.  № 217

## с. Пивовариха

О внесении изменений в постановление администрации Ушаковского муниципального образования от 10.03.2016 № 59

Руководствуясь ст. 44 Устава Ушаковского муниципального образования Глава Ушаковского муниципального образования

ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ушаковского муниципального образования от 10.03.2016 № 59 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки к части территории поселения Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области» (далее - постановление):

1.1. В пункте 3 постановления цифры «15.04.2016» заменить цифрами «29.07.2016».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее постановление полежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющую обязанности начальника отдела градостроительства и земельных отношений Бухудаеву Е.П.

Глава Ушаковского

муниципального образования                                                          А.С.Кузнецов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ушаковского муниципального образования

от 23.06.2016 г.  № 217

Порядок
и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ушаковского муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Публикация постановления | 15.03.2016 |  |
| 2 | Направление заинтересованными лицами в комиссию предложений по проекту Правил землепользования и застройки | до 15.04.2016 |  |
| 3 | Подготовка проекта Правил землепользования и застройки | до 20.06.2016 |  |
| 4 | Направление комиссией проекта Правил землепользования и застройки на проверку в администрацию Ушаковского муниципального образования | 20.06.2016 |  |
| 5 | Проверка администрацией Ушаковского муниципального образования проекта Правил землепользования и застройки Публикация проекта на сайте администрации и на ФГИС ТП | до 24.06.2016 |  |
| 6 | Принятие решения Главой муниципального образования о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Публикация решения | до 01.07.2016 |  |
| 7. | Опубликование и размещение на официальном сайте муниципального образования информации о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 10.07.2016 |  |
| 9 | Окончание процедуры проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 10.08.2016 |  |
| 10 | Внесение комиссией изменений по результатам публичных слушаний в проект Правил землепользования и застройки | до 11.08.2016 |  |
| 11 | Направление Главе муниципального образования проекта Правил землепользования и застройки с протоколами публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний | до 18.08.2016 |  |
| 12 | Направление Главой муниципального образования в представительный орган местного самоуправления Ушаковского муниципального образования проекта Правил землепользования и застройки с результатами публичных слушаний или, в случае несогласия, направление проекта на доработку с указанием даты его повторного представления | до 22.09.2016 |  |

Глава Ушаковского

муниципального образования                                                                                А.С. Кузнецов