**Программа**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области**

**на 2018 - 2022 годы**

ПРОГРАММА

комплексного развития систем социальной инфраструктуры Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на 2018 – 2022 годы

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на 2018 – 2022 годы (далее – Программа). |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Ушаковского муниципального образования, Генеральный план Ушаковского муниципального образования |
| Заказчик  программы | Администрация Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области, адрес:  664511, Иркутская обл. Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8. |
| Исполнители программы | Общество с ограниченной ответственностью НПК «Спектр»  664082, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Университетский, 5А, кв.27 |
| Цель программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели-повышение качества жизни населения на территории Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность социального обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;  - доступность объектов социальной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;  - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях;  - количество отремонтированных зданий образовательных учреждений;  - количество объектов, для которых разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;  - количество введенных в действие ФАП;  - количество отремонтированных объектов здравоохранения;  - площадь введенных в действие плоскостных сооружений;  - количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов;  - количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа искусств);  - количество введенных в действие объектов культуры |
| Сроки и этапы реализации | 2018 – 2022 годы |
| программы |
| Объемы финансирования программы | Бюджет программы:  2018 год — 3000 тыс. рублей;  2019 год — 3300 тыс. рублей;  2020 год — 3630 тыс. рублей;  2021 год — 3993 тыс. рублей;  2022 год — 4392 тыс. рублей;  Всего 18315 т. руб.  Средства бюджетов на 2018-2022 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | - Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта и туризма |

**1.2.Введение**

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально- экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

**1.3. Социально — экономическое состояние Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области.**

Территория Ушаковского муниципального образования входит в состав Иркутского района с момента его образования в 1926 году.

Ушаковское муниципальное образование (сельское поселение) расположено в центре Иркутского района Иркутской области. На севере и западе Ушаковское муниципальное образование граничит с городом Иркутском, на северо-западе – с Дзержинским, Хомутовским муниципальным образованием, на юге - с Большереченским и Голоустненским муниципальными образованиями, на востоке выходит к Иркутскому водохранилищу, к р. Ангаре и по ним граничит с Марковским муниципальным образованием.

Развитие Ушаковского муниципального образования обусловлено его географическим положением. С одной стороны, это пригородная зона областного центра, дающая определенные преимущества по сравнению с другими муниципальными образованиями, с другой стороны, это район побережья Иркутского водохранилища, имеющий ограничения экологического характера.

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и относительно жарким коротким летом. Осадков в течение года выпадает немного (430-600 мм), причем основная часть в виде дождей (наибольшее количество осадков приходится на месяц июль). Характер погоды и метеорологический режим в зимний период определяется влиянием азиатского антициклона, летом – общим падением давления и активизацией циклонической деятельности. Среднегодовая температура воздуха составляет около -2,1 - -2,9°С. Самый холодный месяц – январь, а самый тёплый – июль. Устойчивый

Границы Ушаковского муниципального образования установлены Законом Иркутской области от 16.12.2004г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области». В состав Ушаковского муниципального образования входят населенные пункты:

* деревня Бурдаковка;
* деревня Новолисиха;
* деревня Худякова;
* заимка Поливаниха;
* поселок Горячий Ключ;
* поселок Добролет;
* поселок Лебединка;
* поселок Патроны;
* поселок Первомайский;
* село Пивовариха.

Фактически в границах Ушаковского муниципального образования располагаются также следующие населенные пункты, не имеющие статуса отдельных населенных пунктов:

* поселок Светлый;
* поселок Еловый;
* м-он Солнечный 1;
* м-он Солнечный 2;
* д. Сухая.

Численность населения Ушаковского муниципального образования по данным отдела государственной статистики в городе Иркутске на 01.01.2018 г. составила 8365 человек 100 % проживает в сельской местности. Плотность населения составляет 19 человек на 1 кв.км. В последние годы Ушаковского муниципального образования отмечен естественный прирост населения. Число родившихся за 2017 году превысило число умерших на 72 человека. Рождаемость в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 24 человека.

## 1.3.1. Анализ демографической ситуации

На территории Ушаковского муниципального образования в настоящее время проживает 8365 человек. Из них 3609 чел. - трудоспособное население, 2011 чел. – пенсионеры, 1645 чел. – дети до 18 лет.

Учитывая приближенность города Иркутска к муниципальному образованию, многие семьи переселяются на территорию Ушаковского муниципального образования, что приводит к увеличению численности населения. Также, на территории расположено большое количество дачных товариществ, в которых население проживает круглогодично.

По прогнозам статистических данных и уровню застройки численность населения Ушаковского муниципального образования в течении пяти лет увеличится в два раза.

## 2. Анализ социальной сферы

## 2.1. Анализ развития сферы образования

Перечень общеобразовательных школ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Проектная вместимость | Фактическое количество  учащихся | Количество учителей | Площадь, га | Физическое состояние  (износ) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» | 650 | 885 | 75 | 2,0 | 90% |
| 2. | МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ» | 154 | 122 | 20 | 1,143 | 0% |
| 3. | МОУ ИРМО «Бурдаковская НОШ» | 50 | 29 | 2 | 0,0394 | 40% |

Перечень дошкольных учреждений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Проектная вместимость | Фактическое количество  учащихся | Количество учителей | Площадь, га | Физическое состояние  (износ) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад» | 215 | 290 | 19 | 1,745 | 15% |
| 2. | МДОУ ИРМО «Горячеключевской детский сад» | 55 | 50 | 6 | 0,2827 | 60 |
| 3. | МДОУ ИРМО «Патроновский детский сад» | 21 | 21 | 2 | 0,1418 | 70% |

## 2.2. Анализ развития сферы здравоохранения

Система здравоохранения Ушаковского муниципального образования состоит из 5 фельдшерско-акушерских пунктов.

Нуждаются в ремонте фельдшерско-акушерские пункты в п. Горячий Ключ, в п. Патроны. В д. Нововолисиха требуется реконструкция или строительство нового здания ФАПа, требуется строительство ФАПа в д. Худяково.

Имеется потребность в оганизации работы стоматологического кабинета, кабинета для физиопроцедур в с. Пивовариха, в п. Горячий Ключ, п. Патроны.

Фельдшерско-акушерские пункты полностью укомплектованы кадрами.

## 2.3. Анализ развития сферы культуры

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни муниципального образования. Учреждения культуры выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.

Отрасль культуры муниципального образования включает в себя сферы: библиотечного и клубного дела.

Главной задачей программы остается доступность услуг учреждений культуры.

Для организации досуга населения на территории организованы:

- секции, любительские объединения и клубные формирования – 53, которые посещают 1600 человек, из них до 14 лет – 969 чел, с 15 до 24 лет – 285 чел., с 24 до 80 лет – 346 чел.;

- библиотеки - 2 которые посещают 1912 человек из них 700 детей. Ежегодно обновляется библиотечный фонд, в 2017 году на сумму 80 т.руб.

Для организации деятельности клубов на территории Ушаковского муниципального образования в 2017 году закуплено по программе «Народные инициативы» материальные ценности на сумму 1700 т.руб. (аудио и видео аппаратура, орг. техника, мебель, хоккейная форма, пиротехника). В настоящее время ведутся проектно - сметные работы по строительству ФОКа в с. Пивовариха.

## 2.4. Анализ развития молодежной политики, физкультуры и спорта

Отношение к молодежи всегда являлось актуальным направлением деятельности органов местного самоуправления. Необходимость особой политики в отношении молодежи определяется спецификой ее положения в обществе. Молодежь имеет свои особые функции в обществе, никакой другой социально-демографической группой не замещаемые и не реализуемые. Вероятность реализации той или иной концепции развития в значительной степени зависит от того, насколько она поддерживается молодым поколением, его созидательной активностью, какой образ мыслей и жизни молодых людей. Молодежь может являться не только потенциалом позитивных перемен, но и возможным фактором социальной нестабильности.

Молодежная политика в Ушаковского муниципального образования реализуется исходя из мероприятий, определенных в муниципальной целевой программы «Молодежь Иркутского района». Основной целью программы является дальнейшее формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи.

Кроме того, с целью закрепления молодых кадров на селе в муниципальном образовании реализуются программа «Молодым семьям – доступное жилье».

Спорт является одним из приоритетных направлений деятельности администрации Ушаковского муниципального образования. Большое развитие в муниципальном образовании получил хоккей с шайбой. В с. Пивоварихе построен крытый хоккейный корт, построены открытые хоккейные корты в п. Первомайский, п. Горячий Ключ. В п. Патроны построен корт являющийся многофункциональной спортивной площадкой с полимерным покрытием, построена спортивная площадка в д. Новолисиха, п. Горячий Ключ. В парке с. Пивовариха построена освещённая лыжня протяжённостью 700 метров, а также построена городушная площадка. В здании ДК с. Пивовариха оборудован тренажёрный зал, обустроены тёплые раздевалки для хоккеистов, отремонтированы душевые. Требуется возведение спортивных площадок в д. Бурдаковка, д. Новолисиха, п. Добролёт.

В дополнении к развитию зимних видов спорта, учитывая близкое расположение города Иркутска, рентабельным и социальным проектом может стать строительство лыжной (биатлонной) базы по международным стандартам в Ушаковском муниципальном образовании.

В настоящее время осуществляется необходимое обслуживание для эффективной работы вышеуказанных сооружений, планируется модернизация спортивных объектов, дополнительные приобретения спортивного инвентаря.

## 2.5. Анализ развития туризма

Принимая во внимание специфику Иркутской области, и ежегодное увеличение туристических потоков в среднем на 20%, а за последние два года, практически на 100%, ощущается необходимость в таких объектах социальной сферы как:

- спортивный (лыжная (биатлонная) база, активный отдых, прогулки на лошадях, собаках и пр.);

- санаторно-курортный (расширение действующей сферы санаторно-курортных услуг);

- сфера развлечений (ночные клубы, рестораны, развлекательные центры) и др.;

- аква-центр в прибрежной зоне Иркутского водохранилища и пр..

## 3. Цели и задачи комплексного социального развития муниципального образования

### 3.1. Демографическая политика

Главная цель: улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании.

Основные задачи:

- снижению уровня смертности населения и создание предпосылок для стабилизации показателей рождаемости;

- создание условий для повышения продолжительности жизни;

- сохранение положительного миграционного баланса с учетом качественных характеристик трудовых ресурсов.

### 3.2. Образование

Главная цель: обеспечение доступного и качественного образования, востребованного на рынке труда.

Основные задачи:

* обеспечение условий для реализации равных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и школьного образования;
* информационное обеспечение образовательных учреждений;
* повышение общественного престижа и востребованности труда педагогических работников;
* улучшение жилищных условий для молодых специалистов;
* привлечение в сферу образования молодых специалистов;
* повышение роли дошкольного образования в воспитании детей и подготовке их к систематической учебной нагрузке.

### 3.3. Здравоохранение

Главная цель: сохранение и улучшение здоровья населения муниципального образования, обеспечение конституционных гарантий по оказанию медицинской помощи и созданию благоприятных санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения.

Основные задачи:

* обеспечение прав пациента на получение своевременной и качественной медицинской помощи;
* профилактика заболеваний всех слоев населения;
* развитие учреждений здравоохранения в соответствии с современными потребностями населения в медицинской помощи;

### 3.4. Культура

Главная цель: сохранение единого культурного пространства в муниципальном образовании, поддержка и развитие культуры.

Основные задачи:

* возрождение и развитие традиционной культуры народных промыслов и ремесел;
* сохранение и воспроизводство духовно-нравственного потенциала;
* сохранение и восстановление историко-культурного наследия и его использование как важного фактора морально-нравственной консолидации;
* развитие сети учреждений культуры и укрепления их материально-технической базы.

### 3.5. Молодежная политика

Главная цель: укрепление и развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в Ушаковском муниципальном образовании.

Основные задачи:

* содействие становлению гражданской позиции молодежи, вовлечение молодежи в жизнь муниципального образования;
* развитие системы профориентации, трудоустройства и создания новых рабочих мест для молодежи;
* создание условий для организации молодежного досуга, отдыха, спорта и туризма;
* поддержка и развитие системы семейного оздоровительного отдыха;
* профилактика негативных тенденций и социальной адаптации молодежи;
* поддержка детских и молодежных общественных организаций;
* поддержка молодой семьи и др.

### 3.6. Физкультура и спорт

Главная цель: вовлечение населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития граждан и профилактики заболеваний, правонарушений.

Основные задачи:

* популяризация физической культуры и спорта среди всех слоев населения как основы здорового образа жизни;
* обеспечение равных возможностей для занятия физической культурой всех слоев и возрастных групп населения;
* создание условий для участия спортсменов и команд в районных, областных, региональных, российских и международных соревнованиях;
* развитие детско-юношеского спорта;
* улучшение материально-спортивной базы;
* предупреждение заболеваемости среди детей, подростков и молодежи;
* улучшение здоровья населения;
* снижение уровня заболеваемости алкоголизмом, наркоманией.

### 3.7. Социальная поддержка населения

Главная цель: создание условий для реализации социальных гарантий человеку.

Основные задачи:

* обеспечение социальных потребностей для граждан, нуждающихся в социальной защите государства;
* улучшение качества предоставляемых социальных услуг;
* повышение доступа к социальным услугам жителей отдаленных поселков.

### 3.8. Туризм

Главная цель: создание условий для формирования эффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, способного внести значительный вклад в социально-экономическое развитие района.

Основные задачи:

* развитие культурно-познавательного, этнографического, приключенческого и другого туризма;
* развитие парковых и рекреационных зон;
* создание условий для формирования цивилизованной системы размещения туристов в частном секторе (семейные гостиницы);
* расширение сферы санаторно-курортных услуг в районе;
* стимулирование инвестиционно -предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций в туристскую инфраструктуру;
* обеспечение всесезонности туризма.

**4. Принципиальные варианты развития социальной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития социальной сферы, с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта**

В связи со значительным ростом населения Ушаковского МО, обусловленного рядом вышеперечисленных факторов, а также повышением туристического спроса Голоустненского и Листвянского направлений, возможно очень резкое, непрогнозируемое, увеличение спроса и необходимости в объектах социально-культурной сферы. В связи с этим, предлагается предусмотреть дополнительное – резервное финансирование для объектов первой необходимости в сфере образования и здравоохранения.

**5.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) социальной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития социальной сферы**

5.1. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры.

Для организации деятельности клубов на территории Ушаковского муниципального образования в 2017 году закуплено по программе «Народные инициативы» материальные ценности на сумму 1700 т.руб. (аудио и видео аппаратура, орг. техника, мебель, хоккейная форма, пиротехника). В настоящее время ведутся проектно - сметные работы по строительству ФОКа в с. Пивовариха.

Для развития сети учреждений культуры и укрепления их материально технической базы в 2018 году в Ушаковском МО планируется:

- реконструкция клуба п. Бурдаковки- 1000 т.руб.;

- по программе «Народные инициативы» – 600 т.руб установить детские площадки в п. Добролет, п. Первомайский;

- в рамках проведения мероприятий (Новый год, Рождество Христово, День влюбленных, День рыбака, Масленица, 23 февраля, 8 марта, День Победы, День знаний, День села, День защиты детей, День памяти жертв политических репрессий, День пожилого человека, Праздник урожая, День матери) и их организации предусмотрены денежные средства на призы, сувениры, сценические костюмы на сумму 1500 т.руб.

Также на территории необходимо строительство новых ФАПов в 2019 г. (п. Патроны, д. Худяково, п. Новолисиха), произвести ремонт существующих ФАПов (п. Горячий Ключ – 2018 г., п. Бурдаковка- 2019 г.), ремонт клубов.

Для решения задачи планируется:

- выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной региональной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

- осуществление [инвестиций в строительство](http://pandia.ru/text/category/investitcii_v_stroitelmzstve/) объектов культурной инфраструктуры

Реализация мероприятий осуществляется за счет средств [местного бюджета](http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/).

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Программы предусматривается в размере

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы на 2018 – 2022 годы за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы | Сроки  реализации | Объем  финансиров  ания, тыс.  руб. | Ответственный за  реализацию  мероприятия |
| -развития сети учреждений культуры и укрепления их материально технической базы  -обеспечение проведения мероприятий | 2018 | 3 000 | Администрация Ушаковского муниципального образования |
| -развития сети учреждений культуры и укрепления их материально технической базы  -обеспечение проведения мероприятий | 2019 | 3 300 | Администрация Ушаковского муниципального образования |
| -развития сети учреждений культуры и укрепления их материально технической базы  -обеспечение проведения мероприятий | 2020 | 3 630 | Администрация Ушаковского муниципального образования |
| -развития сети учреждений культуры и укрепления их материально технической базы  -обеспечение проведения мероприятий | 2021 | 3 993 | Администрация Ушаковского муниципального образования |
| -развития сети учреждений культуры и укрепления их материально технической базы  -обеспечение проведения мероприятий | 2022 | 4 392 | Администрация Ушаковского муниципального образования |
|  | Итого: | 18 315 |  |

1. **Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере содержания, обеспечения деятельности, проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории поселения.**

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

**7. Механизм реализации программы.**

Механизм реализации Программы основывается на принципах согласования интересов всех участников экономического процесса: органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, а также широких слоев населения. Он призван обеспечить выполнение всех заложенных в Программе мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также инвестиционной политики, в области охраны окружающей среды.

Механизм реализации Программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов осуществления муниципальной социально-экономической политики: нормативно-правовое регулирование, реализация целевых программ, осуществление капитальных вложений органами местного самоуправления, осуществление муниципального заказа, развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности, взаимодействие с органами государственной власти.

Достигнуть всех задач, поставленных в Программе, удастся только в том случае, если ее реализация будет проходить в соответствии с нижеприведенными принципами:

1. Инновационность – применение нестандартных инструментов и подходов в работе администрации по реализации программы, т.к. результаты текущего подхода уже не удовлетворяют.

2. Согласованность – программа должна реализоваться только на основе многостороннего и конструктивного диалога стейкхолдеров (людей и организаций, чьи интересы существенно связаны с районом и чьи ресурсы позволяют существенно влиять на его развитие), к которым относятся представители власти, бизнеса и гражданских институтов.

3. Статусность – инициатива реализации программы должна исходить от первого лица территории главы администрации , и сам процесс реализации программы должен проходить при его непосредственном участии, т.к. только таким образом удастся мобилизовать на новые (стратегические) подходы в работе сотрудников администрации, а так же на равных вести диалог с другими стейкхолдерами муниципального образования.

4. Прозрачность – закрепление в программе конкретных индикаторов (показателей) оценки результативности реализации программы, позволяющих осуществлять регулярный мониторинг достижения целевых установок программы. Мониторинг результативности программы должен быть открытым и доступен всем участникам реализации программы.

Особое место должна занять отработка хозяйственно-экономического механизма реализации Программы, который предполагает:

1) системную, последовательную и своевременную разработку:

а) прогнозов социально-экономического развития (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные);

б) перспективных финансовых планов;

д) планов действий по реализации Программы на очередной финансовый год;

2) мониторинг реализации программы;

3) разработку и утверждение системы экономических, финансовых и социальных индикаторов, характеризующих:

а) темпы роста экономики и структурные изменения (рост выручки предприятий муниципального образования, изменения в структуре производства товаров и услуг и др.);

б) доходы и расходы бюджета (бюджетную обеспеченность);

в) динамику социально значимых показателей.

Ведущим инструментом механизма реализации Программы является ежегодный план действий по реализации Программы социально-экономического развития Ушаковского муниципального образования на 2009-2017 гг. Ежегодный план действий по реализации Программы – официальный документ, в котором конкретизированы все действия субъектов стратегического планирования по достижению намеченных на данный период результатов. План должен утверждаться постановлением главы администрации. План мероприятий является основой для определения объемов бюджетных ассигнований.

Кроме того, ожидаемый эффект реализации ПСЭР оценивается следующими показателями:

- экономический эффект - рост объемов производств;

- бюджетный эффект - рост поступлений в бюджетную систему;

- социальный эффект - создание дополнительных рабочих мест.

Обеспечение эффективности управления процессом реализации Программы будет контролироваться на Экономическом Совете при главе администрации. К функциям этого Совета относятся: выработка и согласование единой социально-экономической политики по развитию муниципального образования, которая будет закреплена в ежегодном плане по реализации Программы; утверждение ежегодного плана по реализации Программы; рассмотрение и утверждение ежегодного отчета о реализации Программы; отбор инвестиционных проектов, которые будут реализовываться в рамках исполнения программы.

Управление Программой, в том числе текущий контроль за ее реализацией, осуществляет администрация муниципального образования.

На основе изложенных в Программе направлений социально-экономической политики администрация Ушаковского муниципального образования разрабатывают целевые программы, конкретизирующие мероприятия, способствующие достижению главной цели и решению поставленных Программой задач.

Координацию разработки целевых программ и планов мероприятий, контроль и анализ хода работ, корректировку Программы в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации осуществляет глава администрации.

Для управления процессом реализации Программы могут привлекаться в установленном порядке ведущие специалисты-экономисты.

Основным инструментом мониторинга реализации Программы является ежегодный отчет о реализации программы, составляемый в период 2016-2018 гг. по итогам исполнения Программы в каждом году и сводный отчет, составляемый в 2018 г. по итогам реализации Программы за весь период 2016-2018 гг. Функция отчета – обеспечить персональную ответственность участников реализации стратегического плана, выявить причины не достижения поставленных целей и определить пути преодоления выявленных проблем.

Ежегодный отчет должен координироваться с ежегодным планом, раскрывать информацию о выполнении мероприятий, заложенных в плане. В отчете оценивается степень отклонения достигнутых индикаторов социально-экономического развития территории от плановых, дается объяснение причин отклонения.

В отчете должна содержаться следующая информация:

1. Информация о степени достижения плановых индикаторов социально-экономического развития муниципального образования, в т.ч.:

- плановые показатели развития муниципального образования;

- фактические показатели развития муниципального образования (на основе данных статистики, информации подразделений органов власти, других источников);

- отклонение фактических показателей от плановых;

- объяснение причин отклонения.

2. Информация о степени выполнения мероприятий Программы:

- перечень выполненных и невыполненных в отчетном периоде мероприятий Программы, которые были утверждены в ежегодном плане реализации Программы, с указанием конкретных исполнителей каждого мероприятия;

- объяснение причин невыполнения запланированных мероприятий Программы.

Ежегодный отчет должен составляться в течение 5 месяцев после окончания отчетного периода. Отчет должен подлежать публичной огласке: его необходимо опубликовать в печати и направить в Думу муниципального образования на рассмотрение.

**8. Риски и возможности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| 1. | Финансовый - недостаточность бюджетных средств и высокая стоимость ресурсов | Привлечение инвестиций в реализацию проектов, использование механизмов государственно-частного партнерства.  Временное переключение на реализацию проектов со 100% финансированием из бюджета. |
| 2. | Управленческий - недостаточная управляемость проектом; недостаточная координация или ошибки координации работы ведомств | Использование системы проектного управления.  Четкое распределение ролей участников реализации программы. |
| 3. | Научно-технический и технологический - снижение качества строительства и эксплуатации из-за нарушения технологий или недостаточного внедрения современных технологий | Совершенствование технологического контроля.  Ужесточение системы штрафов для подрядчиков и концессионеров за нарушение требований к технологиям производства работ. |
| 4. | Совершенствование социально-логистической системы Иркутского района, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в регионе, улучшение социально-экономического положения области | Выполнение мероприятий по социально-экономическому развитию. |