ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

08.06.2015    №  207

г. Нижние Серги

Об утверждении  плана мероприятий (« дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Нижнесергинского городского поселения до 2020 года

В целях обеспечения  исполнения  пункта 5 раздела III  протокола от 13.05.2015  № 20-ЕК заседания Инвестиционного Совета  при Губернаторе Свердловской области от 30 апреля 2015 года, руководствуясь Уставом Нижнесергинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план  мероприятий (« дорожную карту») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Нижнесергинского городского поселения до 2020 года (далее- дорожная карта) ( прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление  путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнесергинского

городского поселения                                                     А.М. Чекасин

Утвержден  постановлением главы

Нижнесергинского городского поселения

от 08. 06. 2015 №207

План мероприятий

(«дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Нижнесергинского городского поселения до 2020 года

| № | Наименование раздела Стандарта |
| --- | --- |
|  | Текущая ситуация | Описание текущей ситуации |
| №.№ | Мероприятия по внедрению | Ответственный за исполнение | Сроки исполнения | примечание |
| 1. | Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании |
|  | Текущая ситуация |  |
| 1.1. | Принятие распорядительного документа, утверждающего Положение об инвестиционном уполномоченном Нижнесергинского городского поселения | Глава муниципального образования | до 01.07.2015 |  |
| 1.2. | Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного Нижнесергинского городского поселения | Глава муниципального образования | до 10.07.2015 |  |
| 1.3. | Внесение изменений в должностную инструкцию муниципального служащего, назначенного инвестиционным уполномоченным | Глава муниципального образования | до 01.08.2015 |  |
| 1.4. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на сайте муниципального образования и в местных СМИ | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие не менее 1 публикации |
| 1.5. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие публикации |
| 1.6. | Направление сведений в администрацию Нижнесергинского муниципального района о назначенном инвестиционном уполномоченном для включения информации в Инвестиционный паспорт Нижнесергинского муниципального района | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие письма администрации Нижнесергинского городского поселения |

| 2. | Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов |
| --- | --- |
|  | Текущая ситуация |  |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории Нижнесергинского городского поселения до 2020 года | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | - |
| 2.2. | Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на Нижнесергинского городского поселения | Инвестиционный уполномоченный | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 2.3. | Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов с общественными объединениями и бизнес-сообществом | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | - |
| 2.4. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории Нижнесергинского городского поселения до 2020 года | Глава Нижнесергинского городского поселения | до 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа |
| 2.5. | Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте Нижнесергинского городского поселения | Инвестиционный уполномоченный | до 10.10.2015 | Наличие не менее 1 публикации |
| 3. | Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства |
|  | Текущая ситуация |  |
| 3.1. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления Нижнесергинского городского поселения о внесении изменений в Порядок работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, добавив направление «по инвестициям» ( далее Совета) | Глава Нижнесергинского городского поселения | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.2. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок Совета на сайте Нижнесергинского городского | Инвестиционный уполномоченный | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 3.3. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав Совета | Глава Нижнесергинского городского поселения | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.4. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав Совета на сайте Нижнесергинского городского поселения | Инвестиционный уполномоченный | до 10.09.2015 | Наличие публикации |
| 3.5. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав Совета на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | до 10.09.2015 | Наличие публикации |
| 3.6. | Внесение изменений в план работы координационного Совета на 2015 год | Глава Нижнесергинского городского поселения | до 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.7. | Публикация информации об итогах работы координационного Совета на сайте Нижнесергинского городского поселения | Инвестиционный уполномоченный | систематически, до 31.12.2015 | Наличие публикаций |
| 4. | Поддержка предпринимателей и работа с инвесторами на территории муниципального образования |
|  | Текущая ситуация |  |
| 4.1. | Внедрение единого стандарта предоставления услуг и выполнения работ администрацией Нижнесергинского городского поселения, после его утверждения в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области | Инвестиционный управляющий | до декабря 2015 года |  |
| 5. | Наличие на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации о муниципальном образовании |
|  | Текущая ситуация |  |
| 5.1. | Назначение ответственного за актуализацию раздела «Инвестиции» сайта Нижнесергинского городского поселения | Глава муниципального образования | до 08.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 6. | Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории муниципального образования |
|  | Текущая ситуация |  |
| 6.1. | Подготовка предложений по формированию перечня мероприятий, целесообразных к включению в муниципальные программы | Инвестиционный управляющий | июль 2015 года |  |
| 7. | Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство |
|  | Текущая ситуация |  |
| 7.1. | Корректировка регламента предоставления разрешения на строительство | Отдел земельно-имущественных отношений | По мере необходимости | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления Количество процедур Максимальный срок |
| 7.2. | Размещение изменений регламента предоставления разрешения на строительство на сайте Нижнесергинского городского поселения | Отдел земельно-имущественных отношений | По мере необходимости | Наличие публикации на сайте |
| 7.3. | Корректировка регламента выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | Отдел земельно-имущественных отношений | По мере необходимости | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления Количество процедур Максимальный срок |
| 7.4. | Размещение регламента выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | Отдел земельно-имущественных отношений | По мере необходимости |  |
| 8. | Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании |
|  | Текущая ситуация |  |
| 8.1. | Принятие решения администрации муниципального образования о размещении информации о свободных земельных участках в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Глава муниципального образования | до 30.06.2015 | Формирование на территории муниципального образования земельных участков Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.2. | Утверждение форм для размещения информации о свободных земельных участках в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Глава муниципального образования | до 30.06.2015 |  |
| 8.3. | Размещение информации о свободных земельных участках в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Отдел земельно-имущественных отношений | до 31.07.2015 |  |
| 8.4. | Обновление информации о свободных земельных участках в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Отдел земельно-имущественных отношений | Ежемесячно | Наличие публикации |
| 8.5. | Подготовка информации об объектах муниципальной собственности, в отношении которых планируется реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства | Отдел земельно-имущественных отношений | до 30.12.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.6. | Разработка и утверждение перечня объектов государственно-частного партнерства в МО | Инвестиционный управляющий | до 30.12.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.7. | Размещение Перечня на Инвестиционном портале Свердловской области и сайте муниципального образования | Отдел земельно-имущественных отношений | до 01.02.2016 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9. | Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах |
|  | Текущая ситуация |  |
| 9.1. | Мониторинг эффективности реализации мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности | Инвестиционный уполномоченный | до 31.08.2015 |  |
| 9.2. | Разработка, принятие и актуализация действующих порядков предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Инвестиционный уполномоченный | По мере необходимости |  |
| 9.3. | Размещение в СМИ порядков предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Инвестиционный уполномоченный | до 31.12.2015 |  |
| 10. | Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения Нижнесергинского городского поселения, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам |
|  | Текущая ситуация |  |
| 10.1. | Заключение соглашения между администрацией муниципального образования и муниципальными ресурсоснабжающими организациями | Руководители муниципальных ресурсоснабжающих организаций | до декабря 2015 года | Наличие заключенных соглашений |
| 10.2. | Размещение информации о ходе реализации инвестиционных проектов на сайте Нижнесергинского городского поселения | Инвестиционный уполномоченный | За полугодие,9 месяцев и год | Наличие публикации |
| 10.3. | корректировка схем тепло-водо-газа-электроснабжения Нижнесергинского городского поселения | Зам главы администрации Нижнесергинского городского поселения по городскому хозяйству | до декабря 2016 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 10.4. | Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы), размещение на сайте Нижнесергинского городского поселения | Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |