# ГЛАВА  НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2015 г.               № 263

г. Нижние Серги

Об  утверждении Плана мероприятий по  составлению проекта бюджета Нижнесергинского городского поселения на  2016  год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденным Решением Думы Нижнесергинского городского поселения  от 26 июня 2014 года № 80, постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 14.08.2014 г. № 299 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Нижнесергинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период», в целях организации составления проекта бюджета Нижнесергинского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета Нижнесергинского городского поселения на 2016 год и плановый  период 2017 и 2018 годов (прилагается).

2. Руководителям  отделов администрации Нижнесергинского городского поселения организовать своевременное выполнение Плана мероприятий.

3. Обнародовать данное постановление путем размещения полного текста через сеть «Интернет» на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Нижнесергинского

# городского поселения                                                                     А.М. Чекасин

Утвержден

постановлением Главы

Нижнесергинского

городского поселения

от 28.07.2015 № 263

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по составлению проекта бюджета Нижнесергинского городского

поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Согласование количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений с исполнительными органами государственной власти Свердловской области и представление данных показателей в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района | в сроки, установленные исполнительными органами государственной власти Свердловской области | Главные распорядители |
| 2 | Представление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района прогноза поступлений администрируемых платежей в бюджет Нижнесергинского городского поселения по кодам доходов бюджетной классификации | до 15.08.2015 | Главные администраторы |
| 3 | Представление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района прогноза основных показателей социально-экономического развития Нижнесергинского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | до 01.08.2015 | Отдел по социальным и экономическим вопросам администрации Нижнесергинского городского поселения (Н.В.Ананьина) |
| 4 | Представление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района данных, необходимых для расчета оценки расходных полномочий поселений | до 15.08.2015 | Глава Нижнесергинского городского поселения |
| 5 | Представление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Нижнесергинского городского поселения по прогнозной оценке обязательств на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | до 01.10.2015 | главные распорядители |
| 6 | Разработка и представление для согласования проектов постановлений администрации Нижнесергинского городского поселения о внесении изменений в муниципальные программы Нижнесергинского городского поселения в финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района и отделу по социальным и экономическим вопросам администрации Нижнесергинского городского поселения | до 15.09.2015 | главные распорядители |
| 7 | Представление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района реестра муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения, а также паспортов муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Нижнесергинского городского поселения, реализуемых в 2016 году и предлагаемых к финансированию в 2017 и 2018 годов | до 01.10.2015 | Отдел по социальным и экономическим вопросам администрации Нижнесергинского городского поселения (Титова Н.А.) |
| 8 | Разработка и представление в администрацию Нижнесергинского городского поселения проекта постановления администрации Нижнесергинского городского поселения об утверждении Программы управления муниципальной собственностью Нижнесергинского городского поселения и приватизации муниципального имущества Нижнесергинского городского поселения | до 01.10.2015 | Отдел по земельно-имущественным отношениям администрации Нижнесергинского городского поселения (А.С.Скачкова) |
| 9 | Направление главным распорядителям бюджетных средств плановых объемов бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | до 01.10.2015 | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 10 | Представление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района распределения бюджетных ассигнований бюджета Нижнесергинского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета | до 10.10.2015 | Главные распорядители |
| 11 | Внесение изменений в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Нижнесергинского городского поселения, а также в перечень и коды целевых статей расходов бюджета Нижнесергинского городского поселения, необходимых для составления бюджета Нижнесергинского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | до 15.11.2015 | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 12 | Направление на одобрение в администрацию Нижнесергинского городского поселения проекта прогноза социально-экономического развития Нижнесергинского городского поселения | до 15.10.2015 | Отдел по социальным и экономическим вопросам администрации Нижнесергинского городского поселения (Н.В.Ананьина) |
| 12 | Разработка и представление проекта бюджета Нижнесергинского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и иных документов, предусмотренных ст. 22 Положения о бюджетном процессе Нижнесергинского городского поселения | до 15.11.2015 | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района |