### Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы

«Развитие образования, культуры, молодёжной политики и спорта Провиденского муниципального района

в 2014-2018 годах» за 2014 год

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Оценка эффективности по итогам 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Актуальность на настоящий момент мцуниципалдьной программы в целом и ее подпрограмм (ВЦП) и мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации,и Чукотского автономного округа,Провиденского муниципального района | Соответствует | 1 | 10 | Соответствует |
|  | Не соответствует | 0 |  | 10 б. |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниц ипальной программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, утвержденным программой | от 0 до 1 | 20 | Соответствуют 15 б. |
| 3. Выполнение подпрограмм (ВЦП) и мероприятий государственной программы в отчетном году | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий невыполненным, признается также и мероприятие, выполненное менее чем на 80% в стоимостном выражении от запланированного | от 0 до 1 | 15 | 14 б. |
| Подпрограмма «Молодежь Провиденского муниципального района» |  |  |  | Выполнено на 94,1% 14 б. |
| Подпрограмма «Развитие образования на территории Провиденского муниципального района» |  |  |  | Выполнено на 44% 7 б. |
| Подпрограмма «Культура Провиденского муниципального района» |  |  |  | Выполнено на 83,5% 13 б. |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Провиденском муниципальном районе» |  |  |  | Выполнено на 100% 15 б. |
| Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями образования » |  |  |  | Выполнено на 98,35 % 15 б. |
| Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры » |  |  |  | Выполнено на 97,9 % 15 б. |
| Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования, культуры и молодежной политики" |  |  |  | Выполнено на 100% 15 б. |
| 4. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта), предусмотренных в программе в отчетном году | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий | от 0 до 1 | 5 | Выполнено на 100% 5 б. |
| 5. Выполнение мероприятий государственной программы с начала ее реализации | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий (невыполненным признается также и мероприятие, выполненное менее чем на 80% в стоимостном выражении от запланированного) | от 0 до 1 | 15 | 14 б. |
| Подпрограмма «Молодежь Провиденского муниципального района» |  |  |  |  |
| Организация и проведение муниципальных массовых мероприятий, конкурсов, слетов, олимпиад и т.п. |  |  |  | Выполнено на 100% 15 б. |
| Перевозка людей и грузов для образовательных учреждений |  |  |  | Выполнено на 79,65 % 12 б. |
| Оплата стоимости питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |  |  |  | Выполнено на 100% 15 б. |
| Подпрограмма «Развитие образования на территории Провиденского муниципального района» |  |  |  |  |
| Приобретение научно-методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколеня на территории Провиденского муниципального районаматериальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций |  |  |  | Выполнено на 17 % 3 б. |
| Проведение мониторинга в сфере образования и государственной аттестации |  |  |  | Выполнено на 45 % 7 б. |
| Обеспечение проведения олимпиад в сфере образования |  |  |  | Выполнено на 100% 15 б. |
| Подпрограмма «Культура Провиденского муниципального района» |  |  |  |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Провиденского муниципального района |  |  |  | Выполнено на 100% 13 б. |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Провиденском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в Провиденском районе |  |  |  | Выполнено на 100% 15 б. |
| Питание участников спортивно-массовых мероприятий |  |  |  | Выполнено на 99,9 % 15 б. |
| Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями образования |  |  |  | Выполнено на 98,35 % 15 б. |
| Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры » |  |  |  | Выполнено на 97,9 % 15 б. |
| Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования, культуры и молодежной политики" |  |  |  | Выполнено на 100% 15 б. |
| 6. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта), предусмотренных в программе с начала ее реализации | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий | от 0 до 1 | 5 | Выполнено на 100% 5 б. |
| 7. Уровень фактического финансового обеспечения государственной программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 15 | Выполнено на 97,4 % 15 б. |
| 8. Уровень фактического финансового обеспечения государственной программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 15 | Выполнено на 17 % 3 б. |
| Итого: |  |  |  | 81 балл |
|  |  |  |  | Программа с высоким уровнем эффективности |